## Project1_T
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.98677 | 6.8373 | 6.8373 | 1 | 58.7781 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.8373 | 0.73641 | 7 | 13.8373 | 2 | 63.7695 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.8373 | 0.29179 | 7.6463 | 14.4836 | 3 | 58.5345 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.8373 | 0.96967 | 12.5853 | 19.4226 | 4 | 57.377 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.8373 | 0.33515 | 8.8187 | 22.6561 | 5 | 57.2607 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 19.4226 | 0.33525 | 7.6377 | 27.0603 | 6 | 59.6763 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.6561 | 0.25438 | 11.9534 | 34.6094 | 7 | 59.6635 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 27.0603 | 0.40538 | 5 | 32.0603 | 8 | 61.238 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 27.0603 | 0.78708 | 14.2129 | 41.2732 | 9 | 59.747 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.6094 | 0.21165 | 9.7968 | 44.4063 | 10 | 57.9081 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 41.2732 | 0.55819 | 4.6975 | 45.9706 | 11 | 58.6252 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 45.9706 | 0.065206 | 12.8075 | 58.7781 | 12 | 59.0178 | 1
[9 empty] | 13 | 62.0054 | 0
[9 empty] | 14 | 58.695 | 1
[9 empty] | 15 | 60.0565 | 0
[9 empty] | 16 | 56.8973 | 1
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 17 | 58.7714 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 57.7481 | 1
60 | 59.3953 | 0.656 | [6 empty] | 19 | 58.2108 | 1
[9 empty] | 20 | 58.6587 | 1
[9 empty] | 21 | 59.9606 | 1
[9 empty] | 22 | 58.4884 | 1
[9 empty] | 23 | 56.9525 | 1
[9 empty] | 24 | 56.5767 | 1
[9 empty] | 25 | 58.6675 | 1
[9 empty] | 26 | 56.6535 | 1
[9 empty] | 27 | 55.3112 | 1
[9 empty] | 28 | 62.0424 | 0
[9 empty] | 29 | 59.4785 | 1
[9 empty] | 30 | 60.4578 | 0
[9 empty] | 31 | 57.6235 | 1
[9 empty] | 32 | 57.9259 | 1
[9 empty] | 33 | 59.2937 | 1
[9 empty] | 34 | 60.4305 | 0
[9 empty] | 35 | 56.5319 | 1
[9 empty] | 36 | 56.9211 | 1
[9 empty] | 37 | 59.8005 | 1
[9 empty] | 38 | 62.1737 | 0
[9 empty] | 39 | 59.0617 | 1
[9 empty] | 40 | 61.1486 | 0
[9 empty] | 41 | 61.3056 | 0
[9 empty] | 42 | 59.8267 | 1
[9 empty] | 43 | 60.3448 | 0
[9 empty] | 44 | 57.1183 | 1
[9 empty] | 45 | 58.6089 | 1
[9 empty] | 46 | 60.4205 | 0
[9 empty] | 47 | 58.9211 | 1
[9 empty] | 48 | 59.426 | 1
[9 empty] | 49 | 56.9113 | 1
[9 empty] | 50 | 58.3522 | 1
[9 empty] | 51 | 59.275 | 1
[9 empty] | 52 | 59.6955 | 1
[9 empty] | 53 | 57.3578 | 1
[9 empty] | 54 | 58.997 | 1
[9 empty] | 55 | 57.1981 | 1
[9 empty] | 56 | 59.8612 | 1
[9 empty] | 57 | 58.9514 | 1
[9 empty] | 58 | 61.2234 | 0
[9 empty] | 59 | 59.2129 | 1
[9 empty] | 60 | 57.942 | 1
[9 empty] | 61 | 61.7831 | 0
[9 empty] | 62 | 55.6333 | 1
[9 empty] | 63 | 58.2912 | 1
[9 empty] | 64 | 57.0219 | 1
[9 empty] | 65 | 56.5895 | 1
[9 empty] | 66 | 60.4625 | 0
[9 empty] | 67 | 59.1798 | 1
[9 empty] | 68 | 58.6399 | 1
[9 empty] | 69 | 59.1118 | 1
[9 empty] | 70 | 61.8627 | 0
[9 empty] | 71 | 57.1746 | 1
[9 empty] | 72 | 59.5186 | 1
[9 empty] | 73 | 63.311 | 0
[9 empty] | 74 | 55.9022 | 1
[9 empty] | 75 | 57.9812 | 1
[9 empty] | 76 | 61.1125 | 0
[9 empty] | 77 | 59.9068 | 1
[9 empty] | 78 | 59.4099 | 1
[9 empty] | 79 | 60.1971 | 0
[9 empty] | 80 | 61.5519 | 0
[9 empty] | 81 | 59.1795 | 1
[9 empty] | 82 | 58.6483 | 1
[9 empty] | 83 | 57.4527 | 1
[9 empty] | 84 | 58.6155 | 1
[9 empty] | 85 | 54.8693 | 1
[9 empty] | 86 | 59.4856 | 1
[9 empty] | 87 | 59.8972 | 1
[9 empty] | 88 | 58.2324 | 1
[9 empty] | 89 | 58.5968 | 1
[9 empty] | 90 | 59.7906 | 1
[9 empty] | 91 | 61.6381 | 0
[9 empty] | 92 | 59.1193 | 1
[9 empty] | 93 | 58.7294 | 1
[9 empty] | 94 | 60.1133 | 0
[9 empty] | 95 | 60.3217 | 0
[9 empty] | 96 | 60.1966 | 0
[9 empty] | 97 | 56.5278 | 1
[9 empty] | 98 | 60.2104 | 0
[9 empty] | 99 | 62.3596 | 0
[9 empty] | 100 | 60.0536 | 0
[9 empty] | 101 | 60.6818 | 0
[9 empty] | 102 | 61.189 | 0
[9 empty] | 103 | 59.7198 | 1
[9 empty] | 104 | 57.8218 | 1
[9 empty] | 105 | 57.3936 | 1
[9 empty] | 106 | 61.0603 | 0
[9 empty] | 107 | 63.6957 | 0
[9 empty] | 108 | 58.9272 | 1
[9 empty] | 109 | 59.2257 | 1
[9 empty] | 110 | 59.8051 | 1
[9 empty] | 111 | 60.5016 | 0
[9 empty] | 112 | 57.3148 | 1
[9 empty] | 113 | 58.7008 | 1
[9 empty] | 114 | 61.0062 | 0
[9 empty] | 115 | 59.3736 | 1
[9 empty] | 116 | 57.6477 | 1
[9 empty] | 117 | 60.157 | 0
[9 empty] | 118 | 59.3336 | 1
[9 empty] | 119 | 61.426 | 0
[9 empty] | 120 | 59.0222 | 1
[9 empty] | 121 | 59.9539 | 1
[9 empty] | 122 | 60.6308 | 0
[9 empty] | 123 | 63.6497 | 0
[9 empty] | 124 | 60.5284 | 0
[9 empty] | 125 | 59.5441 | 1
[9 empty] | 126 | 61.2718 | 0
[9 empty] | 127 | 58.67 | 1
[9 empty] | 128 | 58.1889 | 1
[9 empty] | 129 | 59.1137 | 1
[9 empty] | 130 | 59.682 | 1
[9 empty] | 131 | 64.3654 | 0
[9 empty] | 132 | 59.3041 | 1
[9 empty] | 133 | 56.0033 | 1
[9 empty] | 134 | 59.6099 | 1
[9 empty] | 135 | 58.0881 | 1
[9 empty] | 136 | 59.5031 | 1
[9 empty] | 137 | 59.9266 | 1
[9 empty] | 138 | 59.5572 | 1
[9 empty] | 139 | 58.5166 | 1
[9 empty] | 140 | 60.1692 | 0
[9 empty] | 141 | 57.9687 | 1
[9 empty] | 142 | 59.5392 | 1
[9 empty] | 143 | 59.8623 | 1
[9 empty] | 144 | 60.2669 | 0
[9 empty] | 145 | 57.8654 | 1
[9 empty] | 146 | 57.6059 | 1
[9 empty] | 147 | 57.1157 | 1
[9 empty] | 148 | 61.6547 | 0
[9 empty] | 149 | 58.1471 | 1
[9 empty] | 150 | 59.7571 | 1
[9 empty] | 151 | 58.9707 | 1
[9 empty] | 152 | 58.624 | 1
[9 empty] | 153 | 58.5127 | 1
[9 empty] | 154 | 61.8427 | 0
[9 empty] | 155 | 59.1022 | 1
[9 empty] | 156 | 61.8293 | 0
[9 empty] | 157 | 62.2997 | 0
[9 empty] | 158 | 61.3221 | 0
[9 empty] | 159 | 60.0592 | 0
[9 empty] | 160 | 60.2959 | 0
[9 empty] | 161 | 59.7059 | 1
[9 empty] | 162 | 58.7046 | 1
[9 empty] | 163 | 59.6205 | 1
[9 empty] | 164 | 62.5024 | 0
[9 empty] | 165 | 58.9952 | 1
[9 empty] | 166 | 61.1305 | 0
[9 empty] | 167 | 59.6363 | 1
[9 empty] | 168 | 59.9331 | 1
[9 empty] | 169 | 61.1942 | 0
[9 empty] | 170 | 59.3249 | 1
[9 empty] | 171 | 59.9821 | 1
[9 empty] | 172 | 60.816 | 0
[9 empty] | 173 | 58.7515 | 1
[9 empty] | 174 | 58.4255 | 1
[9 empty] | 175 | 57.8852 | 1
[9 empty] | 176 | 60.3392 | 0
[9 empty] | 177 | 60.1243 | 0
[9 empty] | 178 | 61.7533 | 0
[9 empty] | 179 | 59.7419 | 1
[9 empty] | 180 | 63.6103 | 0
[9 empty] | 181 | 60.1728 | 0
[9 empty] | 182 | 57.7383 | 1
[9 empty] | 183 | 61.6388 | 0
[9 empty] | 184 | 60.9888 | 0
[9 empty] | 185 | 60.0582 | 0
[9 empty] | 186 | 56.9443 | 1
[9 empty] | 187 | 63.6463 | 0
[9 empty] | 188 | 60.1497 | 0
[9 empty] | 189 | 57.7705 | 1
[9 empty] | 190 | 58.065 | 1
[9 empty] | 191 | 58.8928 | 1
[9 empty] | 192 | 61.3921 | 0
[9 empty] | 193 | 60.6446 | 0
[9 empty] | 194 | 59.5821 | 1
[9 empty] | 195 | 59.9015 | 1
[9 empty] | 196 | 59.3578 | 1
[9 empty] | 197 | 57.6639 | 1
[9 empty] | 198 | 58.3727 | 1
[9 empty] | 199 | 59.793 | 1
[9 empty] | 200 | 57.9507 | 1
[9 empty] | 201 | 60.1485 | 0
[9 empty] | 202 | 56.6945 | 1
[9 empty] | 203 | 59.8058 | 1
[9 empty] | 204 | 58.6663 | 1
[9 empty] | 205 | 58.7295 | 1
[9 empty] | 206 | 58.63 | 1
[9 empty] | 207 | 59.7708 | 1
[9 empty] | 208 | 58.2115 | 1
[9 empty] | 209 | 61.1605 | 0
[9 empty] | 210 | 59.1998 | 1
[9 empty] | 211 | 60.5716 | 0
[9 empty] | 212 | 60.7751 | 0
[9 empty] | 213 | 58.7218 | 1
[9 empty] | 214 | 58.5529 | 1
[9 empty] | 215 | 59.8489 | 1
[9 empty] | 216 | 59.7141 | 1
[9 empty] | 217 | 58.8442 | 1
[9 empty] | 218 | 60.2977 | 0
[9 empty] | 219 | 58.049 | 1
[9 empty] | 220 | 56.3468 | 1
[9 empty] | 221 | 60.3957 | 0
[9 empty] | 222 | 56.4136 | 1
[9 empty] | 223 | 61.0506 | 0
[9 empty] | 224 | 60.9622 | 0
[9 empty] | 225 | 58.3301 | 1
[9 empty] | 226 | 58.1637 | 1
[9 empty] | 227 | 58.5381 | 1
[9 empty] | 228 | 63.0891 | 0
[9 empty] | 229 | 57.4878 | 1
[9 empty] | 230 | 59.6433 | 1
[9 empty] | 231 | 60.5394 | 0
[9 empty] | 232 | 56.1972 | 1
[9 empty] | 233 | 60.5998 | 0
[9 empty] | 234 | 62.073 | 0
[9 empty] | 235 | 59.1778 | 1
[9 empty] | 236 | 58.4079 | 1
[9 empty] | 237 | 58.8 | 1
[9 empty] | 238 | 58.7553 | 1
[9 empty] | 239 | 57.8299 | 1
[9 empty] | 240 | 61.9247 | 0
[9 empty] | 241 | 59.403 | 1
[9 empty] | 242 | 58.4044 | 1
[9 empty] | 243 | 60.3745 | 0
[9 empty] | 244 | 59.1069 | 1
[9 empty] | 245 | 57.0605 | 1
[9 empty] | 246 | 62.9896 | 0
[9 empty] | 247 | 59.0284 | 1
[9 empty] | 248 | 57.7823 | 1
[9 empty] | 249 | 61.5206 | 0
[9 empty] | 250 | 59.5135 | 1
[9 empty] | 251 | 59.5219 | 1
[9 empty] | 252 | 58.6875 | 1
[9 empty] | 253 | 60.3395 | 0
[9 empty] | 254 | 61.2983 | 0
[9 empty] | 255 | 58.043 | 1
[9 empty] | 256 | 63.4177 | 0
[9 empty] | 257 | 58.5209 | 1
[9 empty] | 258 | 59.8644 | 1
[9 empty] | 259 | 60.1283 | 0
[9 empty] | 260 | 61.4878 | 0
[9 empty] | 261 | 61.6344 | 0
[9 empty] | 262 | 59.0011 | 1
[9 empty] | 263 | 61.3147 | 0
[9 empty] | 264 | 62.1422 | 0
[9 empty] | 265 | 57.8191 | 1
[9 empty] | 266 | 61.8713 | 0
[9 empty] | 267 | 59.8377 | 1
[9 empty] | 268 | 60.5909 | 0
[9 empty] | 269 | 62.2139 | 0
[9 empty] | 270 | 59.1606 | 1
[9 empty] | 271 | 61.1753 | 0
[9 empty] | 272 | 59.062 | 1
[9 empty] | 273 | 57.9023 | 1
[9 empty] | 274 | 57.9045 | 1
[9 empty] | 275 | 61.4941 | 0
[9 empty] | 276 | 58.3082 | 1
[9 empty] | 277 | 55.8498 | 1
[9 empty] | 278 | 58.9886 | 1
[9 empty] | 279 | 57.3827 | 1
[9 empty] | 280 | 59.3949 | 1
[9 empty] | 281 | 57.3074 | 1
[9 empty] | 282 | 57.9513 | 1
[9 empty] | 283 | 57.2819 | 1
[9 empty] | 284 | 58.0547 | 1
[9 empty] | 285 | 58.8568 | 1
[9 empty] | 286 | 58.3192 | 1
[9 empty] | 287 | 60.2283 | 0
[9 empty] | 288 | 61.8627 | 0
[9 empty] | 289 | 61.7104 | 0
[9 empty] | 290 | 58.5821 | 1
[9 empty] | 291 | 59.8895 | 1
[9 empty] | 292 | 60.7664 | 0
[9 empty] | 293 | 57.0612 | 1
[9 empty] | 294 | 60.5853 | 0
[9 empty] | 295 | 56.7153 | 1
[9 empty] | 296 | 58.8627 | 1
[9 empty] | 297 | 60.8897 | 0
[9 empty] | 298 | 62.7283 | 0
[9 empty] | 299 | 58.6022 | 1
[9 empty] | 300 | 57.7306 | 1
[9 empty] | 301 | 59.3636 | 1
[9 empty] | 302 | 59.5235 | 1
[9 empty] | 303 | 58.9293 | 1
[9 empty] | 304 | 60.5852 | 0
[9 empty] | 305 | 60.9939 | 0
[9 empty] | 306 | 58.473 | 1
[9 empty] | 307 | 61.1676 | 0
[9 empty] | 308 | 59.688 | 1
[9 empty] | 309 | 60.642 | 0
[9 empty] | 310 | 59.3189 | 1
[9 empty] | 311 | 58.9665 | 1
[9 empty] | 312 | 58.4597 | 1
[9 empty] | 313 | 59.562 | 1
[9 empty] | 314 | 57.9138 | 1
[9 empty] | 315 | 60.1863 | 0
[9 empty] | 316 | 61.4029 | 0
[9 empty] | 317 | 56.8593 | 1
[9 empty] | 318 | 58.8131 | 1
[9 empty] | 319 | 58.5145 | 1
[9 empty] | 320 | 61.7266 | 0
[9 empty] | 321 | 61.0799 | 0
[9 empty] | 322 | 61.3223 | 0
[9 empty] | 323 | 57.1654 | 1
[9 empty] | 324 | 59.0361 | 1
[9 empty] | 325 | 62.3116 | 0
[9 empty] | 326 | 59.7659 | 1
[9 empty] | 327 | 56.8998 | 1
[9 empty] | 328 | 58.4147 | 1
[9 empty] | 329 | 56.0351 | 1
[9 empty] | 330 | 58.7703 | 1
[9 empty] | 331 | 59.5166 | 1
[9 empty] | 332 | 58.6276 | 1
[9 empty] | 333 | 60.6415 | 0
[9 empty] | 334 | 58.9462 | 1
[9 empty] | 335 | 59.3941 | 1
[9 empty] | 336 | 60.8684 | 0
[9 empty] | 337 | 58.0322 | 1
[9 empty] | 338 | 59.0481 | 1
[9 empty] | 339 | 63.6156 | 0
[9 empty] | 340 | 58.5185 | 1
[9 empty] | 341 | 63.0272 | 0
[9 empty] | 342 | 59.5399 | 1
[9 empty] | 343 | 59.7137 | 1
[9 empty] | 344 | 61.1252 | 0
[9 empty] | 345 | 57.4451 | 1
[9 empty] | 346 | 59.6226 | 1
[9 empty] | 347 | 61.568 | 0
[9 empty] | 348 | 59.5233 | 1
[9 empty] | 349 | 60.4866 | 0
[9 empty] | 350 | 57.6104 | 1
[9 empty] | 351 | 58.6566 | 1
[9 empty] | 352 | 59.2471 | 1
[9 empty] | 353 | 57.7371 | 1
[9 empty] | 354 | 58.4347 | 1
[9 empty] | 355 | 59.8565 | 1
[9 empty] | 356 | 58.9111 | 1
[9 empty] | 357 | 60.6918 | 0
[9 empty] | 358 | 61.9714 | 0
[9 empty] | 359 | 58.228 | 1
[9 empty] | 360 | 58.4649 | 1
[9 empty] | 361 | 61.149 | 0
[9 empty] | 362 | 56.4263 | 1
[9 empty] | 363 | 62.034 | 0
[9 empty] | 364 | 59.8392 | 1
[9 empty] | 365 | 57.0315 | 1
[9 empty] | 366 | 58.3058 | 1
[9 empty] | 367 | 58.9604 | 1
[9 empty] | 368 | 58.8262 | 1
[9 empty] | 369 | 56.1474 | 1
[9 empty] | 370 | 60.9017 | 0
[9 empty] | 371 | 60.7192 | 0
[9 empty] | 372 | 61.2319 | 0
[9 empty] | 373 | 58.4811 | 1
[9 empty] | 374 | 60.9648 | 0
[9 empty] | 375 | 61.0625 | 0
[9 empty] | 376 | 60.5658 | 0
[9 empty] | 377 | 59.8843 | 1
[9 empty] | 378 | 58.8391 | 1
[9 empty] | 379 | 58.0661 | 1
[9 empty] | 380 | 58.3408 | 1
[9 empty] | 381 | 57.7911 | 1
[9 empty] | 382 | 61.0966 | 0
[9 empty] | 383 | 58.8876 | 1
[9 empty] | 384 | 57.6916 | 1
[9 empty] | 385 | 57.7114 | 1
[9 empty] | 386 | 60.2411 | 0
[9 empty] | 387 | 57.7251 | 1
[9 empty] | 388 | 57.8025 | 1
[9 empty] | 389 | 57.7119 | 1
[9 empty] | 390 | 59.4398 | 1
[9 empty] | 391 | 60.2194 | 0
[9 empty] | 392 | 58.3149 | 1
[9 empty] | 393 | 59.615 | 1
[9 empty] | 394 | 59.2279 | 1
[9 empty] | 395 | 61.222 | 0
[9 empty] | 396 | 59.1304 | 1
[9 empty] | 397 | 60.2303 | 0
[9 empty] | 398 | 59.15 | 1
[9 empty] | 399 | 59.4477 | 1
[9 empty] | 400 | 63.5076 | 0
[9 empty] | 401 | 60.2514 | 0
[9 empty] | 402 | 58.8738 | 1
[9 empty] | 403 | 62.7784 | 0
[9 empty] | 404 | 60.6613 | 0
[9 empty] | 405 | 57.4041 | 1
[9 empty] | 406 | 60.4029 | 0
[9 empty] | 407 | 60.3961 | 0
[9 empty] | 408 | 61.8474 | 0
[9 empty] | 409 | 57.3217 | 1
[9 empty] | 410 | 63.0461 | 0
[9 empty] | 411 | 60.9482 | 0
[9 empty] | 412 | 59.0031 | 1
[9 empty] | 413 | 61.0984 | 0
[9 empty] | 414 | 56.7052 | 1
[9 empty] | 415 | 61.8534 | 0
[9 empty] | 416 | 59.1563 | 1
[9 empty] | 417 | 60.1928 | 0
[9 empty] | 418 | 61.1448 | 0
[9 empty] | 419 | 59.4197 | 1
[9 empty] | 420 | 58.5227 | 1
[9 empty] | 421 | 62.9331 | 0
[9 empty] | 422 | 57.892 | 1
[9 empty] | 423 | 57.4537 | 1
[9 empty] | 424 | 59.2451 | 1
[9 empty] | 425 | 59.5942 | 1
[9 empty] | 426 | 60.1454 | 0
[9 empty] | 427 | 59.5783 | 1
[9 empty] | 428 | 60.5463 | 0
[9 empty] | 429 | 59.1706 | 1
[9 empty] | 430 | 60.2586 | 0
[9 empty] | 431 | 59.3304 | 1
[9 empty] | 432 | 61.0163 | 0
[9 empty] | 433 | 60.1058 | 0
[9 empty] | 434 | 58.1508 | 1
[9 empty] | 435 | 56.8622 | 1
[9 empty] | 436 | 58.7299 | 1
[9 empty] | 437 | 60.3097 | 0
[9 empty] | 438 | 58.0968 | 1
[9 empty] | 439 | 59.1252 | 1
[9 empty] | 440 | 61.1227 | 0
[9 empty] | 441 | 58.7135 | 1
[9 empty] | 442 | 59.7538 | 1
[9 empty] | 443 | 61.1375 | 0
[9 empty] | 444 | 61.6313 | 0
[9 empty] | 445 | 58.301 | 1
[9 empty] | 446 | 59.4465 | 1
[9 empty] | 447 | 61.0511 | 0
[9 empty] | 448 | 58.9371 | 1
[9 empty] | 449 | 58.6399 | 1
[9 empty] | 450 | 57.9433 | 1
[9 empty] | 451 | 59.8049 | 1
[9 empty] | 452 | 59.27 | 1
[9 empty] | 453 | 56.4078 | 1
[9 empty] | 454 | 58.1419 | 1
[9 empty] | 455 | 58.1405 | 1
[9 empty] | 456 | 57.4292 | 1
[9 empty] | 457 | 59.7227 | 1
[9 empty] | 458 | 58.3898 | 1
[9 empty] | 459 | 59.4747 | 1
[9 empty] | 460 | 59.6234 | 1
[9 empty] | 461 | 57.8785 | 1
[9 empty] | 462 | 58.5387 | 1
[9 empty] | 463 | 61.8832 | 0
[9 empty] | 464 | 58.2383 | 1
[9 empty] | 465 | 57.7145 | 1
[9 empty] | 466 | 56.7336 | 1
[9 empty] | 467 | 59.7376 | 1
[9 empty] | 468 | 57.5634 | 1
[9 empty] | 469 | 60.8562 | 0
[9 empty] | 470 | 56.9659 | 1
[9 empty] | 471 | 61.8337 | 0
[9 empty] | 472 | 57.6912 | 1
[9 empty] | 473 | 56.0498 | 1
[9 empty] | 474 | 57.4644 | 1
[9 empty] | 475 | 60.9596 | 0
[9 empty] | 476 | 59.3871 | 1
[9 empty] | 477 | 59.1715 | 1
[9 empty] | 478 | 58.2851 | 1
[9 empty] | 479 | 58.6794 | 1
[9 empty] | 480 | 59.8724 | 1
[9 empty] | 481 | 61.6479 | 0
[9 empty] | 482 | 60.2167 | 0
[9 empty] | 483 | 58.0692 | 1
[9 empty] | 484 | 57.6928 | 1
[9 empty] | 485 | 57.6524 | 1
[9 empty] | 486 | 61.4635 | 0
[9 empty] | 487 | 61.3805 | 0
[9 empty] | 488 | 57.249 | 1
[9 empty] | 489 | 59.984 | 1
[9 empty] | 490 | 57.7628 | 1
[9 empty] | 491 | 59.1678 | 1
[9 empty] | 492 | 60.4762 | 0
[9 empty] | 493 | 60.7855 | 0
[9 empty] | 494 | 58.781 | 1
[9 empty] | 495 | 59.7581 | 1
[9 empty] | 496 | 59.2513 | 1
[9 empty] | 497 | 61.8335 | 0
[9 empty] | 498 | 58.862 | 1
[9 empty] | 499 | 59.3588 | 1
[9 empty] | 500 | 55.9072 | 1
[9 empty] | 501 | 58.4452 | 1
[9 empty] | 502 | 60.3092 | 0
[9 empty] | 503 | 59.8857 | 1
[9 empty] | 504 | 57.4543 | 1
[9 empty] | 505 | 57.3715 | 1
[9 empty] | 506 | 57.9284 | 1
[9 empty] | 507 | 59.3908 | 1
[9 empty] | 508 | 62.2845 | 0
[9 empty] | 509 | 57.7545 | 1
[9 empty] | 510 | 58.5093 | 1
[9 empty] | 511 | 60.2998 | 0
[9 empty] | 512 | 60.7091 | 0
[9 empty] | 513 | 58.0513 | 1
[9 empty] | 514 | 59.536 | 1
[9 empty] | 515 | 59.6379 | 1
[9 empty] | 516 | 58.0962 | 1
[9 empty] | 517 | 60.3411 | 0
[9 empty] | 518 | 58.7452 | 1
[9 empty] | 519 | 56.0378 | 1
[9 empty] | 520 | 60.5772 | 0
[9 empty] | 521 | 58.2887 | 1
[9 empty] | 522 | 61.2442 | 0
[9 empty] | 523 | 61.0334 | 0
[9 empty] | 524 | 56.9613 | 1
[9 empty] | 525 | 59.4929 | 1
[9 empty] | 526 | 60.4709 | 0
[9 empty] | 527 | 60.6904 | 0
[9 empty] | 528 | 59.6811 | 1
[9 empty] | 529 | 57.4417 | 1
[9 empty] | 530 | 60.3252 | 0
[9 empty] | 531 | 61.0004 | 0
[9 empty] | 532 | 61.9026 | 0
[9 empty] | 533 | 58.4199 | 1
[9 empty] | 534 | 58.7893 | 1
[9 empty] | 535 | 60.5555 | 0
[9 empty] | 536 | 60.974 | 0
[9 empty] | 537 | 60.4221 | 0
[9 empty] | 538 | 59.8844 | 1
[9 empty] | 539 | 59.4951 | 1
[9 empty] | 540 | 59.779 | 1
[9 empty] | 541 | 57.7367 | 1
[9 empty] | 542 | 58.4329 | 1
[9 empty] | 543 | 60.1859 | 0
[9 empty] | 544 | 55.384 | 1
[9 empty] | 545 | 60.5362 | 0
[9 empty] | 546 | 60.6269 | 0
[9 empty] | 547 | 60.6999 | 0
[9 empty] | 548 | 59.4053 | 1
[9 empty] | 549 | 58.9589 | 1
[9 empty] | 550 | 59.7936 | 1
[9 empty] | 551 | 58.4263 | 1
[9 empty] | 552 | 63.1458 | 0
[9 empty] | 553 | 58.7374 | 1
[9 empty] | 554 | 57.4397 | 1
[9 empty] | 555 | 58.2569 | 1
[9 empty] | 556 | 58.956 | 1
[9 empty] | 557 | 58.1567 | 1
[9 empty] | 558 | 60.6195 | 0
[9 empty] | 559 | 59.4795 | 1
[9 empty] | 560 | 60.0101 | 0
[9 empty] | 561 | 60.871 | 0
[9 empty] | 562 | 59.2232 | 1
[9 empty] | 563 | 59.939 | 1
[9 empty] | 564 | 60.7356 | 0
[9 empty] | 565 | 58.75 | 1
[9 empty] | 566 | 59.254 | 1
[9 empty] | 567 | 58.4505 | 1
[9 empty] | 568 | 59.1106 | 1
[9 empty] | 569 | 58.7955 | 1
[9 empty] | 570 | 59.6093 | 1
[9 empty] | 571 | 57.8554 | 1
[9 empty] | 572 | 58.7549 | 1
[9 empty] | 573 | 61.2386 | 0
[9 empty] | 574 | 59.763 | 1
[9 empty] | 575 | 61.4929 | 0
[9 empty] | 576 | 57.4905 | 1
[9 empty] | 577 | 62.5673 | 0
[9 empty] | 578 | 58.0652 | 1
[9 empty] | 579 | 58.1815 | 1
[9 empty] | 580 | 57.7703 | 1
[9 empty] | 581 | 56.636 | 1
[9 empty] | 582 | 60.5184 | 0
[9 empty] | 583 | 60.5565 | 0
[9 empty] | 584 | 60.2217 | 0
[9 empty] | 585 | 60.0824 | 0
[9 empty] | 586 | 59.8635 | 1
[9 empty] | 587 | 59.3227 | 1
[9 empty] | 588 | 61.9986 | 0
[9 empty] | 589 | 55.9837 | 1
[9 empty] | 590 | 60.4528 | 0
[9 empty] | 591 | 60.3394 | 0
[9 empty] | 592 | 60.5528 | 0
[9 empty] | 593 | 58.8623 | 1
[9 empty] | 594 | 56.7859 | 1
[9 empty] | 595 | 57.9533 | 1
[9 empty] | 596 | 59.958 | 1
[9 empty] | 597 | 62.2799 | 0
[9 empty] | 598 | 60.8155 | 0
[9 empty] | 599 | 58.33 | 1
[9 empty] | 600 | 62.0051 | 0
[9 empty] | 601 | 58.8712 | 1
[9 empty] | 602 | 56.7212 | 1
[9 empty] | 603 | 56.5043 | 1
[9 empty] | 604 | 63.0718 | 0
[9 empty] | 605 | 56.9597 | 1
[9 empty] | 606 | 58.8621 | 1
[9 empty] | 607 | 59.5214 | 1
[9 empty] | 608 | 60.7668 | 0
[9 empty] | 609 | 61.631 | 0
[9 empty] | 610 | 59.9987 | 1
[9 empty] | 611 | 61.2387 | 0
[9 empty] | 612 | 60.0583 | 0
[9 empty] | 613 | 59.2657 | 1
[9 empty] | 614 | 59.1387 | 1
[9 empty] | 615 | 61.6659 | 0
[9 empty] | 616 | 57.2761 | 1
[9 empty] | 617 | 58.0749 | 1
[9 empty] | 618 | 57.1809 | 1
[9 empty] | 619 | 57.4808 | 1
[9 empty] | 620 | 62.5988 | 0
[9 empty] | 621 | 62.123 | 0
[9 empty] | 622 | 61.1855 | 0
[9 empty] | 623 | 58.8067 | 1
[9 empty] | 624 | 60.4802 | 0
[9 empty] | 625 | 58.462 | 1
[9 empty] | 626 | 62.8709 | 0
[9 empty] | 627 | 57.0605 | 1
[9 empty] | 628 | 61.8965 | 0
[9 empty] | 629 | 58.304 | 1
[9 empty] | 630 | 57.5427 | 1
[9 empty] | 631 | 61.0966 | 0
[9 empty] | 632 | 60.5589 | 0
[9 empty] | 633 | 60.2126 | 0
[9 empty] | 634 | 58.4553 | 1
[9 empty] | 635 | 61.0387 | 0
[9 empty] | 636 | 59.4368 | 1
[9 empty] | 637 | 60.2517 | 0
[9 empty] | 638 | 59.7571 | 1
[9 empty] | 639 | 55.8322 | 1
[9 empty] | 640 | 58.7237 | 1
[9 empty] | 641 | 61.1968 | 0
[9 empty] | 642 | 59.1876 | 1
[9 empty] | 643 | 58.8829 | 1
[9 empty] | 644 | 58.2745 | 1
[9 empty] | 645 | 59.3032 | 1
[9 empty] | 646 | 59.6954 | 1
[9 empty] | 647 | 56.6052 | 1
[9 empty] | 648 | 58.1604 | 1
[9 empty] | 649 | 58.7692 | 1
[9 empty] | 650 | 62.0514 | 0
[9 empty] | 651 | 58.6236 | 1
[9 empty] | 652 | 58.6859 | 1
[9 empty] | 653 | 56.1351 | 1
[9 empty] | 654 | 59.8267 | 1
[9 empty] | 655 | 58.6387 | 1
[9 empty] | 656 | 57.2223 | 1
[9 empty] | 657 | 56.9576 | 1
[9 empty] | 658 | 58.8555 | 1
[9 empty] | 659 | 60.9113 | 0
[9 empty] | 660 | 58.8899 | 1
[9 empty] | 661 | 59.2785 | 1
[9 empty] | 662 | 59.9221 | 1
[9 empty] | 663 | 56.7753 | 1
[9 empty] | 664 | 57.9832 | 1
[9 empty] | 665 | 56.3841 | 1
[9 empty] | 666 | 60.8396 | 0
[9 empty] | 667 | 60.4704 | 0
[9 empty] | 668 | 58.5153 | 1
[9 empty] | 669 | 58.966 | 1
[9 empty] | 670 | 61.3031 | 0
[9 empty] | 671 | 59.4906 | 1
[9 empty] | 672 | 61.0771 | 0
[9 empty] | 673 | 61.3906 | 0
[9 empty] | 674 | 57.703 | 1
[9 empty] | 675 | 59.4441 | 1
[9 empty] | 676 | 60.289 | 0
[9 empty] | 677 | 60.4804 | 0
[9 empty] | 678 | 60.1032 | 0
[9 empty] | 679 | 59.3596 | 1
[9 empty] | 680 | 59.3511 | 1
[9 empty] | 681 | 56.6276 | 1
[9 empty] | 682 | 57.4485 | 1
[9 empty] | 683 | 57.6495 | 1
[9 empty] | 684 | 62.032 | 0
[9 empty] | 685 | 58.407 | 1
[9 empty] | 686 | 59.5209 | 1
[9 empty] | 687 | 58.7673 | 1
[9 empty] | 688 | 58.4434 | 1
[9 empty] | 689 | 60.466 | 0
[9 empty] | 690 | 57.5752 | 1
[9 empty] | 691 | 58.5982 | 1
[9 empty] | 692 | 58.0729 | 1
[9 empty] | 693 | 57.6311 | 1
[9 empty] | 694 | 59.2343 | 1
[9 empty] | 695 | 58.3281 | 1
[9 empty] | 696 | 61.1493 | 0
[9 empty] | 697 | 56.5765 | 1
[9 empty] | 698 | 57.4548 | 1
[9 empty] | 699 | 60.7538 | 0
[9 empty] | 700 | 61.329 | 0
[9 empty] | 701 | 57.5672 | 1
[9 empty] | 702 | 57.4673 | 1
[9 empty] | 703 | 60.817 | 0
[9 empty] | 704 | 59.7396 | 1
[9 empty] | 705 | 59.7689 | 1
[9 empty] | 706 | 55.3698 | 1
[9 empty] | 707 | 58.0346 | 1
[9 empty] | 708 | 60.8586 | 0
[9 empty] | 709 | 58.3413 | 1
[9 empty] | 710 | 59.895 | 1
[9 empty] | 711 | 59.9826 | 1
[9 empty] | 712 | 60.3005 | 0
[9 empty] | 713 | 62.3174 | 0
[9 empty] | 714 | 60.0827 | 0
[9 empty] | 715 | 57.3647 | 1
[9 empty] | 716 | 59.5777 | 1
[9 empty] | 717 | 56.9427 | 1
[9 empty] | 718 | 59.0793 | 1
[9 empty] | 719 | 59.0014 | 1
[9 empty] | 720 | 58.3084 | 1
[9 empty] | 721 | 59.0042 | 1
[9 empty] | 722 | 59.5056 | 1
[9 empty] | 723 | 59.1159 | 1
[9 empty] | 724 | 57.4421 | 1
[9 empty] | 725 | 59.8181 | 1
[9 empty] | 726 | 58.1441 | 1
[9 empty] | 727 | 62.3595 | 0
[9 empty] | 728 | 61.2655 | 0
[9 empty] | 729 | 62.5095 | 0
[9 empty] | 730 | 59.6877 | 1
[9 empty] | 731 | 59.2057 | 1
[9 empty] | 732 | 60.1812 | 0
[9 empty] | 733 | 61.8292 | 0
[9 empty] | 734 | 56.4803 | 1
[9 empty] | 735 | 62.3431 | 0
[9 empty] | 736 | 57.9356 | 1
[9 empty] | 737 | 57.5242 | 1
[9 empty] | 738 | 58.0587 | 1
[9 empty] | 739 | 57.0736 | 1
[9 empty] | 740 | 57.6661 | 1
[9 empty] | 741 | 57.6793 | 1
[9 empty] | 742 | 60.5548 | 0
[9 empty] | 743 | 58.9638 | 1
[9 empty] | 744 | 57.669 | 1
[9 empty] | 745 | 60.8094 | 0
[9 empty] | 746 | 61.369 | 0
[9 empty] | 747 | 57.6753 | 1
[9 empty] | 748 | 60.5373 | 0
[9 empty] | 749 | 56.8025 | 1
[9 empty] | 750 | 60.0614 | 0
[9 empty] | 751 | 59.2774 | 1
[9 empty] | 752 | 57.4221 | 1
[9 empty] | 753 | 60.6237 | 0
[9 empty] | 754 | 60.5294 | 0
[9 empty] | 755 | 61.4112 | 0
[9 empty] | 756 | 60.8484 | 0
[9 empty] | 757 | 59.4711 | 1
[9 empty] | 758 | 59.918 | 1
[9 empty] | 759 | 57.9924 | 1
[9 empty] | 760 | 56.9059 | 1
[9 empty] | 761 | 59.4861 | 1
[9 empty] | 762 | 59.478 | 1
[9 empty] | 763 | 61.8725 | 0
[9 empty] | 764 | 58.8122 | 1
[9 empty] | 765 | 59.4824 | 1
[9 empty] | 766 | 58.9736 | 1
[9 empty] | 767 | 56.7616 | 1
[9 empty] | 768 | 56.8807 | 1
[9 empty] | 769 | 62.4566 | 0
[9 empty] | 770 | 57.857 | 1
[9 empty] | 771 | 63.5882 | 0
[9 empty] | 772 | 61.9606 | 0
[9 empty] | 773 | 60.2556 | 0
[9 empty] | 774 | 62.9228 | 0
[9 empty] | 775 | 58.06 | 1
[9 empty] | 776 | 58.736 | 1
[9 empty] | 777 | 58.8834 | 1
[9 empty] | 778 | 59.6127 | 1
[9 empty] | 779 | 61.9826 | 0
[9 empty] | 780 | 61.7575 | 0
[9 empty] | 781 | 58.1704 | 1
[9 empty] | 782 | 59.4483 | 1
[9 empty] | 783 | 59.9923 | 1
[9 empty] | 784 | 55.8751 | 1
[9 empty] | 785 | 59.4903 | 1
[9 empty] | 786 | 61.9116 | 0
[9 empty] | 787 | 60.6813 | 0
[9 empty] | 788 | 61.2111 | 0
[9 empty] | 789 | 57.94 | 1
[9 empty] | 790 | 59.7653 | 1
[9 empty] | 791 | 59.1253 | 1
[9 empty] | 792 | 57.8541 | 1
[9 empty] | 793 | 60.1168 | 0
[9 empty] | 794 | 59.6226 | 1
[9 empty] | 795 | 61.0927 | 0
[9 empty] | 796 | 58.7326 | 1
[9 empty] | 797 | 63.2925 | 0
[9 empty] | 798 | 57.1237 | 1
[9 empty] | 799 | 57.9682 | 1
[9 empty] | 800 | 60.6771 | 0
[9 empty] | 801 | 61.7873 | 0
[9 empty] | 802 | 59.5293 | 1
[9 empty] | 803 | 58.7925 | 1
[9 empty] | 804 | 55.1553 | 1
[9 empty] | 805 | 58.1766 | 1
[9 empty] | 806 | 58.136 | 1
[9 empty] | 807 | 58.661 | 1
[9 empty] | 808 | 58.2014 | 1
[9 empty] | 809 | 59.3575 | 1
[9 empty] | 810 | 59.257 | 1
[9 empty] | 811 | 56.9425 | 1
[9 empty] | 812 | 59.0403 | 1
[9 empty] | 813 | 61.9523 | 0
[9 empty] | 814 | 60.7427 | 0
[9 empty] | 815 | 58.9662 | 1
[9 empty] | 816 | 58.9069 | 1
[9 empty] | 817 | 60.8986 | 0
[9 empty] | 818 | 58.2016 | 1
[9 empty] | 819 | 60.1235 | 0
[9 empty] | 820 | 57.9872 | 1
[9 empty] | 821 | 59.0258 | 1
[9 empty] | 822 | 61.89 | 0
[9 empty] | 823 | 60.4759 | 0
[9 empty] | 824 | 62.2271 | 0
[9 empty] | 825 | 59.3657 | 1
[9 empty] | 826 | 59.5872 | 1
[9 empty] | 827 | 58.821 | 1
[9 empty] | 828 | 59.2009 | 1
[9 empty] | 829 | 58.0826 | 1
[9 empty] | 830 | 60.1654 | 0
[9 empty] | 831 | 60.1146 | 0
[9 empty] | 832 | 58.4113 | 1
[9 empty] | 833 | 58.0802 | 1
[9 empty] | 834 | 59.2755 | 1
[9 empty] | 835 | 60.6965 | 0
[9 empty] | 836 | 58.9711 | 1
[9 empty] | 837 | 57.2665 | 1
[9 empty] | 838 | 59.0498 | 1
[9 empty] | 839 | 59.0851 | 1
[9 empty] | 840 | 61.9648 | 0
[9 empty] | 841 | 60.6938 | 0
[9 empty] | 842 | 60.1715 | 0
[9 empty] | 843 | 58.114 | 1
[9 empty] | 844 | 55.9441 | 1
[9 empty] | 845 | 59.2815 | 1
[9 empty] | 846 | 58.8523 | 1
[9 empty] | 847 | 57.9822 | 1
[9 empty] | 848 | 58.6869 | 1
[9 empty] | 849 | 60.9706 | 0
[9 empty] | 850 | 60.4895 | 0
[9 empty] | 851 | 57.8757 | 1
[9 empty] | 852 | 57.2144 | 1
[9 empty] | 853 | 59.3194 | 1
[9 empty] | 854 | 59.5758 | 1
[9 empty] | 855 | 61.1994 | 0
[9 empty] | 856 | 57.6535 | 1
[9 empty] | 857 | 55.8301 | 1
[9 empty] | 858 | 60.2578 | 0
[9 empty] | 859 | 59.4065 | 1
[9 empty] | 860 | 59.7019 | 1
[9 empty] | 861 | 60.0459 | 0
[9 empty] | 862 | 59.8572 | 1
[9 empty] | 863 | 59.6021 | 1
[9 empty] | 864 | 60.3497 | 0
[9 empty] | 865 | 57.3904 | 1
[9 empty] | 866 | 59.3749 | 1
[9 empty] | 867 | 58.0927 | 1
[9 empty] | 868 | 60.2899 | 0
[9 empty] | 869 | 59.8655 | 1
[9 empty] | 870 | 59.8946 | 1
[9 empty] | 871 | 58.8008 | 1
[9 empty] | 872 | 61.3865 | 0
[9 empty] | 873 | 61.8255 | 0
[9 empty] | 874 | 58.1665 | 1
[9 empty] | 875 | 59.1432 | 1
[9 empty] | 876 | 60.0892 | 0
[9 empty] | 877 | 61.3894 | 0
[9 empty] | 878 | 58.3815 | 1
[9 empty] | 879 | 59.4933 | 1
[9 empty] | 880 | 59.8349 | 1
[9 empty] | 881 | 61.5491 | 0
[9 empty] | 882 | 59.9217 | 1
[9 empty] | 883 | 59.2156 | 1
[9 empty] | 884 | 60.5597 | 0
[9 empty] | 885 | 58.1489 | 1
[9 empty] | 886 | 60.4968 | 0
[9 empty] | 887 | 61.2368 | 0
[9 empty] | 888 | 57.9857 | 1
[9 empty] | 889 | 56.6552 | 1
[9 empty] | 890 | 58.8754 | 1
[9 empty] | 891 | 58.246 | 1
[9 empty] | 892 | 59.6284 | 1
[9 empty] | 893 | 60.0465 | 0
[9 empty] | 894 | 61.3566 | 0
[9 empty] | 895 | 58.8425 | 1
[9 empty] | 896 | 55.4277 | 1
[9 empty] | 897 | 61.569 | 0
[9 empty] | 898 | 59.5482 | 1
[9 empty] | 899 | 59.1024 | 1
[9 empty] | 900 | 59.4236 | 1
[9 empty] | 901 | 62.8053 | 0
[9 empty] | 902 | 58.5584 | 1
[9 empty] | 903 | 59.7032 | 1
[9 empty] | 904 | 57.5599 | 1
[9 empty] | 905 | 58.5832 | 1
[9 empty] | 906 | 59.9084 | 1
[9 empty] | 907 | 57.9363 | 1
[9 empty] | 908 | 57.9171 | 1
[9 empty] | 909 | 58.8259 | 1
[9 empty] | 910 | 60.2308 | 0
[9 empty] | 911 | 61.2986 | 0
[9 empty] | 912 | 59.0624 | 1
[9 empty] | 913 | 62.7085 | 0
[9 empty] | 914 | 58.149 | 1
[9 empty] | 915 | 59.1689 | 1
[9 empty] | 916 | 57.9735 | 1
[9 empty] | 917 | 58.9283 | 1
[9 empty] | 918 | 59.0882 | 1
[9 empty] | 919 | 59.1665 | 1
[9 empty] | 920 | 58.5712 | 1
[9 empty] | 921 | 56.0272 | 1
[9 empty] | 922 | 61.0569 | 0
[9 empty] | 923 | 58.0881 | 1
[9 empty] | 924 | 56.1235 | 1
[9 empty] | 925 | 56.7382 | 1
[9 empty] | 926 | 59.815 | 1
[9 empty] | 927 | 59.5131 | 1
[9 empty] | 928 | 58.8854 | 1
[9 empty] | 929 | 58.1152 | 1
[9 empty] | 930 | 58.87 | 1
[9 empty] | 931 | 58.753 | 1
[9 empty] | 932 | 60.0641 | 0
[9 empty] | 933 | 58.9398 | 1
[9 empty] | 934 | 58.8381 | 1
[9 empty] | 935 | 58.532 | 1
[9 empty] | 936 | 60.6265 | 0
[9 empty] | 937 | 60.7426 | 0
[9 empty] | 938 | 61.6301 | 0
[9 empty] | 939 | 59.3557 | 1
[9 empty] | 940 | 59.1399 | 1
[9 empty] | 941 | 62.0173 | 0
[9 empty] | 942 | 58.6589 | 1
[9 empty] | 943 | 57.7471 | 1
[9 empty] | 944 | 59.7775 | 1
[9 empty] | 945 | 61.6177 | 0
[9 empty] | 946 | 59.0581 | 1
[9 empty] | 947 | 58.8464 | 1
[9 empty] | 948 | 60.4938 | 0
[9 empty] | 949 | 60.6976 | 0
[9 empty] | 950 | 57.9823 | 1
[9 empty] | 951 | 60.3595 | 0
[9 empty] | 952 | 57.7347 | 1
[9 empty] | 953 | 60.474 | 0
[9 empty] | 954 | 60.1815 | 0
[9 empty] | 955 | 60.1198 | 0
[9 empty] | 956 | 56.5318 | 1
[9 empty] | 957 | 61.3929 | 0
[9 empty] | 958 | 60.776 | 0
[9 empty] | 959 | 61.03 | 0
[9 empty] | 960 | 58.8115 | 1
[9 empty] | 961 | 61.0367 | 0
[9 empty] | 962 | 58.4067 | 1
[9 empty] | 963 | 58.7394 | 1
[9 empty] | 964 | 59.6258 | 1
[9 empty] | 965 | 57.5543 | 1
[9 empty] | 966 | 60.2891 | 0
[9 empty] | 967 | 60.7015 | 0
[9 empty] | 968 | 56.6677 | 1
[9 empty] | 969 | 59.1789 | 1
[9 empty] | 970 | 60.0299 | 0
[9 empty] | 971 | 58.8441 | 1
[9 empty] | 972 | 63.2595 | 0
[9 empty] | 973 | 59.502 | 1
[9 empty] | 974 | 60.6 | 0
[9 empty] | 975 | 61.3082 | 0
[9 empty] | 976 | 60.3894 | 0
[9 empty] | 977 | 58.8051 | 1
[9 empty] | 978 | 60.8507 | 0
[9 empty] | 979 | 59.5505 | 1
[9 empty] | 980 | 59.6375 | 1
[9 empty] | 981 | 59.2919 | 1
[9 empty] | 982 | 61.4549 | 0
[9 empty] | 983 | 60.5011 | 0
[9 empty] | 984 | 55.9844 | 1
[9 empty] | 985 | 57.9461 | 1
[9 empty] | 986 | 58.3679 | 1
[9 empty] | 987 | 59.5527 | 1
[9 empty] | 988 | 59.7637 | 1
[9 empty] | 989 | 57.7525 | 1
[9 empty] | 990 | 58.3416 | 1
[9 empty] | 991 | 61.5292 | 0
[9 empty] | 992 | 60.2898 | 0
[9 empty] | 993 | 59.2799 | 1
[9 empty] | 994 | 59.5309 | 1
[9 empty] | 995 | 60.8636 | 0
[9 empty] | 996 | 60.0366 | 0
[9 empty] | 997 | 57.5269 | 1
[9 empty] | 998 | 58.1223 | 1
[9 empty] | 999 | 60.181 | 0
[9 empty] | 1000 | 60.0696 | 0

## Project1_RT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.93981 | 0.90292 | 6.8796 | 6.8796 | 1 | 63.8269 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.8796 | 0.079223 | 0.44688 | 7 | 13.8796 | 2 | 66.5806 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.8796 | 0.48664 | 0.47698 | 8.8931 | 15.7728 | 3 | 61.9087 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.8796 | 0.52961 | 0.64141 | 10.0556 | 16.9352 | 4 | 60.3666 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.8796 | 0.96446 | 0.34614 | 9.9289 | 23.8085 | 5 | 65.7649 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 16.9352 | 0.082551 | 0.24537 | 6.9815 | 23.9166 | 6 | 61.8571 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 23.8085 | 0.32321 | 0.64361 | 13.218 | 37.0266 | 7 | 62.9672 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 23.9166 | 0.018807 | 0.20615 | 5 | 28.9166 | 8 | 62.7519 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 23.9166 | 0.78501 | 0.73935 | 14.9251 | 38.8417 | 9 | 62.9617 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 37.0266 | 0.72174 | 0.66792 | 11.1652 | 48.1918 | 10 | 67.1736 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.8417 | 0.18445 | 0.70966 | 5.8386 | 44.6804 | 11 | 62.8551 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 48.1918 | 0.71162 | 0.72703 | 15.6351 | 63.8269 | 12 | 61.157 | 0
[10 empty] | 13 | 63.5378 | 0
[10 empty] | 14 | 64.5803 | 0
[10 empty] | 15 | 60.7582 | 0
[10 empty] | 16 | 65.3373 | 0
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 64.7369 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 59.6819 | 1
60 | 63.1764 | 0.059 | [7 empty] | 19 | 65.7591 | 0
[10 empty] | 20 | 64.4273 | 0
[10 empty] | 21 | 63.1774 | 0
[10 empty] | 22 | 66.7462 | 0
[10 empty] | 23 | 63.2201 | 0
[10 empty] | 24 | 64.979 | 0
[10 empty] | 25 | 65.631 | 0
[10 empty] | 26 | 58.788 | 1
[10 empty] | 27 | 61.2687 | 0
[10 empty] | 28 | 62.2569 | 0
[10 empty] | 29 | 61.0325 | 0
[10 empty] | 30 | 62.7527 | 0
[10 empty] | 31 | 60.8153 | 0
[10 empty] | 32 | 64.7231 | 0
[10 empty] | 33 | 59.9291 | 1
[10 empty] | 34 | 65.6354 | 0
[10 empty] | 35 | 58.6658 | 1
[10 empty] | 36 | 62.2514 | 0
[10 empty] | 37 | 63.3716 | 0
[10 empty] | 38 | 63.2574 | 0
[10 empty] | 39 | 64.082 | 0
[10 empty] | 40 | 64.9398 | 0
[10 empty] | 41 | 63.4103 | 0
[10 empty] | 42 | 64.3509 | 0
[10 empty] | 43 | 63.5491 | 0
[10 empty] | 44 | 65.8801 | 0
[10 empty] | 45 | 62.4032 | 0
[10 empty] | 46 | 64.4403 | 0
[10 empty] | 47 | 59.9287 | 1
[10 empty] | 48 | 66.502 | 0
[10 empty] | 49 | 61.3988 | 0
[10 empty] | 50 | 63.9003 | 0
[10 empty] | 51 | 62.5062 | 0
[10 empty] | 52 | 64.8597 | 0
[10 empty] | 53 | 56.8922 | 1
[10 empty] | 54 | 64.0451 | 0
[10 empty] | 55 | 60.0172 | 0
[10 empty] | 56 | 62.4996 | 0
[10 empty] | 57 | 61.4594 | 0
[10 empty] | 58 | 62.2118 | 0
[10 empty] | 59 | 61.6037 | 0
[10 empty] | 60 | 61.3519 | 0
[10 empty] | 61 | 63.9395 | 0
[10 empty] | 62 | 64.1398 | 0
[10 empty] | 63 | 64.39 | 0
[10 empty] | 64 | 59.9075 | 1
[10 empty] | 65 | 63.342 | 0
[10 empty] | 66 | 64.0301 | 0
[10 empty] | 67 | 64.3278 | 0
[10 empty] | 68 | 65.6617 | 0
[10 empty] | 69 | 65.0273 | 0
[10 empty] | 70 | 62.896 | 0
[10 empty] | 71 | 60.6671 | 0
[10 empty] | 72 | 60.7733 | 0
[10 empty] | 73 | 63.7713 | 0
[10 empty] | 74 | 66.1386 | 0
[10 empty] | 75 | 61.7589 | 0
[10 empty] | 76 | 59.9894 | 1
[10 empty] | 77 | 64.3134 | 0
[10 empty] | 78 | 64.65 | 0
[10 empty] | 79 | 61.4439 | 0
[10 empty] | 80 | 59.9775 | 1
[10 empty] | 81 | 64.9165 | 0
[10 empty] | 82 | 65.2051 | 0
[10 empty] | 83 | 63.7055 | 0
[10 empty] | 84 | 63.3825 | 0
[10 empty] | 85 | 63.864 | 0
[10 empty] | 86 | 64.9981 | 0
[10 empty] | 87 | 62.6349 | 0
[10 empty] | 88 | 62.5423 | 0
[10 empty] | 89 | 65.0505 | 0
[10 empty] | 90 | 63.6796 | 0
[10 empty] | 91 | 64.5263 | 0
[10 empty] | 92 | 64.0986 | 0
[10 empty] | 93 | 65.4635 | 0
[10 empty] | 94 | 60.931 | 0
[10 empty] | 95 | 65.3062 | 0
[10 empty] | 96 | 65.525 | 0
[10 empty] | 97 | 64.64 | 0
[10 empty] | 98 | 65.4646 | 0
[10 empty] | 99 | 57.8118 | 1
[10 empty] | 100 | 62.5483 | 0
[10 empty] | 101 | 63.843 | 0
[10 empty] | 102 | 65.7494 | 0
[10 empty] | 103 | 66.0056 | 0
[10 empty] | 104 | 62.4548 | 0
[10 empty] | 105 | 67.4321 | 0
[10 empty] | 106 | 66.3471 | 0
[10 empty] | 107 | 61.7411 | 0
[10 empty] | 108 | 60.6519 | 0
[10 empty] | 109 | 63.9966 | 0
[10 empty] | 110 | 63.1258 | 0
[10 empty] | 111 | 65.4217 | 0
[10 empty] | 112 | 63.7313 | 0
[10 empty] | 113 | 61.2613 | 0
[10 empty] | 114 | 65.0512 | 0
[10 empty] | 115 | 65.3074 | 0
[10 empty] | 116 | 63.338 | 0
[10 empty] | 117 | 64.6428 | 0
[10 empty] | 118 | 65.5811 | 0
[10 empty] | 119 | 62.417 | 0
[10 empty] | 120 | 65.3101 | 0
[10 empty] | 121 | 64.758 | 0
[10 empty] | 122 | 66.6262 | 0
[10 empty] | 123 | 62.9411 | 0
[10 empty] | 124 | 60.7368 | 0
[10 empty] | 125 | 62.5561 | 0
[10 empty] | 126 | 62.4606 | 0
[10 empty] | 127 | 66.2342 | 0
[10 empty] | 128 | 61.7696 | 0
[10 empty] | 129 | 62.1959 | 0
[10 empty] | 130 | 62.3784 | 0
[10 empty] | 131 | 62.4444 | 0
[10 empty] | 132 | 63.4611 | 0
[10 empty] | 133 | 61.1216 | 0
[10 empty] | 134 | 61.7798 | 0
[10 empty] | 135 | 64.1917 | 0
[10 empty] | 136 | 61.1711 | 0
[10 empty] | 137 | 64.9128 | 0
[10 empty] | 138 | 64.6075 | 0
[10 empty] | 139 | 59.9356 | 1
[10 empty] | 140 | 61.9925 | 0
[10 empty] | 141 | 64.3955 | 0
[10 empty] | 142 | 63.8141 | 0
[10 empty] | 143 | 63.2254 | 0
[10 empty] | 144 | 62.7846 | 0
[10 empty] | 145 | 62.2773 | 0
[10 empty] | 146 | 64.1908 | 0
[10 empty] | 147 | 61.0363 | 0
[10 empty] | 148 | 64.0776 | 0
[10 empty] | 149 | 64.2281 | 0
[10 empty] | 150 | 61.9909 | 0
[10 empty] | 151 | 64.0972 | 0
[10 empty] | 152 | 67.1451 | 0
[10 empty] | 153 | 62.527 | 0
[10 empty] | 154 | 59.2046 | 1
[10 empty] | 155 | 62.7539 | 0
[10 empty] | 156 | 64.9586 | 0
[10 empty] | 157 | 62.3836 | 0
[10 empty] | 158 | 62.8556 | 0
[10 empty] | 159 | 62.4386 | 0
[10 empty] | 160 | 64.5586 | 0
[10 empty] | 161 | 62.2193 | 0
[10 empty] | 162 | 61.1973 | 0
[10 empty] | 163 | 63.8192 | 0
[10 empty] | 164 | 61.7483 | 0
[10 empty] | 165 | 62.7343 | 0
[10 empty] | 166 | 60.2203 | 0
[10 empty] | 167 | 64.083 | 0
[10 empty] | 168 | 64.4153 | 0
[10 empty] | 169 | 64.274 | 0
[10 empty] | 170 | 61.2483 | 0
[10 empty] | 171 | 64.4943 | 0
[10 empty] | 172 | 64.6676 | 0
[10 empty] | 173 | 61.1115 | 0
[10 empty] | 174 | 61.9137 | 0
[10 empty] | 175 | 64.6663 | 0
[10 empty] | 176 | 64.8233 | 0
[10 empty] | 177 | 62.5762 | 0
[10 empty] | 178 | 64.1238 | 0
[10 empty] | 179 | 63.2411 | 0
[10 empty] | 180 | 62.2805 | 0
[10 empty] | 181 | 66.6775 | 0
[10 empty] | 182 | 64.5436 | 0
[10 empty] | 183 | 61.4249 | 0
[10 empty] | 184 | 65.5733 | 0
[10 empty] | 185 | 63.4757 | 0
[10 empty] | 186 | 58.4551 | 1
[10 empty] | 187 | 62.7658 | 0
[10 empty] | 188 | 62.9669 | 0
[10 empty] | 189 | 60.0096 | 0
[10 empty] | 190 | 64.3245 | 0
[10 empty] | 191 | 65.2203 | 0
[10 empty] | 192 | 62.4197 | 0
[10 empty] | 193 | 64.619 | 0
[10 empty] | 194 | 60.4555 | 0
[10 empty] | 195 | 65.9164 | 0
[10 empty] | 196 | 64.472 | 0
[10 empty] | 197 | 64.0073 | 0
[10 empty] | 198 | 62.3413 | 0
[10 empty] | 199 | 62.3564 | 0
[10 empty] | 200 | 64.4131 | 0
[10 empty] | 201 | 62.1283 | 0
[10 empty] | 202 | 62.7642 | 0
[10 empty] | 203 | 65.4338 | 0
[10 empty] | 204 | 61.9279 | 0
[10 empty] | 205 | 58.8373 | 1
[10 empty] | 206 | 62.9095 | 0
[10 empty] | 207 | 63.9559 | 0
[10 empty] | 208 | 68.3723 | 0
[10 empty] | 209 | 60.7856 | 0
[10 empty] | 210 | 60.4307 | 0
[10 empty] | 211 | 62.8799 | 0
[10 empty] | 212 | 63.7476 | 0
[10 empty] | 213 | 64.3404 | 0
[10 empty] | 214 | 63.8971 | 0
[10 empty] | 215 | 65.5723 | 0
[10 empty] | 216 | 64.6593 | 0
[10 empty] | 217 | 64.9307 | 0
[10 empty] | 218 | 64.5894 | 0
[10 empty] | 219 | 63.6607 | 0
[10 empty] | 220 | 63.607 | 0
[10 empty] | 221 | 66.7102 | 0
[10 empty] | 222 | 62.1859 | 0
[10 empty] | 223 | 58.9712 | 1
[10 empty] | 224 | 65.5221 | 0
[10 empty] | 225 | 60.9985 | 0
[10 empty] | 226 | 64.5809 | 0
[10 empty] | 227 | 61.854 | 0
[10 empty] | 228 | 63.5569 | 0
[10 empty] | 229 | 59.0718 | 1
[10 empty] | 230 | 64.7976 | 0
[10 empty] | 231 | 62.6538 | 0
[10 empty] | 232 | 64.3733 | 0
[10 empty] | 233 | 64.1364 | 0
[10 empty] | 234 | 65.1205 | 0
[10 empty] | 235 | 61.1675 | 0
[10 empty] | 236 | 66.1651 | 0
[10 empty] | 237 | 60.825 | 0
[10 empty] | 238 | 61.0948 | 0
[10 empty] | 239 | 65.8618 | 0
[10 empty] | 240 | 61.8405 | 0
[10 empty] | 241 | 59.4305 | 1
[10 empty] | 242 | 60.5613 | 0
[10 empty] | 243 | 63.2277 | 0
[10 empty] | 244 | 63.744 | 0
[10 empty] | 245 | 62.3944 | 0
[10 empty] | 246 | 62.9522 | 0
[10 empty] | 247 | 62.473 | 0
[10 empty] | 248 | 60.5638 | 0
[10 empty] | 249 | 62.6392 | 0
[10 empty] | 250 | 63.0813 | 0
[10 empty] | 251 | 62.6365 | 0
[10 empty] | 252 | 64.5724 | 0
[10 empty] | 253 | 62.6108 | 0
[10 empty] | 254 | 63.1621 | 0
[10 empty] | 255 | 62.7124 | 0
[10 empty] | 256 | 65.3073 | 0
[10 empty] | 257 | 65.6452 | 0
[10 empty] | 258 | 64.147 | 0
[10 empty] | 259 | 60.0824 | 0
[10 empty] | 260 | 63.5299 | 0
[10 empty] | 261 | 62.3977 | 0
[10 empty] | 262 | 65.444 | 0
[10 empty] | 263 | 64.3094 | 0
[10 empty] | 264 | 62.658 | 0
[10 empty] | 265 | 62.2617 | 0
[10 empty] | 266 | 63.8943 | 0
[10 empty] | 267 | 63.782 | 0
[10 empty] | 268 | 64.9355 | 0
[10 empty] | 269 | 59.8853 | 1
[10 empty] | 270 | 62.4055 | 0
[10 empty] | 271 | 62.1945 | 0
[10 empty] | 272 | 61.3253 | 0
[10 empty] | 273 | 63.5327 | 0
[10 empty] | 274 | 60.0381 | 0
[10 empty] | 275 | 65.1926 | 0
[10 empty] | 276 | 63.027 | 0
[10 empty] | 277 | 62.7822 | 0
[10 empty] | 278 | 68.0104 | 0
[10 empty] | 279 | 63.3006 | 0
[10 empty] | 280 | 60.7777 | 0
[10 empty] | 281 | 60.0931 | 0
[10 empty] | 282 | 65.6108 | 0
[10 empty] | 283 | 59.5097 | 1
[10 empty] | 284 | 63.1605 | 0
[10 empty] | 285 | 62.8075 | 0
[10 empty] | 286 | 62.5347 | 0
[10 empty] | 287 | 63.5448 | 0
[10 empty] | 288 | 64.0942 | 0
[10 empty] | 289 | 63.8413 | 0
[10 empty] | 290 | 63.1029 | 0
[10 empty] | 291 | 65.8336 | 0
[10 empty] | 292 | 64.203 | 0
[10 empty] | 293 | 62.4925 | 0
[10 empty] | 294 | 62.3237 | 0
[10 empty] | 295 | 61.5696 | 0
[10 empty] | 296 | 62.5907 | 0
[10 empty] | 297 | 64.7878 | 0
[10 empty] | 298 | 59.9284 | 1
[10 empty] | 299 | 64.8066 | 0
[10 empty] | 300 | 63.7165 | 0
[10 empty] | 301 | 61.2159 | 0
[10 empty] | 302 | 60.4842 | 0
[10 empty] | 303 | 66.0009 | 0
[10 empty] | 304 | 60.9015 | 0
[10 empty] | 305 | 62.8474 | 0
[10 empty] | 306 | 63.5884 | 0
[10 empty] | 307 | 59.2321 | 1
[10 empty] | 308 | 63.1433 | 0
[10 empty] | 309 | 60.5981 | 0
[10 empty] | 310 | 64.4698 | 0
[10 empty] | 311 | 64.4482 | 0
[10 empty] | 312 | 61.8122 | 0
[10 empty] | 313 | 62.0818 | 0
[10 empty] | 314 | 63.9031 | 0
[10 empty] | 315 | 65.5433 | 0
[10 empty] | 316 | 59.8471 | 1
[10 empty] | 317 | 65.5646 | 0
[10 empty] | 318 | 63.2283 | 0
[10 empty] | 319 | 64.6613 | 0
[10 empty] | 320 | 63.0737 | 0
[10 empty] | 321 | 65.8441 | 0
[10 empty] | 322 | 62.7172 | 0
[10 empty] | 323 | 63.7611 | 0
[10 empty] | 324 | 63.8154 | 0
[10 empty] | 325 | 63.8915 | 0
[10 empty] | 326 | 64.3736 | 0
[10 empty] | 327 | 63.1574 | 0
[10 empty] | 328 | 64.4781 | 0
[10 empty] | 329 | 62.316 | 0
[10 empty] | 330 | 59.312 | 1
[10 empty] | 331 | 62.1345 | 0
[10 empty] | 332 | 63.93 | 0
[10 empty] | 333 | 66.1346 | 0
[10 empty] | 334 | 61.2278 | 0
[10 empty] | 335 | 61.67 | 0
[10 empty] | 336 | 60.845 | 0
[10 empty] | 337 | 62.7312 | 0
[10 empty] | 338 | 62.0395 | 0
[10 empty] | 339 | 61.9728 | 0
[10 empty] | 340 | 67.0049 | 0
[10 empty] | 341 | 65.1076 | 0
[10 empty] | 342 | 63.1762 | 0
[10 empty] | 343 | 64.5182 | 0
[10 empty] | 344 | 63.5628 | 0
[10 empty] | 345 | 62.1449 | 0
[10 empty] | 346 | 65.0255 | 0
[10 empty] | 347 | 63.3134 | 0
[10 empty] | 348 | 61.8301 | 0
[10 empty] | 349 | 62.5356 | 0
[10 empty] | 350 | 65.577 | 0
[10 empty] | 351 | 59.5785 | 1
[10 empty] | 352 | 60.5819 | 0
[10 empty] | 353 | 68.0082 | 0
[10 empty] | 354 | 65.7139 | 0
[10 empty] | 355 | 64.3614 | 0
[10 empty] | 356 | 65.8835 | 0
[10 empty] | 357 | 64.9752 | 0
[10 empty] | 358 | 61.0828 | 0
[10 empty] | 359 | 61.4484 | 0
[10 empty] | 360 | 66.0281 | 0
[10 empty] | 361 | 62.8694 | 0
[10 empty] | 362 | 59.1013 | 1
[10 empty] | 363 | 65.5602 | 0
[10 empty] | 364 | 62.4548 | 0
[10 empty] | 365 | 61.9068 | 0
[10 empty] | 366 | 64.3521 | 0
[10 empty] | 367 | 63.9171 | 0
[10 empty] | 368 | 65.6739 | 0
[10 empty] | 369 | 61.2448 | 0
[10 empty] | 370 | 66.3801 | 0
[10 empty] | 371 | 62.5194 | 0
[10 empty] | 372 | 65.8735 | 0
[10 empty] | 373 | 64.0996 | 0
[10 empty] | 374 | 64.4816 | 0
[10 empty] | 375 | 61.2499 | 0
[10 empty] | 376 | 62.3665 | 0
[10 empty] | 377 | 61.6649 | 0
[10 empty] | 378 | 64.3274 | 0
[10 empty] | 379 | 59.27 | 1
[10 empty] | 380 | 63.7265 | 0
[10 empty] | 381 | 57.7537 | 1
[10 empty] | 382 | 62.347 | 0
[10 empty] | 383 | 62.9146 | 0
[10 empty] | 384 | 63.9712 | 0
[10 empty] | 385 | 64.3625 | 0
[10 empty] | 386 | 62.2185 | 0
[10 empty] | 387 | 62.173 | 0
[10 empty] | 388 | 58.431 | 1
[10 empty] | 389 | 63.3669 | 0
[10 empty] | 390 | 63.1255 | 0
[10 empty] | 391 | 63.9335 | 0
[10 empty] | 392 | 65.3404 | 0
[10 empty] | 393 | 61.2201 | 0
[10 empty] | 394 | 64.9128 | 0
[10 empty] | 395 | 62.6395 | 0
[10 empty] | 396 | 59.8307 | 1
[10 empty] | 397 | 64.8953 | 0
[10 empty] | 398 | 62.9028 | 0
[10 empty] | 399 | 62.0243 | 0
[10 empty] | 400 | 60.7791 | 0
[10 empty] | 401 | 67.2556 | 0
[10 empty] | 402 | 61.3344 | 0
[10 empty] | 403 | 66.4531 | 0
[10 empty] | 404 | 65.1516 | 0
[10 empty] | 405 | 64.909 | 0
[10 empty] | 406 | 62.1711 | 0
[10 empty] | 407 | 63.7635 | 0
[10 empty] | 408 | 63.4132 | 0
[10 empty] | 409 | 64.0402 | 0
[10 empty] | 410 | 65.6245 | 0
[10 empty] | 411 | 64.5677 | 0
[10 empty] | 412 | 64.7248 | 0
[10 empty] | 413 | 64.005 | 0
[10 empty] | 414 | 66.1434 | 0
[10 empty] | 415 | 63.9334 | 0
[10 empty] | 416 | 64.3145 | 0
[10 empty] | 417 | 63.4539 | 0
[10 empty] | 418 | 64.0632 | 0
[10 empty] | 419 | 63.0028 | 0
[10 empty] | 420 | 63.5588 | 0
[10 empty] | 421 | 62.3615 | 0
[10 empty] | 422 | 62.9417 | 0
[10 empty] | 423 | 62.4717 | 0
[10 empty] | 424 | 61.3768 | 0
[10 empty] | 425 | 62.7818 | 0
[10 empty] | 426 | 65.6289 | 0
[10 empty] | 427 | 63.6415 | 0
[10 empty] | 428 | 60.8061 | 0
[10 empty] | 429 | 65.2222 | 0
[10 empty] | 430 | 62.1655 | 0
[10 empty] | 431 | 62.5332 | 0
[10 empty] | 432 | 66.1812 | 0
[10 empty] | 433 | 63.2245 | 0
[10 empty] | 434 | 63.0851 | 0
[10 empty] | 435 | 61.9298 | 0
[10 empty] | 436 | 64.9877 | 0
[10 empty] | 437 | 60.7919 | 0
[10 empty] | 438 | 63.547 | 0
[10 empty] | 439 | 64.4075 | 0
[10 empty] | 440 | 59.8042 | 1
[10 empty] | 441 | 59.9864 | 1
[10 empty] | 442 | 62.803 | 0
[10 empty] | 443 | 60.9108 | 0
[10 empty] | 444 | 66.3367 | 0
[10 empty] | 445 | 61.2633 | 0
[10 empty] | 446 | 62.0178 | 0
[10 empty] | 447 | 62.6022 | 0
[10 empty] | 448 | 60.9275 | 0
[10 empty] | 449 | 65.0661 | 0
[10 empty] | 450 | 65.1378 | 0
[10 empty] | 451 | 63.6431 | 0
[10 empty] | 452 | 66.5932 | 0
[10 empty] | 453 | 64.9437 | 0
[10 empty] | 454 | 64.3521 | 0
[10 empty] | 455 | 60.6296 | 0
[10 empty] | 456 | 65.5303 | 0
[10 empty] | 457 | 63.7513 | 0
[10 empty] | 458 | 63.0716 | 0
[10 empty] | 459 | 62.9182 | 0
[10 empty] | 460 | 65.61 | 0
[10 empty] | 461 | 63.4262 | 0
[10 empty] | 462 | 60.7271 | 0
[10 empty] | 463 | 65.1125 | 0
[10 empty] | 464 | 62.4978 | 0
[10 empty] | 465 | 65.0049 | 0
[10 empty] | 466 | 63.6754 | 0
[10 empty] | 467 | 64.5441 | 0
[10 empty] | 468 | 59.8629 | 1
[10 empty] | 469 | 64.6588 | 0
[10 empty] | 470 | 63.3171 | 0
[10 empty] | 471 | 62.3702 | 0
[10 empty] | 472 | 62.3473 | 0
[10 empty] | 473 | 60.8052 | 0
[10 empty] | 474 | 67.7512 | 0
[10 empty] | 475 | 61.4747 | 0
[10 empty] | 476 | 60.619 | 0
[10 empty] | 477 | 64.6039 | 0
[10 empty] | 478 | 62.8173 | 0
[10 empty] | 479 | 61.6115 | 0
[10 empty] | 480 | 63.6127 | 0
[10 empty] | 481 | 61.3968 | 0
[10 empty] | 482 | 65.2667 | 0
[10 empty] | 483 | 61.3282 | 0
[10 empty] | 484 | 61.7971 | 0
[10 empty] | 485 | 65.9159 | 0
[10 empty] | 486 | 61.5902 | 0
[10 empty] | 487 | 61.887 | 0
[10 empty] | 488 | 59.875 | 1
[10 empty] | 489 | 64.0003 | 0
[10 empty] | 490 | 63.139 | 0
[10 empty] | 491 | 61.1993 | 0
[10 empty] | 492 | 62.5401 | 0
[10 empty] | 493 | 65.152 | 0
[10 empty] | 494 | 61.885 | 0
[10 empty] | 495 | 63.8538 | 0
[10 empty] | 496 | 61.5821 | 0
[10 empty] | 497 | 62.3564 | 0
[10 empty] | 498 | 61.8192 | 0
[10 empty] | 499 | 63.6312 | 0
[10 empty] | 500 | 63.4713 | 0
[10 empty] | 501 | 62.0387 | 0
[10 empty] | 502 | 64.7115 | 0
[10 empty] | 503 | 65.6157 | 0
[10 empty] | 504 | 60.2873 | 0
[10 empty] | 505 | 61.0019 | 0
[10 empty] | 506 | 63.4977 | 0
[10 empty] | 507 | 63.3119 | 0
[10 empty] | 508 | 64.084 | 0
[10 empty] | 509 | 62.0516 | 0
[10 empty] | 510 | 63.7513 | 0
[10 empty] | 511 | 64.2417 | 0
[10 empty] | 512 | 63.1883 | 0
[10 empty] | 513 | 61.0279 | 0
[10 empty] | 514 | 64.7292 | 0
[10 empty] | 515 | 58.7546 | 1
[10 empty] | 516 | 65.6567 | 0
[10 empty] | 517 | 65.5452 | 0
[10 empty] | 518 | 63.9561 | 0
[10 empty] | 519 | 68.292 | 0
[10 empty] | 520 | 64.247 | 0
[10 empty] | 521 | 63.8344 | 0
[10 empty] | 522 | 64.8345 | 0
[10 empty] | 523 | 59.7557 | 1
[10 empty] | 524 | 66.4488 | 0
[10 empty] | 525 | 64.3392 | 0
[10 empty] | 526 | 64.5162 | 0
[10 empty] | 527 | 67.1015 | 0
[10 empty] | 528 | 64.2813 | 0
[10 empty] | 529 | 58.2432 | 1
[10 empty] | 530 | 63.3002 | 0
[10 empty] | 531 | 62.2639 | 0
[10 empty] | 532 | 65.6771 | 0
[10 empty] | 533 | 65.4631 | 0
[10 empty] | 534 | 64.0324 | 0
[10 empty] | 535 | 61.4649 | 0
[10 empty] | 536 | 64.2718 | 0
[10 empty] | 537 | 65.2478 | 0
[10 empty] | 538 | 64.7105 | 0
[10 empty] | 539 | 62.9861 | 0
[10 empty] | 540 | 63.6156 | 0
[10 empty] | 541 | 62.444 | 0
[10 empty] | 542 | 63.4688 | 0
[10 empty] | 543 | 64.0506 | 0
[10 empty] | 544 | 65.6798 | 0
[10 empty] | 545 | 63.3138 | 0
[10 empty] | 546 | 66.256 | 0
[10 empty] | 547 | 63.7067 | 0
[10 empty] | 548 | 66.1837 | 0
[10 empty] | 549 | 63.6581 | 0
[10 empty] | 550 | 63.0712 | 0
[10 empty] | 551 | 64.6536 | 0
[10 empty] | 552 | 63.1911 | 0
[10 empty] | 553 | 64.4473 | 0
[10 empty] | 554 | 61.4304 | 0
[10 empty] | 555 | 61.7009 | 0
[10 empty] | 556 | 59.9325 | 1
[10 empty] | 557 | 63.9822 | 0
[10 empty] | 558 | 63.262 | 0
[10 empty] | 559 | 62.7987 | 0
[10 empty] | 560 | 63.9421 | 0
[10 empty] | 561 | 62.3135 | 0
[10 empty] | 562 | 61.5908 | 0
[10 empty] | 563 | 63.7515 | 0
[10 empty] | 564 | 62.2309 | 0
[10 empty] | 565 | 61.0729 | 0
[10 empty] | 566 | 63.9626 | 0
[10 empty] | 567 | 61.1448 | 0
[10 empty] | 568 | 62.7365 | 0
[10 empty] | 569 | 64.4245 | 0
[10 empty] | 570 | 62.364 | 0
[10 empty] | 571 | 65.6427 | 0
[10 empty] | 572 | 62.4312 | 0
[10 empty] | 573 | 60.9899 | 0
[10 empty] | 574 | 64.153 | 0
[10 empty] | 575 | 60.3333 | 0
[10 empty] | 576 | 62.1906 | 0
[10 empty] | 577 | 62.0342 | 0
[10 empty] | 578 | 60.578 | 0
[10 empty] | 579 | 63.6614 | 0
[10 empty] | 580 | 61.9362 | 0
[10 empty] | 581 | 63.9046 | 0
[10 empty] | 582 | 66.1112 | 0
[10 empty] | 583 | 58.3729 | 1
[10 empty] | 584 | 61.1289 | 0
[10 empty] | 585 | 64.3367 | 0
[10 empty] | 586 | 59.2396 | 1
[10 empty] | 587 | 62.7743 | 0
[10 empty] | 588 | 64.0536 | 0
[10 empty] | 589 | 60.5776 | 0
[10 empty] | 590 | 65.2688 | 0
[10 empty] | 591 | 61.1347 | 0
[10 empty] | 592 | 63.1805 | 0
[10 empty] | 593 | 60.582 | 0
[10 empty] | 594 | 63.6343 | 0
[10 empty] | 595 | 63.7046 | 0
[10 empty] | 596 | 64.665 | 0
[10 empty] | 597 | 63.6265 | 0
[10 empty] | 598 | 60.9696 | 0
[10 empty] | 599 | 63.5637 | 0
[10 empty] | 600 | 63.4044 | 0
[10 empty] | 601 | 63.2187 | 0
[10 empty] | 602 | 65.8773 | 0
[10 empty] | 603 | 64.5471 | 0
[10 empty] | 604 | 64.7048 | 0
[10 empty] | 605 | 65.432 | 0
[10 empty] | 606 | 63.9109 | 0
[10 empty] | 607 | 61.8598 | 0
[10 empty] | 608 | 65.3871 | 0
[10 empty] | 609 | 63.2557 | 0
[10 empty] | 610 | 63.0587 | 0
[10 empty] | 611 | 66.08 | 0
[10 empty] | 612 | 62.8609 | 0
[10 empty] | 613 | 64.7406 | 0
[10 empty] | 614 | 59.3359 | 1
[10 empty] | 615 | 62.9216 | 0
[10 empty] | 616 | 63.2989 | 0
[10 empty] | 617 | 64.3872 | 0
[10 empty] | 618 | 64.7777 | 0
[10 empty] | 619 | 61.1246 | 0
[10 empty] | 620 | 65.6417 | 0
[10 empty] | 621 | 61.5537 | 0
[10 empty] | 622 | 63.8226 | 0
[10 empty] | 623 | 67.2562 | 0
[10 empty] | 624 | 62.7198 | 0
[10 empty] | 625 | 63.1116 | 0
[10 empty] | 626 | 64.5975 | 0
[10 empty] | 627 | 66.0155 | 0
[10 empty] | 628 | 62.9217 | 0
[10 empty] | 629 | 62.6821 | 0
[10 empty] | 630 | 62.9029 | 0
[10 empty] | 631 | 61.9708 | 0
[10 empty] | 632 | 60.5487 | 0
[10 empty] | 633 | 60.0988 | 0
[10 empty] | 634 | 65.4068 | 0
[10 empty] | 635 | 62.9205 | 0
[10 empty] | 636 | 64.236 | 0
[10 empty] | 637 | 62.6376 | 0
[10 empty] | 638 | 63.3979 | 0
[10 empty] | 639 | 66.767 | 0
[10 empty] | 640 | 64.8663 | 0
[10 empty] | 641 | 62.7752 | 0
[10 empty] | 642 | 64.7097 | 0
[10 empty] | 643 | 64.6036 | 0
[10 empty] | 644 | 59.5483 | 1
[10 empty] | 645 | 61.894 | 0
[10 empty] | 646 | 62.5042 | 0
[10 empty] | 647 | 63.836 | 0
[10 empty] | 648 | 64.3204 | 0
[10 empty] | 649 | 59.8308 | 1
[10 empty] | 650 | 61.5778 | 0
[10 empty] | 651 | 63.1833 | 0
[10 empty] | 652 | 60.2719 | 0
[10 empty] | 653 | 63.5735 | 0
[10 empty] | 654 | 58.5958 | 1
[10 empty] | 655 | 61.2624 | 0
[10 empty] | 656 | 63.9938 | 0
[10 empty] | 657 | 62.7484 | 0
[10 empty] | 658 | 63.7482 | 0
[10 empty] | 659 | 62.903 | 0
[10 empty] | 660 | 62.5417 | 0
[10 empty] | 661 | 62.3372 | 0
[10 empty] | 662 | 59.1944 | 1
[10 empty] | 663 | 63.2106 | 0
[10 empty] | 664 | 61.6446 | 0
[10 empty] | 665 | 62.5885 | 0
[10 empty] | 666 | 63.7889 | 0
[10 empty] | 667 | 61.9661 | 0
[10 empty] | 668 | 65.987 | 0
[10 empty] | 669 | 58.8635 | 1
[10 empty] | 670 | 62.8774 | 0
[10 empty] | 671 | 62.5467 | 0
[10 empty] | 672 | 61.4835 | 0
[10 empty] | 673 | 62.1953 | 0
[10 empty] | 674 | 63.3306 | 0
[10 empty] | 675 | 66.1031 | 0
[10 empty] | 676 | 62.731 | 0
[10 empty] | 677 | 64.2642 | 0
[10 empty] | 678 | 62.9573 | 0
[10 empty] | 679 | 63.2402 | 0
[10 empty] | 680 | 59.9621 | 1
[10 empty] | 681 | 64.2544 | 0
[10 empty] | 682 | 60.4153 | 0
[10 empty] | 683 | 61.4718 | 0
[10 empty] | 684 | 63.4718 | 0
[10 empty] | 685 | 63.3082 | 0
[10 empty] | 686 | 63.1286 | 0
[10 empty] | 687 | 66.5531 | 0
[10 empty] | 688 | 64.9 | 0
[10 empty] | 689 | 64.515 | 0
[10 empty] | 690 | 62.9382 | 0
[10 empty] | 691 | 63.5406 | 0
[10 empty] | 692 | 61.0996 | 0
[10 empty] | 693 | 60.8587 | 0
[10 empty] | 694 | 64.7498 | 0
[10 empty] | 695 | 61.9681 | 0
[10 empty] | 696 | 63.7613 | 0
[10 empty] | 697 | 60.8184 | 0
[10 empty] | 698 | 64.9277 | 0
[10 empty] | 699 | 62.6645 | 0
[10 empty] | 700 | 64.8968 | 0
[10 empty] | 701 | 60.4619 | 0
[10 empty] | 702 | 64.4977 | 0
[10 empty] | 703 | 65.4118 | 0
[10 empty] | 704 | 64.4417 | 0
[10 empty] | 705 | 64.9166 | 0
[10 empty] | 706 | 63.7495 | 0
[10 empty] | 707 | 63.1138 | 0
[10 empty] | 708 | 64.2967 | 0
[10 empty] | 709 | 62.1824 | 0
[10 empty] | 710 | 62.0756 | 0
[10 empty] | 711 | 63.6363 | 0
[10 empty] | 712 | 62.2531 | 0
[10 empty] | 713 | 65.8582 | 0
[10 empty] | 714 | 62.448 | 0
[10 empty] | 715 | 62.1334 | 0
[10 empty] | 716 | 61.7544 | 0
[10 empty] | 717 | 61.3567 | 0
[10 empty] | 718 | 61.0067 | 0
[10 empty] | 719 | 62.6147 | 0
[10 empty] | 720 | 62.2724 | 0
[10 empty] | 721 | 62.0403 | 0
[10 empty] | 722 | 65.2115 | 0
[10 empty] | 723 | 63.4565 | 0
[10 empty] | 724 | 60.4379 | 0
[10 empty] | 725 | 64.1632 | 0
[10 empty] | 726 | 66.2248 | 0
[10 empty] | 727 | 63.7422 | 0
[10 empty] | 728 | 68.4731 | 0
[10 empty] | 729 | 61.4284 | 0
[10 empty] | 730 | 64.6109 | 0
[10 empty] | 731 | 64.3524 | 0
[10 empty] | 732 | 65.6677 | 0
[10 empty] | 733 | 64.9809 | 0
[10 empty] | 734 | 64.2648 | 0
[10 empty] | 735 | 63.6622 | 0
[10 empty] | 736 | 62.725 | 0
[10 empty] | 737 | 63.3145 | 0
[10 empty] | 738 | 61.6966 | 0
[10 empty] | 739 | 61.4605 | 0
[10 empty] | 740 | 63.9953 | 0
[10 empty] | 741 | 65.0293 | 0
[10 empty] | 742 | 65.4553 | 0
[10 empty] | 743 | 64.3293 | 0
[10 empty] | 744 | 63.3143 | 0
[10 empty] | 745 | 65.9915 | 0
[10 empty] | 746 | 65.4271 | 0
[10 empty] | 747 | 62.9666 | 0
[10 empty] | 748 | 61.6992 | 0
[10 empty] | 749 | 64.5235 | 0
[10 empty] | 750 | 66.3639 | 0
[10 empty] | 751 | 67.6216 | 0
[10 empty] | 752 | 61.3658 | 0
[10 empty] | 753 | 66.886 | 0
[10 empty] | 754 | 60.7371 | 0
[10 empty] | 755 | 63.7469 | 0
[10 empty] | 756 | 59.9305 | 1
[10 empty] | 757 | 61.3315 | 0
[10 empty] | 758 | 61.2368 | 0
[10 empty] | 759 | 60.2096 | 0
[10 empty] | 760 | 65.9377 | 0
[10 empty] | 761 | 64.8724 | 0
[10 empty] | 762 | 61.8913 | 0
[10 empty] | 763 | 64.3759 | 0
[10 empty] | 764 | 60.8244 | 0
[10 empty] | 765 | 64.7066 | 0
[10 empty] | 766 | 63.8089 | 0
[10 empty] | 767 | 66.0012 | 0
[10 empty] | 768 | 60.2222 | 0
[10 empty] | 769 | 63.5508 | 0
[10 empty] | 770 | 63.9723 | 0
[10 empty] | 771 | 64.0466 | 0
[10 empty] | 772 | 65.0032 | 0
[10 empty] | 773 | 64.2847 | 0
[10 empty] | 774 | 64.7047 | 0
[10 empty] | 775 | 64.2095 | 0
[10 empty] | 776 | 62.9837 | 0
[10 empty] | 777 | 65.5819 | 0
[10 empty] | 778 | 66.1449 | 0
[10 empty] | 779 | 63.9643 | 0
[10 empty] | 780 | 61.2903 | 0
[10 empty] | 781 | 61.1327 | 0
[10 empty] | 782 | 61.0468 | 0
[10 empty] | 783 | 62.4901 | 0
[10 empty] | 784 | 65.3693 | 0
[10 empty] | 785 | 62.4825 | 0
[10 empty] | 786 | 59.8951 | 1
[10 empty] | 787 | 62.9805 | 0
[10 empty] | 788 | 63.4704 | 0
[10 empty] | 789 | 65.8566 | 0
[10 empty] | 790 | 59.0865 | 1
[10 empty] | 791 | 63.7164 | 0
[10 empty] | 792 | 61.9334 | 0
[10 empty] | 793 | 62.4714 | 0
[10 empty] | 794 | 65.577 | 0
[10 empty] | 795 | 64.0182 | 0
[10 empty] | 796 | 64.3985 | 0
[10 empty] | 797 | 63.9607 | 0
[10 empty] | 798 | 64.3061 | 0
[10 empty] | 799 | 62.8176 | 0
[10 empty] | 800 | 64.5481 | 0
[10 empty] | 801 | 61.8204 | 0
[10 empty] | 802 | 60.237 | 0
[10 empty] | 803 | 63.1692 | 0
[10 empty] | 804 | 65.9396 | 0
[10 empty] | 805 | 63.63 | 0
[10 empty] | 806 | 62.5708 | 0
[10 empty] | 807 | 64.5433 | 0
[10 empty] | 808 | 65.028 | 0
[10 empty] | 809 | 60.5629 | 0
[10 empty] | 810 | 62.9216 | 0
[10 empty] | 811 | 62.4522 | 0
[10 empty] | 812 | 61.3459 | 0
[10 empty] | 813 | 59.2096 | 1
[10 empty] | 814 | 67.1206 | 0
[10 empty] | 815 | 65.0779 | 0
[10 empty] | 816 | 62.8998 | 0
[10 empty] | 817 | 62.4695 | 0
[10 empty] | 818 | 62.9506 | 0
[10 empty] | 819 | 62.7393 | 0
[10 empty] | 820 | 63.0921 | 0
[10 empty] | 821 | 61.9174 | 0
[10 empty] | 822 | 61.0616 | 0
[10 empty] | 823 | 60.4103 | 0
[10 empty] | 824 | 63.9978 | 0
[10 empty] | 825 | 62.2388 | 0
[10 empty] | 826 | 63.2118 | 0
[10 empty] | 827 | 61.8369 | 0
[10 empty] | 828 | 61.362 | 0
[10 empty] | 829 | 65.7592 | 0
[10 empty] | 830 | 62.6132 | 0
[10 empty] | 831 | 64.549 | 0
[10 empty] | 832 | 65.4006 | 0
[10 empty] | 833 | 63.0152 | 0
[10 empty] | 834 | 60.736 | 0
[10 empty] | 835 | 61.0952 | 0
[10 empty] | 836 | 66.1643 | 0
[10 empty] | 837 | 65.7941 | 0
[10 empty] | 838 | 61.4211 | 0
[10 empty] | 839 | 64.2401 | 0
[10 empty] | 840 | 64.0372 | 0
[10 empty] | 841 | 62.1103 | 0
[10 empty] | 842 | 62.6458 | 0
[10 empty] | 843 | 64.4879 | 0
[10 empty] | 844 | 63.7164 | 0
[10 empty] | 845 | 60.5337 | 0
[10 empty] | 846 | 59.8215 | 1
[10 empty] | 847 | 65.1784 | 0
[10 empty] | 848 | 61.2963 | 0
[10 empty] | 849 | 61.8529 | 0
[10 empty] | 850 | 65.35 | 0
[10 empty] | 851 | 60.592 | 0
[10 empty] | 852 | 61.1192 | 0
[10 empty] | 853 | 62.8017 | 0
[10 empty] | 854 | 62.5347 | 0
[10 empty] | 855 | 60.6291 | 0
[10 empty] | 856 | 62.8223 | 0
[10 empty] | 857 | 64.9006 | 0
[10 empty] | 858 | 63.2365 | 0
[10 empty] | 859 | 60.9919 | 0
[10 empty] | 860 | 63.9829 | 0
[10 empty] | 861 | 63.0342 | 0
[10 empty] | 862 | 60.8514 | 0
[10 empty] | 863 | 65.7107 | 0
[10 empty] | 864 | 60.5072 | 0
[10 empty] | 865 | 61.6998 | 0
[10 empty] | 866 | 63.9541 | 0
[10 empty] | 867 | 64.1347 | 0
[10 empty] | 868 | 63.0868 | 0
[10 empty] | 869 | 62.3507 | 0
[10 empty] | 870 | 62.6058 | 0
[10 empty] | 871 | 62.7855 | 0
[10 empty] | 872 | 63.2028 | 0
[10 empty] | 873 | 63.3054 | 0
[10 empty] | 874 | 63.0324 | 0
[10 empty] | 875 | 63.8274 | 0
[10 empty] | 876 | 65.9954 | 0
[10 empty] | 877 | 66.3872 | 0
[10 empty] | 878 | 60.0645 | 0
[10 empty] | 879 | 61.4465 | 0
[10 empty] | 880 | 64.8454 | 0
[10 empty] | 881 | 61.2808 | 0
[10 empty] | 882 | 64.9029 | 0
[10 empty] | 883 | 63.3199 | 0
[10 empty] | 884 | 64.9959 | 0
[10 empty] | 885 | 62.4878 | 0
[10 empty] | 886 | 66.3915 | 0
[10 empty] | 887 | 63.2269 | 0
[10 empty] | 888 | 63.8344 | 0
[10 empty] | 889 | 59.8285 | 1
[10 empty] | 890 | 62.1412 | 0
[10 empty] | 891 | 60.2988 | 0
[10 empty] | 892 | 64.3866 | 0
[10 empty] | 893 | 59.6161 | 1
[10 empty] | 894 | 61.957 | 0
[10 empty] | 895 | 63.2845 | 0
[10 empty] | 896 | 65.4146 | 0
[10 empty] | 897 | 62.8479 | 0
[10 empty] | 898 | 66.5739 | 0
[10 empty] | 899 | 61.8618 | 0
[10 empty] | 900 | 65.5509 | 0
[10 empty] | 901 | 63.389 | 0
[10 empty] | 902 | 62.5786 | 0
[10 empty] | 903 | 63.1306 | 0
[10 empty] | 904 | 59.7745 | 1
[10 empty] | 905 | 59.9508 | 1
[10 empty] | 906 | 62.1768 | 0
[10 empty] | 907 | 61.113 | 0
[10 empty] | 908 | 61.7098 | 0
[10 empty] | 909 | 60.0088 | 0
[10 empty] | 910 | 64.0753 | 0
[10 empty] | 911 | 65.9552 | 0
[10 empty] | 912 | 66.6708 | 0
[10 empty] | 913 | 61.9117 | 0
[10 empty] | 914 | 61.667 | 0
[10 empty] | 915 | 62.5775 | 0
[10 empty] | 916 | 63.1219 | 0
[10 empty] | 917 | 63.1953 | 0
[10 empty] | 918 | 63.9613 | 0
[10 empty] | 919 | 63.9706 | 0
[10 empty] | 920 | 63.9844 | 0
[10 empty] | 921 | 61.7985 | 0
[10 empty] | 922 | 62.2449 | 0
[10 empty] | 923 | 65.7097 | 0
[10 empty] | 924 | 61.8683 | 0
[10 empty] | 925 | 63.9248 | 0
[10 empty] | 926 | 60.0329 | 0
[10 empty] | 927 | 64.5939 | 0
[10 empty] | 928 | 62.5358 | 0
[10 empty] | 929 | 61.0227 | 0
[10 empty] | 930 | 60.6691 | 0
[10 empty] | 931 | 63.8946 | 0
[10 empty] | 932 | 61.7804 | 0
[10 empty] | 933 | 63.9036 | 0
[10 empty] | 934 | 62.2482 | 0
[10 empty] | 935 | 63.9916 | 0
[10 empty] | 936 | 66.2381 | 0
[10 empty] | 937 | 64.4279 | 0
[10 empty] | 938 | 60.5798 | 0
[10 empty] | 939 | 61.4345 | 0
[10 empty] | 940 | 65.2142 | 0
[10 empty] | 941 | 61.1196 | 0
[10 empty] | 942 | 62.7157 | 0
[10 empty] | 943 | 60.9342 | 0
[10 empty] | 944 | 62.2103 | 0
[10 empty] | 945 | 60.1303 | 0
[10 empty] | 946 | 63.6653 | 0
[10 empty] | 947 | 61.9251 | 0
[10 empty] | 948 | 62.3214 | 0
[10 empty] | 949 | 63.8625 | 0
[10 empty] | 950 | 65.4685 | 0
[10 empty] | 951 | 64.5328 | 0
[10 empty] | 952 | 58.415 | 1
[10 empty] | 953 | 66.1493 | 0
[10 empty] | 954 | 63.5798 | 0
[10 empty] | 955 | 62.7683 | 0
[10 empty] | 956 | 64.9406 | 0
[10 empty] | 957 | 64.0069 | 0
[10 empty] | 958 | 61.4379 | 0
[10 empty] | 959 | 65.9938 | 0
[10 empty] | 960 | 62.5673 | 0
[10 empty] | 961 | 64.5632 | 0
[10 empty] | 962 | 67.4694 | 0
[10 empty] | 963 | 65.2468 | 0
[10 empty] | 964 | 60.0887 | 0
[10 empty] | 965 | 64.8187 | 0
[10 empty] | 966 | 62.1198 | 0
[10 empty] | 967 | 65.6084 | 0
[10 empty] | 968 | 62.6335 | 0
[10 empty] | 969 | 63.2724 | 0
[10 empty] | 970 | 56.994 | 1
[10 empty] | 971 | 63.7332 | 0
[10 empty] | 972 | 63.1489 | 0
[10 empty] | 973 | 62.437 | 0
[10 empty] | 974 | 62.0469 | 0
[10 empty] | 975 | 61.5607 | 0
[10 empty] | 976 | 60.4713 | 0
[10 empty] | 977 | 64.0255 | 0
[10 empty] | 978 | 65.0012 | 0
[10 empty] | 979 | 63.418 | 0
[10 empty] | 980 | 63.4748 | 0
[10 empty] | 981 | 65.8812 | 0
[10 empty] | 982 | 61.7516 | 0
[10 empty] | 983 | 62.4063 | 0
[10 empty] | 984 | 64.8433 | 0
[10 empty] | 985 | 66.2935 | 0
[10 empty] | 986 | 65.0196 | 0
[10 empty] | 987 | 65.6442 | 0
[10 empty] | 988 | 58.6209 | 1
[10 empty] | 989 | 61.2188 | 0
[10 empty] | 990 | 65.0331 | 0
[10 empty] | 991 | 63.735 | 0
[10 empty] | 992 | 63.0694 | 0
[10 empty] | 993 | 66.5889 | 0
[10 empty] | 994 | 60.9092 | 0
[10 empty] | 995 | 63.1154 | 0
[10 empty] | 996 | 65.984 | 0
[10 empty] | 997 | 61.9529 | 0
[10 empty] | 998 | 63.9884 | 0
[10 empty] | 999 | 59.6118 | 1
[10 empty] | 1000 | 63.7323 | 0

## Project1_LT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.22104 | 0.27284 | 6.4543 | 6.4543 | 1 | 55.2133 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.4543 | 0.15925 | 0.56092 | 7 | 13.4543 | 2 | 54.7272 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.4543 | 0.11557 | 0.26061 | 10.9152 | 17.3695 | 3 | 56.0103 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.4543 | 0.1381 | 0.79568 | 5.2475 | 11.7018 | 4 | 57.9128 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.4543 | 0.95254 | 0.63917 | 8.0949 | 21.5492 | 5 | 55.2414 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 17.3695 | 0.76228 | 0.06704 | 6.9509 | 24.3204 | 6 | 54.8678 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.5492 | 0.69674 | 0.50318 | 11.5163 | 33.0656 | 7 | 59.6812 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.3204 | 0.27082 | 0.19138 | 5 | 29.3204 | 8 | 59.8503 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.3204 | 0.31993 | 0.83477 | 11.8261 | 36.1465 | 9 | 56.3751 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.0656 | 0.35149 | 0.74929 | 9.7521 | 42.8177 | 10 | 54.1094 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.1465 | 0.62317 | 0.26046 | 4.5073 | 40.6538 | 11 | 59.034 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 42.8177 | 0.24595 | 0.92088 | 12.3956 | 55.2133 | 12 | 55.1715 | 1
[10 empty] | 13 | 57.1957 | 1
[10 empty] | 14 | 55.3641 | 1
[10 empty] | 15 | 56.1209 | 1
[10 empty] | 16 | 56.3239 | 1
Project-1 (using left triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 57.9065 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 57.8457 | 1
60 | 56.7805 | 0.948 | [7 empty] | 19 | 57.9264 | 1
[10 empty] | 20 | 60.8607 | 0
[10 empty] | 21 | 58.6478 | 1
[10 empty] | 22 | 57.1035 | 1
[10 empty] | 23 | 58.1772 | 1
[10 empty] | 24 | 57.616 | 1
[10 empty] | 25 | 55.3127 | 1
[10 empty] | 26 | 58.1956 | 1
[10 empty] | 27 | 58.4973 | 1
[10 empty] | 28 | 59.6393 | 1
[10 empty] | 29 | 58.5513 | 1
[10 empty] | 30 | 53.7597 | 1
[10 empty] | 31 | 58.4562 | 1
[10 empty] | 32 | 54.2534 | 1
[10 empty] | 33 | 54.2383 | 1
[10 empty] | 34 | 57.0979 | 1
[10 empty] | 35 | 56.9164 | 1
[10 empty] | 36 | 53.1613 | 1
[10 empty] | 37 | 56.2649 | 1
[10 empty] | 38 | 55.428 | 1
[10 empty] | 39 | 56.537 | 1
[10 empty] | 40 | 56.8237 | 1
[10 empty] | 41 | 57.7703 | 1
[10 empty] | 42 | 55.8349 | 1
[10 empty] | 43 | 61.7496 | 0
[10 empty] | 44 | 55.6467 | 1
[10 empty] | 45 | 54.9231 | 1
[10 empty] | 46 | 55.7178 | 1
[10 empty] | 47 | 55.7592 | 1
[10 empty] | 48 | 54.7908 | 1
[10 empty] | 49 | 56.3745 | 1
[10 empty] | 50 | 56.8234 | 1
[10 empty] | 51 | 57.0508 | 1
[10 empty] | 52 | 54.3894 | 1
[10 empty] | 53 | 56.7074 | 1
[10 empty] | 54 | 56.1113 | 1
[10 empty] | 55 | 58.2354 | 1
[10 empty] | 56 | 56.9057 | 1
[10 empty] | 57 | 58.6524 | 1
[10 empty] | 58 | 56.0567 | 1
[10 empty] | 59 | 57.8914 | 1
[10 empty] | 60 | 58.1734 | 1
[10 empty] | 61 | 57.4473 | 1
[10 empty] | 62 | 56.1268 | 1
[10 empty] | 63 | 55.6191 | 1
[10 empty] | 64 | 57.7065 | 1
[10 empty] | 65 | 55.1392 | 1
[10 empty] | 66 | 55.9286 | 1
[10 empty] | 67 | 56.5186 | 1
[10 empty] | 68 | 57.1075 | 1
[10 empty] | 69 | 57.5229 | 1
[10 empty] | 70 | 58.5801 | 1
[10 empty] | 71 | 56.9384 | 1
[10 empty] | 72 | 55.1465 | 1
[10 empty] | 73 | 59.8642 | 1
[10 empty] | 74 | 53.7495 | 1
[10 empty] | 75 | 57.6414 | 1
[10 empty] | 76 | 53.888 | 1
[10 empty] | 77 | 56.4214 | 1
[10 empty] | 78 | 57.8556 | 1
[10 empty] | 79 | 52.9698 | 1
[10 empty] | 80 | 58.1683 | 1
[10 empty] | 81 | 55.3871 | 1
[10 empty] | 82 | 57.7549 | 1
[10 empty] | 83 | 62.9402 | 0
[10 empty] | 84 | 55.8756 | 1
[10 empty] | 85 | 58.4764 | 1
[10 empty] | 86 | 53.7029 | 1
[10 empty] | 87 | 55.5059 | 1
[10 empty] | 88 | 55.6575 | 1
[10 empty] | 89 | 55.8126 | 1
[10 empty] | 90 | 57.9917 | 1
[10 empty] | 91 | 55.8363 | 1
[10 empty] | 92 | 54.373 | 1
[10 empty] | 93 | 59.5229 | 1
[10 empty] | 94 | 56.666 | 1
[10 empty] | 95 | 59.4154 | 1
[10 empty] | 96 | 52.7075 | 1
[10 empty] | 97 | 54.7705 | 1
[10 empty] | 98 | 54.8594 | 1
[10 empty] | 99 | 57.2108 | 1
[10 empty] | 100 | 57.5862 | 1
[10 empty] | 101 | 56.722 | 1
[10 empty] | 102 | 56.6254 | 1
[10 empty] | 103 | 55.3947 | 1
[10 empty] | 104 | 55.2101 | 1
[10 empty] | 105 | 55.5485 | 1
[10 empty] | 106 | 59.7947 | 1
[10 empty] | 107 | 55.2874 | 1
[10 empty] | 108 | 55.9811 | 1
[10 empty] | 109 | 54.6593 | 1
[10 empty] | 110 | 53.2294 | 1
[10 empty] | 111 | 57.5248 | 1
[10 empty] | 112 | 55.1362 | 1
[10 empty] | 113 | 61.6795 | 0
[10 empty] | 114 | 58.4206 | 1
[10 empty] | 115 | 56.2472 | 1
[10 empty] | 116 | 60.9221 | 0
[10 empty] | 117 | 58.231 | 1
[10 empty] | 118 | 58.0097 | 1
[10 empty] | 119 | 55.9048 | 1
[10 empty] | 120 | 55.1066 | 1
[10 empty] | 121 | 57.8438 | 1
[10 empty] | 122 | 56.2322 | 1
[10 empty] | 123 | 55.0351 | 1
[10 empty] | 124 | 53.6957 | 1
[10 empty] | 125 | 55.309 | 1
[10 empty] | 126 | 56.8384 | 1
[10 empty] | 127 | 57.516 | 1
[10 empty] | 128 | 58.8372 | 1
[10 empty] | 129 | 55.7566 | 1
[10 empty] | 130 | 54.0189 | 1
[10 empty] | 131 | 57.1232 | 1
[10 empty] | 132 | 53.7811 | 1
[10 empty] | 133 | 58.2479 | 1
[10 empty] | 134 | 56.646 | 1
[10 empty] | 135 | 54.4924 | 1
[10 empty] | 136 | 54.918 | 1
[10 empty] | 137 | 56.4514 | 1
[10 empty] | 138 | 57.4415 | 1
[10 empty] | 139 | 60.1264 | 0
[10 empty] | 140 | 57.017 | 1
[10 empty] | 141 | 55.6527 | 1
[10 empty] | 142 | 59.0456 | 1
[10 empty] | 143 | 58.3956 | 1
[10 empty] | 144 | 56.9912 | 1
[10 empty] | 145 | 54.3071 | 1
[10 empty] | 146 | 59.2974 | 1
[10 empty] | 147 | 57.9017 | 1
[10 empty] | 148 | 52.811 | 1
[10 empty] | 149 | 52.4936 | 1
[10 empty] | 150 | 56.0635 | 1
[10 empty] | 151 | 59.1037 | 1
[10 empty] | 152 | 55.2256 | 1
[10 empty] | 153 | 54.2366 | 1
[10 empty] | 154 | 59.5544 | 1
[10 empty] | 155 | 56.2288 | 1
[10 empty] | 156 | 59.0521 | 1
[10 empty] | 157 | 56.7494 | 1
[10 empty] | 158 | 61.4411 | 0
[10 empty] | 159 | 57.5478 | 1
[10 empty] | 160 | 56.0041 | 1
[10 empty] | 161 | 56.2401 | 1
[10 empty] | 162 | 60.1672 | 0
[10 empty] | 163 | 62.7221 | 0
[10 empty] | 164 | 59.4268 | 1
[10 empty] | 165 | 56.0066 | 1
[10 empty] | 166 | 56.0502 | 1
[10 empty] | 167 | 56.24 | 1
[10 empty] | 168 | 53.6065 | 1
[10 empty] | 169 | 56.4293 | 1
[10 empty] | 170 | 57.6748 | 1
[10 empty] | 171 | 56.2213 | 1
[10 empty] | 172 | 56.155 | 1
[10 empty] | 173 | 55.3856 | 1
[10 empty] | 174 | 60.6767 | 0
[10 empty] | 175 | 56.9776 | 1
[10 empty] | 176 | 58.5421 | 1
[10 empty] | 177 | 56.7065 | 1
[10 empty] | 178 | 60.767 | 0
[10 empty] | 179 | 57.5776 | 1
[10 empty] | 180 | 57.0793 | 1
[10 empty] | 181 | 55.5258 | 1
[10 empty] | 182 | 58.4084 | 1
[10 empty] | 183 | 56.47 | 1
[10 empty] | 184 | 55.1281 | 1
[10 empty] | 185 | 58.4624 | 1
[10 empty] | 186 | 57.5831 | 1
[10 empty] | 187 | 55.6829 | 1
[10 empty] | 188 | 59.7531 | 1
[10 empty] | 189 | 55.3517 | 1
[10 empty] | 190 | 57.9704 | 1
[10 empty] | 191 | 57.5332 | 1
[10 empty] | 192 | 59.6553 | 1
[10 empty] | 193 | 56.284 | 1
[10 empty] | 194 | 58.7134 | 1
[10 empty] | 195 | 55.6491 | 1
[10 empty] | 196 | 56.576 | 1
[10 empty] | 197 | 56.8668 | 1
[10 empty] | 198 | 56.3267 | 1
[10 empty] | 199 | 59.8852 | 1
[10 empty] | 200 | 56.0659 | 1
[10 empty] | 201 | 56.2818 | 1
[10 empty] | 202 | 57.0342 | 1
[10 empty] | 203 | 58.9211 | 1
[10 empty] | 204 | 55.1078 | 1
[10 empty] | 205 | 57.555 | 1
[10 empty] | 206 | 60.4553 | 0
[10 empty] | 207 | 54.2253 | 1
[10 empty] | 208 | 55.1514 | 1
[10 empty] | 209 | 54.7333 | 1
[10 empty] | 210 | 58.9374 | 1
[10 empty] | 211 | 54.8983 | 1
[10 empty] | 212 | 58.778 | 1
[10 empty] | 213 | 53.9801 | 1
[10 empty] | 214 | 57.0494 | 1
[10 empty] | 215 | 58.6563 | 1
[10 empty] | 216 | 56.7622 | 1
[10 empty] | 217 | 55.0632 | 1
[10 empty] | 218 | 58.9409 | 1
[10 empty] | 219 | 56.3251 | 1
[10 empty] | 220 | 57.6252 | 1
[10 empty] | 221 | 59.7522 | 1
[10 empty] | 222 | 55.3456 | 1
[10 empty] | 223 | 53.9804 | 1
[10 empty] | 224 | 57.5975 | 1
[10 empty] | 225 | 58.9044 | 1
[10 empty] | 226 | 57.6919 | 1
[10 empty] | 227 | 59.7621 | 1
[10 empty] | 228 | 54.9698 | 1
[10 empty] | 229 | 58.8111 | 1
[10 empty] | 230 | 54.8215 | 1
[10 empty] | 231 | 56.0858 | 1
[10 empty] | 232 | 59.9344 | 1
[10 empty] | 233 | 55.2321 | 1
[10 empty] | 234 | 55.4724 | 1
[10 empty] | 235 | 56.8894 | 1
[10 empty] | 236 | 55.6792 | 1
[10 empty] | 237 | 53.8119 | 1
[10 empty] | 238 | 55.8629 | 1
[10 empty] | 239 | 54.9789 | 1
[10 empty] | 240 | 58.7926 | 1
[10 empty] | 241 | 54.8947 | 1
[10 empty] | 242 | 59.4555 | 1
[10 empty] | 243 | 58.9798 | 1
[10 empty] | 244 | 52.2789 | 1
[10 empty] | 245 | 56.8558 | 1
[10 empty] | 246 | 58.081 | 1
[10 empty] | 247 | 57.0168 | 1
[10 empty] | 248 | 52.4524 | 1
[10 empty] | 249 | 56.8779 | 1
[10 empty] | 250 | 59.5168 | 1
[10 empty] | 251 | 54.4288 | 1
[10 empty] | 252 | 56.5907 | 1
[10 empty] | 253 | 53.0271 | 1
[10 empty] | 254 | 54.5559 | 1
[10 empty] | 255 | 52.3832 | 1
[10 empty] | 256 | 60.3794 | 0
[10 empty] | 257 | 56.4755 | 1
[10 empty] | 258 | 54.1233 | 1
[10 empty] | 259 | 53.0188 | 1
[10 empty] | 260 | 56.3769 | 1
[10 empty] | 261 | 58.1124 | 1
[10 empty] | 262 | 56.6961 | 1
[10 empty] | 263 | 55.0116 | 1
[10 empty] | 264 | 55.2994 | 1
[10 empty] | 265 | 58.2817 | 1
[10 empty] | 266 | 57.8398 | 1
[10 empty] | 267 | 55.5132 | 1
[10 empty] | 268 | 56.5531 | 1
[10 empty] | 269 | 59.9885 | 1
[10 empty] | 270 | 56.2152 | 1
[10 empty] | 271 | 56.4025 | 1
[10 empty] | 272 | 56.441 | 1
[10 empty] | 273 | 58.7204 | 1
[10 empty] | 274 | 55.2124 | 1
[10 empty] | 275 | 57.2628 | 1
[10 empty] | 276 | 54.8354 | 1
[10 empty] | 277 | 53.1466 | 1
[10 empty] | 278 | 56.6786 | 1
[10 empty] | 279 | 54.8892 | 1
[10 empty] | 280 | 55.0396 | 1
[10 empty] | 281 | 58.9203 | 1
[10 empty] | 282 | 59.9247 | 1
[10 empty] | 283 | 55.6592 | 1
[10 empty] | 284 | 57.3922 | 1
[10 empty] | 285 | 57.1153 | 1
[10 empty] | 286 | 57.8921 | 1
[10 empty] | 287 | 58.8507 | 1
[10 empty] | 288 | 59.6152 | 1
[10 empty] | 289 | 55.6646 | 1
[10 empty] | 290 | 55.0431 | 1
[10 empty] | 291 | 54.779 | 1
[10 empty] | 292 | 59.104 | 1
[10 empty] | 293 | 59.9124 | 1
[10 empty] | 294 | 56.5416 | 1
[10 empty] | 295 | 55.6751 | 1
[10 empty] | 296 | 56.1084 | 1
[10 empty] | 297 | 54.4704 | 1
[10 empty] | 298 | 56.0911 | 1
[10 empty] | 299 | 57.2098 | 1
[10 empty] | 300 | 56.3426 | 1
[10 empty] | 301 | 57.4993 | 1
[10 empty] | 302 | 55.9042 | 1
[10 empty] | 303 | 55.6587 | 1
[10 empty] | 304 | 54.5588 | 1
[10 empty] | 305 | 56.502 | 1
[10 empty] | 306 | 57.1116 | 1
[10 empty] | 307 | 57.0831 | 1
[10 empty] | 308 | 55.2479 | 1
[10 empty] | 309 | 58.8466 | 1
[10 empty] | 310 | 55.5972 | 1
[10 empty] | 311 | 56.9448 | 1
[10 empty] | 312 | 57.956 | 1
[10 empty] | 313 | 57.0918 | 1
[10 empty] | 314 | 58.1055 | 1
[10 empty] | 315 | 55.1712 | 1
[10 empty] | 316 | 53.6598 | 1
[10 empty] | 317 | 59.2724 | 1
[10 empty] | 318 | 58.7164 | 1
[10 empty] | 319 | 54.4665 | 1
[10 empty] | 320 | 56.8792 | 1
[10 empty] | 321 | 59.4551 | 1
[10 empty] | 322 | 56.2366 | 1
[10 empty] | 323 | 53.839 | 1
[10 empty] | 324 | 54.4406 | 1
[10 empty] | 325 | 53.7902 | 1
[10 empty] | 326 | 54.4298 | 1
[10 empty] | 327 | 59.5814 | 1
[10 empty] | 328 | 56.5014 | 1
[10 empty] | 329 | 54.5816 | 1
[10 empty] | 330 | 55.8438 | 1
[10 empty] | 331 | 54.2265 | 1
[10 empty] | 332 | 58.1308 | 1
[10 empty] | 333 | 61.5618 | 0
[10 empty] | 334 | 52.5157 | 1
[10 empty] | 335 | 60.1923 | 0
[10 empty] | 336 | 55.864 | 1
[10 empty] | 337 | 55.9555 | 1
[10 empty] | 338 | 54.5421 | 1
[10 empty] | 339 | 55.9858 | 1
[10 empty] | 340 | 57.4236 | 1
[10 empty] | 341 | 58.2862 | 1
[10 empty] | 342 | 55.8901 | 1
[10 empty] | 343 | 57.0461 | 1
[10 empty] | 344 | 56.4316 | 1
[10 empty] | 345 | 54.4938 | 1
[10 empty] | 346 | 55.5667 | 1
[10 empty] | 347 | 56.8189 | 1
[10 empty] | 348 | 55.79 | 1
[10 empty] | 349 | 56.6439 | 1
[10 empty] | 350 | 58.6321 | 1
[10 empty] | 351 | 57.1081 | 1
[10 empty] | 352 | 59.9816 | 1
[10 empty] | 353 | 61.1604 | 0
[10 empty] | 354 | 54.4614 | 1
[10 empty] | 355 | 56.5007 | 1
[10 empty] | 356 | 59.8171 | 1
[10 empty] | 357 | 53.8153 | 1
[10 empty] | 358 | 59.2191 | 1
[10 empty] | 359 | 52.6466 | 1
[10 empty] | 360 | 56.216 | 1
[10 empty] | 361 | 55.426 | 1
[10 empty] | 362 | 54.2674 | 1
[10 empty] | 363 | 59.4495 | 1
[10 empty] | 364 | 56.9113 | 1
[10 empty] | 365 | 58.2467 | 1
[10 empty] | 366 | 57.5795 | 1
[10 empty] | 367 | 59.5216 | 1
[10 empty] | 368 | 59.8906 | 1
[10 empty] | 369 | 55.1182 | 1
[10 empty] | 370 | 58.6342 | 1
[10 empty] | 371 | 56.8391 | 1
[10 empty] | 372 | 55.1751 | 1
[10 empty] | 373 | 58.6174 | 1
[10 empty] | 374 | 55.5656 | 1
[10 empty] | 375 | 58.3772 | 1
[10 empty] | 376 | 56.7307 | 1
[10 empty] | 377 | 53.561 | 1
[10 empty] | 378 | 56.2915 | 1
[10 empty] | 379 | 53.5707 | 1
[10 empty] | 380 | 56.4799 | 1
[10 empty] | 381 | 57.6187 | 1
[10 empty] | 382 | 58.3449 | 1
[10 empty] | 383 | 55.2771 | 1
[10 empty] | 384 | 55.7684 | 1
[10 empty] | 385 | 55.906 | 1
[10 empty] | 386 | 56.637 | 1
[10 empty] | 387 | 58.3577 | 1
[10 empty] | 388 | 55.4329 | 1
[10 empty] | 389 | 56.1326 | 1
[10 empty] | 390 | 55.2069 | 1
[10 empty] | 391 | 55.8561 | 1
[10 empty] | 392 | 55.937 | 1
[10 empty] | 393 | 61.8436 | 0
[10 empty] | 394 | 58.3677 | 1
[10 empty] | 395 | 56.3916 | 1
[10 empty] | 396 | 55.8178 | 1
[10 empty] | 397 | 57.7089 | 1
[10 empty] | 398 | 56.9984 | 1
[10 empty] | 399 | 59.4216 | 1
[10 empty] | 400 | 57.6834 | 1
[10 empty] | 401 | 56.2192 | 1
[10 empty] | 402 | 59.4345 | 1
[10 empty] | 403 | 58.4333 | 1
[10 empty] | 404 | 55.5565 | 1
[10 empty] | 405 | 55.7661 | 1
[10 empty] | 406 | 55.9992 | 1
[10 empty] | 407 | 56.9075 | 1
[10 empty] | 408 | 57.4118 | 1
[10 empty] | 409 | 55.3564 | 1
[10 empty] | 410 | 53.9517 | 1
[10 empty] | 411 | 57.4723 | 1
[10 empty] | 412 | 54.9073 | 1
[10 empty] | 413 | 58.473 | 1
[10 empty] | 414 | 57.3231 | 1
[10 empty] | 415 | 56.8145 | 1
[10 empty] | 416 | 60.2685 | 0
[10 empty] | 417 | 56.886 | 1
[10 empty] | 418 | 56.8081 | 1
[10 empty] | 419 | 55.9222 | 1
[10 empty] | 420 | 57.3241 | 1
[10 empty] | 421 | 58.6739 | 1
[10 empty] | 422 | 55.2168 | 1
[10 empty] | 423 | 56.0726 | 1
[10 empty] | 424 | 53.3666 | 1
[10 empty] | 425 | 54.1029 | 1
[10 empty] | 426 | 57.8752 | 1
[10 empty] | 427 | 58.1173 | 1
[10 empty] | 428 | 58.7837 | 1
[10 empty] | 429 | 59.5566 | 1
[10 empty] | 430 | 58.1166 | 1
[10 empty] | 431 | 54.4506 | 1
[10 empty] | 432 | 56.3574 | 1
[10 empty] | 433 | 53.5131 | 1
[10 empty] | 434 | 59.6897 | 1
[10 empty] | 435 | 57.1302 | 1
[10 empty] | 436 | 59.4108 | 1
[10 empty] | 437 | 55.6567 | 1
[10 empty] | 438 | 58.5039 | 1
[10 empty] | 439 | 56.6109 | 1
[10 empty] | 440 | 58.8077 | 1
[10 empty] | 441 | 57.8307 | 1
[10 empty] | 442 | 58.651 | 1
[10 empty] | 443 | 54.8837 | 1
[10 empty] | 444 | 58.8127 | 1
[10 empty] | 445 | 55.6562 | 1
[10 empty] | 446 | 57.6751 | 1
[10 empty] | 447 | 58.3103 | 1
[10 empty] | 448 | 54.6606 | 1
[10 empty] | 449 | 56.6565 | 1
[10 empty] | 450 | 59.8969 | 1
[10 empty] | 451 | 52.244 | 1
[10 empty] | 452 | 58.1759 | 1
[10 empty] | 453 | 57.4571 | 1
[10 empty] | 454 | 57.6712 | 1
[10 empty] | 455 | 57.658 | 1
[10 empty] | 456 | 56.1468 | 1
[10 empty] | 457 | 56.4381 | 1
[10 empty] | 458 | 56.9012 | 1
[10 empty] | 459 | 57.0668 | 1
[10 empty] | 460 | 54.7929 | 1
[10 empty] | 461 | 58.367 | 1
[10 empty] | 462 | 54.611 | 1
[10 empty] | 463 | 55.2631 | 1
[10 empty] | 464 | 57.0011 | 1
[10 empty] | 465 | 58.1368 | 1
[10 empty] | 466 | 55.8621 | 1
[10 empty] | 467 | 54.6985 | 1
[10 empty] | 468 | 57.9431 | 1
[10 empty] | 469 | 59.1128 | 1
[10 empty] | 470 | 56.037 | 1
[10 empty] | 471 | 55.311 | 1
[10 empty] | 472 | 57.4756 | 1
[10 empty] | 473 | 55.9486 | 1
[10 empty] | 474 | 54.4089 | 1
[10 empty] | 475 | 55.2126 | 1
[10 empty] | 476 | 53.9843 | 1
[10 empty] | 477 | 56.1065 | 1
[10 empty] | 478 | 55.2837 | 1
[10 empty] | 479 | 57.2154 | 1
[10 empty] | 480 | 58.5872 | 1
[10 empty] | 481 | 56.8127 | 1
[10 empty] | 482 | 56.8229 | 1
[10 empty] | 483 | 57.0868 | 1
[10 empty] | 484 | 55.1002 | 1
[10 empty] | 485 | 58.2584 | 1
[10 empty] | 486 | 57.3952 | 1
[10 empty] | 487 | 54.7504 | 1
[10 empty] | 488 | 56.745 | 1
[10 empty] | 489 | 57.1935 | 1
[10 empty] | 490 | 59.4731 | 1
[10 empty] | 491 | 60.3009 | 0
[10 empty] | 492 | 57.2739 | 1
[10 empty] | 493 | 58.9565 | 1
[10 empty] | 494 | 55.4468 | 1
[10 empty] | 495 | 59.8078 | 1
[10 empty] | 496 | 54.2078 | 1
[10 empty] | 497 | 56.1016 | 1
[10 empty] | 498 | 56.7638 | 1
[10 empty] | 499 | 57.0356 | 1
[10 empty] | 500 | 56.8598 | 1
[10 empty] | 501 | 59.8162 | 1
[10 empty] | 502 | 55.0907 | 1
[10 empty] | 503 | 58.0112 | 1
[10 empty] | 504 | 58.9172 | 1
[10 empty] | 505 | 53.3432 | 1
[10 empty] | 506 | 59.4788 | 1
[10 empty] | 507 | 57.6205 | 1
[10 empty] | 508 | 57.0604 | 1
[10 empty] | 509 | 54.8527 | 1
[10 empty] | 510 | 58.119 | 1
[10 empty] | 511 | 58.9047 | 1
[10 empty] | 512 | 59.9487 | 1
[10 empty] | 513 | 56.0332 | 1
[10 empty] | 514 | 58.0309 | 1
[10 empty] | 515 | 56.7702 | 1
[10 empty] | 516 | 55.0218 | 1
[10 empty] | 517 | 55.3325 | 1
[10 empty] | 518 | 54.7401 | 1
[10 empty] | 519 | 56.5443 | 1
[10 empty] | 520 | 57.5288 | 1
[10 empty] | 521 | 55.5783 | 1
[10 empty] | 522 | 57.6361 | 1
[10 empty] | 523 | 55.7261 | 1
[10 empty] | 524 | 57.9983 | 1
[10 empty] | 525 | 54.9387 | 1
[10 empty] | 526 | 57.987 | 1
[10 empty] | 527 | 55.0735 | 1
[10 empty] | 528 | 56.3949 | 1
[10 empty] | 529 | 55.702 | 1
[10 empty] | 530 | 54.3791 | 1
[10 empty] | 531 | 56.1183 | 1
[10 empty] | 532 | 53.9656 | 1
[10 empty] | 533 | 56.4771 | 1
[10 empty] | 534 | 58.3476 | 1
[10 empty] | 535 | 58.7287 | 1
[10 empty] | 536 | 58.5063 | 1
[10 empty] | 537 | 55.3325 | 1
[10 empty] | 538 | 57.1744 | 1
[10 empty] | 539 | 60.281 | 0
[10 empty] | 540 | 55.1651 | 1
[10 empty] | 541 | 54.8863 | 1
[10 empty] | 542 | 57.3312 | 1
[10 empty] | 543 | 56.4634 | 1
[10 empty] | 544 | 55.7607 | 1
[10 empty] | 545 | 58.0768 | 1
[10 empty] | 546 | 55.7428 | 1
[10 empty] | 547 | 58.1118 | 1
[10 empty] | 548 | 55.0409 | 1
[10 empty] | 549 | 56.238 | 1
[10 empty] | 550 | 56.9368 | 1
[10 empty] | 551 | 55.7272 | 1
[10 empty] | 552 | 54.3307 | 1
[10 empty] | 553 | 57.6206 | 1
[10 empty] | 554 | 55.3926 | 1
[10 empty] | 555 | 57.9587 | 1
[10 empty] | 556 | 57.5407 | 1
[10 empty] | 557 | 58.865 | 1
[10 empty] | 558 | 56.765 | 1
[10 empty] | 559 | 58.1122 | 1
[10 empty] | 560 | 53.7177 | 1
[10 empty] | 561 | 57.6833 | 1
[10 empty] | 562 | 57.2014 | 1
[10 empty] | 563 | 57.6258 | 1
[10 empty] | 564 | 56.0606 | 1
[10 empty] | 565 | 54.343 | 1
[10 empty] | 566 | 56.9115 | 1
[10 empty] | 567 | 57.5402 | 1
[10 empty] | 568 | 57.3165 | 1
[10 empty] | 569 | 54.5377 | 1
[10 empty] | 570 | 55.8187 | 1
[10 empty] | 571 | 58.0742 | 1
[10 empty] | 572 | 55.3518 | 1
[10 empty] | 573 | 54.2309 | 1
[10 empty] | 574 | 55.9579 | 1
[10 empty] | 575 | 58.3864 | 1
[10 empty] | 576 | 59.522 | 1
[10 empty] | 577 | 60.1845 | 0
[10 empty] | 578 | 57.7195 | 1
[10 empty] | 579 | 58.2113 | 1
[10 empty] | 580 | 55.6577 | 1
[10 empty] | 581 | 54.9472 | 1
[10 empty] | 582 | 56.7109 | 1
[10 empty] | 583 | 52.4293 | 1
[10 empty] | 584 | 55.7405 | 1
[10 empty] | 585 | 56.5491 | 1
[10 empty] | 586 | 56.0737 | 1
[10 empty] | 587 | 56.1446 | 1
[10 empty] | 588 | 53.0735 | 1
[10 empty] | 589 | 56.2866 | 1
[10 empty] | 590 | 55.1927 | 1
[10 empty] | 591 | 55.4299 | 1
[10 empty] | 592 | 58.5065 | 1
[10 empty] | 593 | 64.2947 | 0
[10 empty] | 594 | 56.0733 | 1
[10 empty] | 595 | 57.1302 | 1
[10 empty] | 596 | 55.8756 | 1
[10 empty] | 597 | 61.5654 | 0
[10 empty] | 598 | 56.1814 | 1
[10 empty] | 599 | 59.5805 | 1
[10 empty] | 600 | 62.043 | 0
[10 empty] | 601 | 58.2856 | 1
[10 empty] | 602 | 56.8267 | 1
[10 empty] | 603 | 57.5506 | 1
[10 empty] | 604 | 56.5631 | 1
[10 empty] | 605 | 54.6401 | 1
[10 empty] | 606 | 57.2504 | 1
[10 empty] | 607 | 56.3936 | 1
[10 empty] | 608 | 55.1868 | 1
[10 empty] | 609 | 54.3808 | 1
[10 empty] | 610 | 55.036 | 1
[10 empty] | 611 | 54.5795 | 1
[10 empty] | 612 | 59.8128 | 1
[10 empty] | 613 | 55.4241 | 1
[10 empty] | 614 | 56.6376 | 1
[10 empty] | 615 | 58.2471 | 1
[10 empty] | 616 | 54.3828 | 1
[10 empty] | 617 | 57.1819 | 1
[10 empty] | 618 | 55.7309 | 1
[10 empty] | 619 | 57.7552 | 1
[10 empty] | 620 | 55.4809 | 1
[10 empty] | 621 | 54.7652 | 1
[10 empty] | 622 | 56.9798 | 1
[10 empty] | 623 | 53.5835 | 1
[10 empty] | 624 | 59.6507 | 1
[10 empty] | 625 | 55.3629 | 1
[10 empty] | 626 | 55.5062 | 1
[10 empty] | 627 | 58.303 | 1
[10 empty] | 628 | 58.5204 | 1
[10 empty] | 629 | 59.7775 | 1
[10 empty] | 630 | 56.5355 | 1
[10 empty] | 631 | 56.0338 | 1
[10 empty] | 632 | 57.5776 | 1
[10 empty] | 633 | 57.4136 | 1
[10 empty] | 634 | 54.8164 | 1
[10 empty] | 635 | 55.9511 | 1
[10 empty] | 636 | 53.6379 | 1
[10 empty] | 637 | 53.6405 | 1
[10 empty] | 638 | 60.7379 | 0
[10 empty] | 639 | 55.5411 | 1
[10 empty] | 640 | 59.1022 | 1
[10 empty] | 641 | 55.0975 | 1
[10 empty] | 642 | 57.8072 | 1
[10 empty] | 643 | 57.1989 | 1
[10 empty] | 644 | 55.3906 | 1
[10 empty] | 645 | 57.846 | 1
[10 empty] | 646 | 57.6785 | 1
[10 empty] | 647 | 56.3359 | 1
[10 empty] | 648 | 53.4592 | 1
[10 empty] | 649 | 54.4184 | 1
[10 empty] | 650 | 57.5108 | 1
[10 empty] | 651 | 59.2649 | 1
[10 empty] | 652 | 57.1677 | 1
[10 empty] | 653 | 60.5988 | 0
[10 empty] | 654 | 58.9278 | 1
[10 empty] | 655 | 58.2654 | 1
[10 empty] | 656 | 57.0864 | 1
[10 empty] | 657 | 54.4338 | 1
[10 empty] | 658 | 57.5811 | 1
[10 empty] | 659 | 55.431 | 1
[10 empty] | 660 | 56.5278 | 1
[10 empty] | 661 | 59.1593 | 1
[10 empty] | 662 | 54.9327 | 1
[10 empty] | 663 | 57.309 | 1
[10 empty] | 664 | 56.5126 | 1
[10 empty] | 665 | 60.2669 | 0
[10 empty] | 666 | 57.6263 | 1
[10 empty] | 667 | 57.12 | 1
[10 empty] | 668 | 55.461 | 1
[10 empty] | 669 | 56.9929 | 1
[10 empty] | 670 | 57.1287 | 1
[10 empty] | 671 | 57.0675 | 1
[10 empty] | 672 | 58.8399 | 1
[10 empty] | 673 | 59.369 | 1
[10 empty] | 674 | 60.1991 | 0
[10 empty] | 675 | 57.806 | 1
[10 empty] | 676 | 54.8989 | 1
[10 empty] | 677 | 54.6215 | 1
[10 empty] | 678 | 57.4126 | 1
[10 empty] | 679 | 56.3638 | 1
[10 empty] | 680 | 56.4961 | 1
[10 empty] | 681 | 58.6549 | 1
[10 empty] | 682 | 55.4919 | 1
[10 empty] | 683 | 53.3705 | 1
[10 empty] | 684 | 58.5962 | 1
[10 empty] | 685 | 57.2901 | 1
[10 empty] | 686 | 57.6963 | 1
[10 empty] | 687 | 61.2542 | 0
[10 empty] | 688 | 52.7496 | 1
[10 empty] | 689 | 58.3494 | 1
[10 empty] | 690 | 59.1599 | 1
[10 empty] | 691 | 55.9008 | 1
[10 empty] | 692 | 58.0679 | 1
[10 empty] | 693 | 56.1814 | 1
[10 empty] | 694 | 56.6884 | 1
[10 empty] | 695 | 54.2305 | 1
[10 empty] | 696 | 57.0999 | 1
[10 empty] | 697 | 55.4685 | 1
[10 empty] | 698 | 54.8288 | 1
[10 empty] | 699 | 58.3995 | 1
[10 empty] | 700 | 55.5409 | 1
[10 empty] | 701 | 59.0605 | 1
[10 empty] | 702 | 55.3157 | 1
[10 empty] | 703 | 56.5698 | 1
[10 empty] | 704 | 60.3921 | 0
[10 empty] | 705 | 53.2777 | 1
[10 empty] | 706 | 55.5009 | 1
[10 empty] | 707 | 60.2382 | 0
[10 empty] | 708 | 56.3908 | 1
[10 empty] | 709 | 53.1978 | 1
[10 empty] | 710 | 57.5926 | 1
[10 empty] | 711 | 56.0262 | 1
[10 empty] | 712 | 53.5674 | 1
[10 empty] | 713 | 55.469 | 1
[10 empty] | 714 | 53.484 | 1
[10 empty] | 715 | 55.1106 | 1
[10 empty] | 716 | 61.5073 | 0
[10 empty] | 717 | 56.5117 | 1
[10 empty] | 718 | 57.4324 | 1
[10 empty] | 719 | 58.5139 | 1
[10 empty] | 720 | 54.2402 | 1
[10 empty] | 721 | 58.356 | 1
[10 empty] | 722 | 59.9352 | 1
[10 empty] | 723 | 55.3046 | 1
[10 empty] | 724 | 57.1659 | 1
[10 empty] | 725 | 57.1395 | 1
[10 empty] | 726 | 60.589 | 0
[10 empty] | 727 | 54.0111 | 1
[10 empty] | 728 | 55.1793 | 1
[10 empty] | 729 | 62.1411 | 0
[10 empty] | 730 | 54.2989 | 1
[10 empty] | 731 | 55.1147 | 1
[10 empty] | 732 | 55.1711 | 1
[10 empty] | 733 | 56.8938 | 1
[10 empty] | 734 | 54.6959 | 1
[10 empty] | 735 | 59.5302 | 1
[10 empty] | 736 | 53.1177 | 1
[10 empty] | 737 | 56.4812 | 1
[10 empty] | 738 | 56.9769 | 1
[10 empty] | 739 | 55.2128 | 1
[10 empty] | 740 | 58.9087 | 1
[10 empty] | 741 | 57.1079 | 1
[10 empty] | 742 | 55.6941 | 1
[10 empty] | 743 | 57.1443 | 1
[10 empty] | 744 | 56.2588 | 1
[10 empty] | 745 | 57.793 | 1
[10 empty] | 746 | 54.7296 | 1
[10 empty] | 747 | 59.4905 | 1
[10 empty] | 748 | 55.3474 | 1
[10 empty] | 749 | 53.9919 | 1
[10 empty] | 750 | 58.8867 | 1
[10 empty] | 751 | 55.1898 | 1
[10 empty] | 752 | 53.8944 | 1
[10 empty] | 753 | 55.9608 | 1
[10 empty] | 754 | 54.0335 | 1
[10 empty] | 755 | 55.5089 | 1
[10 empty] | 756 | 57.4784 | 1
[10 empty] | 757 | 61.0723 | 0
[10 empty] | 758 | 57.7426 | 1
[10 empty] | 759 | 57.5871 | 1
[10 empty] | 760 | 54.4715 | 1
[10 empty] | 761 | 57.5269 | 1
[10 empty] | 762 | 56.744 | 1
[10 empty] | 763 | 54.5867 | 1
[10 empty] | 764 | 58.1241 | 1
[10 empty] | 765 | 57.8545 | 1
[10 empty] | 766 | 53.0812 | 1
[10 empty] | 767 | 59.7719 | 1
[10 empty] | 768 | 57.1256 | 1
[10 empty] | 769 | 55.0118 | 1
[10 empty] | 770 | 57.2382 | 1
[10 empty] | 771 | 57.244 | 1
[10 empty] | 772 | 54.0373 | 1
[10 empty] | 773 | 59.1871 | 1
[10 empty] | 774 | 56.6976 | 1
[10 empty] | 775 | 55.0825 | 1
[10 empty] | 776 | 55.9787 | 1
[10 empty] | 777 | 55.1019 | 1
[10 empty] | 778 | 55.0666 | 1
[10 empty] | 779 | 57.7368 | 1
[10 empty] | 780 | 57.4831 | 1
[10 empty] | 781 | 53.437 | 1
[10 empty] | 782 | 58.7124 | 1
[10 empty] | 783 | 56.2294 | 1
[10 empty] | 784 | 54.2487 | 1
[10 empty] | 785 | 57.3486 | 1
[10 empty] | 786 | 60.6088 | 0
[10 empty] | 787 | 57.1499 | 1
[10 empty] | 788 | 56.8356 | 1
[10 empty] | 789 | 57.387 | 1
[10 empty] | 790 | 57.46 | 1
[10 empty] | 791 | 55.1808 | 1
[10 empty] | 792 | 53.3776 | 1
[10 empty] | 793 | 58.3276 | 1
[10 empty] | 794 | 58.1505 | 1
[10 empty] | 795 | 56.1949 | 1
[10 empty] | 796 | 54.8602 | 1
[10 empty] | 797 | 56.9587 | 1
[10 empty] | 798 | 58.4948 | 1
[10 empty] | 799 | 57.2782 | 1
[10 empty] | 800 | 53.1538 | 1
[10 empty] | 801 | 56.8811 | 1
[10 empty] | 802 | 54.8252 | 1
[10 empty] | 803 | 56.2231 | 1
[10 empty] | 804 | 57.3432 | 1
[10 empty] | 805 | 58.8906 | 1
[10 empty] | 806 | 56.0743 | 1
[10 empty] | 807 | 57.9172 | 1
[10 empty] | 808 | 60.3548 | 0
[10 empty] | 809 | 59.5728 | 1
[10 empty] | 810 | 58.165 | 1
[10 empty] | 811 | 60.3594 | 0
[10 empty] | 812 | 58.3281 | 1
[10 empty] | 813 | 60.6484 | 0
[10 empty] | 814 | 57.7421 | 1
[10 empty] | 815 | 56.2486 | 1
[10 empty] | 816 | 57.6123 | 1
[10 empty] | 817 | 57.1791 | 1
[10 empty] | 818 | 54.2736 | 1
[10 empty] | 819 | 61.8638 | 0
[10 empty] | 820 | 57.7268 | 1
[10 empty] | 821 | 57.4937 | 1
[10 empty] | 822 | 56.7318 | 1
[10 empty] | 823 | 57.3497 | 1
[10 empty] | 824 | 56.6205 | 1
[10 empty] | 825 | 56.0143 | 1
[10 empty] | 826 | 61.8206 | 0
[10 empty] | 827 | 57.0107 | 1
[10 empty] | 828 | 56.8358 | 1
[10 empty] | 829 | 59.0594 | 1
[10 empty] | 830 | 55.7647 | 1
[10 empty] | 831 | 56.0484 | 1
[10 empty] | 832 | 58.3817 | 1
[10 empty] | 833 | 60.4906 | 0
[10 empty] | 834 | 54.1076 | 1
[10 empty] | 835 | 58.1963 | 1
[10 empty] | 836 | 57.7479 | 1
[10 empty] | 837 | 57.5851 | 1
[10 empty] | 838 | 55.7939 | 1
[10 empty] | 839 | 56.6305 | 1
[10 empty] | 840 | 56.6554 | 1
[10 empty] | 841 | 57.0688 | 1
[10 empty] | 842 | 54.9579 | 1
[10 empty] | 843 | 56.0421 | 1
[10 empty] | 844 | 57.2081 | 1
[10 empty] | 845 | 52.8349 | 1
[10 empty] | 846 | 55.1642 | 1
[10 empty] | 847 | 56.6986 | 1
[10 empty] | 848 | 57.8078 | 1
[10 empty] | 849 | 55.6994 | 1
[10 empty] | 850 | 53.9116 | 1
[10 empty] | 851 | 53.8255 | 1
[10 empty] | 852 | 54.1369 | 1
[10 empty] | 853 | 53.0396 | 1
[10 empty] | 854 | 57.0909 | 1
[10 empty] | 855 | 57.0905 | 1
[10 empty] | 856 | 56.1739 | 1
[10 empty] | 857 | 56.1083 | 1
[10 empty] | 858 | 58.8424 | 1
[10 empty] | 859 | 57.3739 | 1
[10 empty] | 860 | 56.8216 | 1
[10 empty] | 861 | 62.8434 | 0
[10 empty] | 862 | 53.1393 | 1
[10 empty] | 863 | 57.7175 | 1
[10 empty] | 864 | 60.6054 | 0
[10 empty] | 865 | 59.9797 | 1
[10 empty] | 866 | 54.6293 | 1
[10 empty] | 867 | 57.0626 | 1
[10 empty] | 868 | 60.5554 | 0
[10 empty] | 869 | 56.9967 | 1
[10 empty] | 870 | 56.5631 | 1
[10 empty] | 871 | 57.5517 | 1
[10 empty] | 872 | 56.6261 | 1
[10 empty] | 873 | 55.4282 | 1
[10 empty] | 874 | 57.0655 | 1
[10 empty] | 875 | 53.4882 | 1
[10 empty] | 876 | 58.6759 | 1
[10 empty] | 877 | 58.8702 | 1
[10 empty] | 878 | 56.651 | 1
[10 empty] | 879 | 59.0047 | 1
[10 empty] | 880 | 55.6361 | 1
[10 empty] | 881 | 58.0401 | 1
[10 empty] | 882 | 54.4013 | 1
[10 empty] | 883 | 54.4941 | 1
[10 empty] | 884 | 58.4365 | 1
[10 empty] | 885 | 56.6243 | 1
[10 empty] | 886 | 55.9696 | 1
[10 empty] | 887 | 57.2593 | 1
[10 empty] | 888 | 58.4253 | 1
[10 empty] | 889 | 53.8049 | 1
[10 empty] | 890 | 53.176 | 1
[10 empty] | 891 | 54.8952 | 1
[10 empty] | 892 | 55.2091 | 1
[10 empty] | 893 | 53.5243 | 1
[10 empty] | 894 | 54.0131 | 1
[10 empty] | 895 | 56.7075 | 1
[10 empty] | 896 | 56.6223 | 1
[10 empty] | 897 | 55.9674 | 1
[10 empty] | 898 | 54.7988 | 1
[10 empty] | 899 | 57.4469 | 1
[10 empty] | 900 | 58.7614 | 1
[10 empty] | 901 | 57.3808 | 1
[10 empty] | 902 | 59.0432 | 1
[10 empty] | 903 | 55.9518 | 1
[10 empty] | 904 | 57.0439 | 1
[10 empty] | 905 | 59.0133 | 1
[10 empty] | 906 | 61.1811 | 0
[10 empty] | 907 | 53.5419 | 1
[10 empty] | 908 | 56.8839 | 1
[10 empty] | 909 | 54.5274 | 1
[10 empty] | 910 | 59.1032 | 1
[10 empty] | 911 | 62.2366 | 0
[10 empty] | 912 | 55.0133 | 1
[10 empty] | 913 | 57.6472 | 1
[10 empty] | 914 | 55.5322 | 1
[10 empty] | 915 | 56.239 | 1
[10 empty] | 916 | 57.2089 | 1
[10 empty] | 917 | 55.7802 | 1
[10 empty] | 918 | 53.3791 | 1
[10 empty] | 919 | 56.9148 | 1
[10 empty] | 920 | 57.4359 | 1
[10 empty] | 921 | 56.6173 | 1
[10 empty] | 922 | 58.3349 | 1
[10 empty] | 923 | 55.9218 | 1
[10 empty] | 924 | 58.3957 | 1
[10 empty] | 925 | 56.1793 | 1
[10 empty] | 926 | 59.1709 | 1
[10 empty] | 927 | 57.4138 | 1
[10 empty] | 928 | 55.2413 | 1
[10 empty] | 929 | 57.9485 | 1
[10 empty] | 930 | 58.3041 | 1
[10 empty] | 931 | 58.0356 | 1
[10 empty] | 932 | 57.8984 | 1
[10 empty] | 933 | 62.6364 | 0
[10 empty] | 934 | 55.8167 | 1
[10 empty] | 935 | 55.7836 | 1
[10 empty] | 936 | 55.8985 | 1
[10 empty] | 937 | 56.6576 | 1
[10 empty] | 938 | 57.3223 | 1
[10 empty] | 939 | 57.3558 | 1
[10 empty] | 940 | 57.4068 | 1
[10 empty] | 941 | 60.0937 | 0
[10 empty] | 942 | 58.3836 | 1
[10 empty] | 943 | 55.0489 | 1
[10 empty] | 944 | 58.539 | 1
[10 empty] | 945 | 61.8702 | 0
[10 empty] | 946 | 56.714 | 1
[10 empty] | 947 | 56.0501 | 1
[10 empty] | 948 | 56.5468 | 1
[10 empty] | 949 | 57.6048 | 1
[10 empty] | 950 | 52.0542 | 1
[10 empty] | 951 | 56.6704 | 1
[10 empty] | 952 | 57.1789 | 1
[10 empty] | 953 | 54.5122 | 1
[10 empty] | 954 | 57.0317 | 1
[10 empty] | 955 | 58.0146 | 1
[10 empty] | 956 | 55.6889 | 1
[10 empty] | 957 | 57.9225 | 1
[10 empty] | 958 | 55.3574 | 1
[10 empty] | 959 | 56.2378 | 1
[10 empty] | 960 | 56.0105 | 1
[10 empty] | 961 | 58.9246 | 1
[10 empty] | 962 | 56.1251 | 1
[10 empty] | 963 | 53.9131 | 1
[10 empty] | 964 | 55.6589 | 1
[10 empty] | 965 | 55.9194 | 1
[10 empty] | 966 | 54.5661 | 1
[10 empty] | 967 | 55.9064 | 1
[10 empty] | 968 | 56.1398 | 1
[10 empty] | 969 | 58.5074 | 1
[10 empty] | 970 | 58.065 | 1
[10 empty] | 971 | 57.5841 | 1
[10 empty] | 972 | 56.1758 | 1
[10 empty] | 973 | 52.6116 | 1
[10 empty] | 974 | 57.2548 | 1
[10 empty] | 975 | 59.674 | 1
[10 empty] | 976 | 57.119 | 1
[10 empty] | 977 | 57.4115 | 1
[10 empty] | 978 | 56.8077 | 1
[10 empty] | 979 | 55.0022 | 1
[10 empty] | 980 | 57.8123 | 1
[10 empty] | 981 | 59.8122 | 1
[10 empty] | 982 | 55.6297 | 1
[10 empty] | 983 | 55.1543 | 1
[10 empty] | 984 | 54.7958 | 1
[10 empty] | 985 | 58.4469 | 1
[10 empty] | 986 | 56.2198 | 1
[10 empty] | 987 | 52.8752 | 1
[10 empty] | 988 | 57.2109 | 1
[10 empty] | 989 | 60.1336 | 0
[10 empty] | 990 | 61.2192 | 0
[10 empty] | 991 | 58.5442 | 1
[10 empty] | 992 | 56.5357 | 1
[10 empty] | 993 | 55.8081 | 1
[10 empty] | 994 | 54.6189 | 1
[10 empty] | 995 | 55.5088 | 1
[10 empty] | 996 | 58.4599 | 1
[10 empty] | 997 | 54.9809 | 1
[10 empty] | 998 | 56.014 | 1
[10 empty] | 999 | 58.0068 | 1
[10 empty] | 1000 | 54.5814 | 1

## Project2_T
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.4618 | 4.76 | 4.76 | 1 | 35.6181 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.76 | 0.14172 | 5.5324 | 10.2924 | 2 | 35.7857 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.76 | 0.85524 | 4.3 | 9.06 | 3 | 36.0593 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.2924 | 0.50164 | 4.2708 | 14.5632 | 4 | 34.6513 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.2924 | 0.0066637 | 7.5381 | 17.8305 | 5 | 34.6403 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.06 | 0.61769 | 9.2512 | 18.3112 | 6 | 36.5834 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.06 | 0.15546 | 3.8691 | 12.9291 | 7 | 35.1766 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.3112 | 0.68759 | 7.9254 | 26.2366 | 8 | 35.5313 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.3112 | 0.11531 | 8.4802 | 26.7914 | 9 | 36.3565 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.7914 | 0.24826 | 2.4 | 29.1914 | 10 | 38.6834 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.7914 | 0.40172 | 3.1245 | 29.9159 | 11 | 36.3685 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 29.9159 | 0.57479 | 5.7022 | 35.6181 | 12 | 35.9666 | 1
[9 empty] | 13 | 34.8795 | 1
[9 empty] | 14 | 34.8377 | 1
[9 empty] | 15 | 39.0344 | 0
[9 empty] | 16 | 34.4036 | 1
Project-2 (using triangular distribution) | [8 empty] | 17 | 36.7887 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 37.1536 | 0
36 | 36.3078 | 0.418 | [6 empty] | 19 | 36.1223 | 0
[9 empty] | 20 | 38.2317 | 0
[9 empty] | 21 | 33.9277 | 1
[9 empty] | 22 | 36.2094 | 0
[9 empty] | 23 | 35.9005 | 1
[9 empty] | 24 | 33.4754 | 1
[9 empty] | 25 | 34.8723 | 1
[9 empty] | 26 | 39.137 | 0
[9 empty] | 27 | 34.6699 | 1
[9 empty] | 28 | 35.849 | 1
[9 empty] | 29 | 34.8574 | 1
[9 empty] | 30 | 34.495 | 1
[9 empty] | 31 | 33.379 | 1
[9 empty] | 32 | 35.6947 | 1
[9 empty] | 33 | 35.2092 | 1
[9 empty] | 34 | 33.5289 | 1
[9 empty] | 35 | 37.74 | 0
[9 empty] | 36 | 37.404 | 0
[9 empty] | 37 | 36.5152 | 0
[9 empty] | 38 | 34.4498 | 1
[9 empty] | 39 | 34.62 | 1
[9 empty] | 40 | 35.8716 | 1
[9 empty] | 41 | 36.2939 | 0
[9 empty] | 42 | 35.0133 | 1
[9 empty] | 43 | 38.017 | 0
[9 empty] | 44 | 37.0187 | 0
[9 empty] | 45 | 38.659 | 0
[9 empty] | 46 | 39.2387 | 0
[9 empty] | 47 | 37.7218 | 0
[9 empty] | 48 | 36.3913 | 0
[9 empty] | 49 | 37.9001 | 0
[9 empty] | 50 | 36.016 | 0
[9 empty] | 51 | 36.9489 | 0
[9 empty] | 52 | 38.1002 | 0
[9 empty] | 53 | 37.8548 | 0
[9 empty] | 54 | 35.8842 | 1
[9 empty] | 55 | 35.062 | 1
[9 empty] | 56 | 36.4692 | 0
[9 empty] | 57 | 36.0581 | 0
[9 empty] | 58 | 38.3224 | 0
[9 empty] | 59 | 35.4216 | 1
[9 empty] | 60 | 34.3892 | 1
[9 empty] | 61 | 38.7387 | 0
[9 empty] | 62 | 35.7219 | 1
[9 empty] | 63 | 38.5001 | 0
[9 empty] | 64 | 38.2219 | 0
[9 empty] | 65 | 36.0756 | 0
[9 empty] | 66 | 33.983 | 1
[9 empty] | 67 | 34.7712 | 1
[9 empty] | 68 | 36.2225 | 0
[9 empty] | 69 | 35.5318 | 1
[9 empty] | 70 | 36.4493 | 0
[9 empty] | 71 | 36.3388 | 0
[9 empty] | 72 | 38.1617 | 0
[9 empty] | 73 | 35.616 | 1
[9 empty] | 74 | 37.0418 | 0
[9 empty] | 75 | 34.572 | 1
[9 empty] | 76 | 36.4306 | 0
[9 empty] | 77 | 37.6984 | 0
[9 empty] | 78 | 38.5834 | 0
[9 empty] | 79 | 36.1631 | 0
[9 empty] | 80 | 35.6795 | 1
[9 empty] | 81 | 36.7237 | 0
[9 empty] | 82 | 36.6392 | 0
[9 empty] | 83 | 35.3378 | 1
[9 empty] | 84 | 37.9065 | 0
[9 empty] | 85 | 36.2573 | 0
[9 empty] | 86 | 35.5444 | 1
[9 empty] | 87 | 37.4845 | 0
[9 empty] | 88 | 37.3603 | 0
[9 empty] | 89 | 36.9912 | 0
[9 empty] | 90 | 35.5241 | 1
[9 empty] | 91 | 36.4539 | 0
[9 empty] | 92 | 35.9181 | 1
[9 empty] | 93 | 33.2828 | 1
[9 empty] | 94 | 36.1231 | 0
[9 empty] | 95 | 38.2129 | 0
[9 empty] | 96 | 37.5111 | 0
[9 empty] | 97 | 35.6352 | 1
[9 empty] | 98 | 33.9656 | 1
[9 empty] | 99 | 36.8069 | 0
[9 empty] | 100 | 36.1145 | 0
[9 empty] | 101 | 39.5285 | 0
[9 empty] | 102 | 36.6751 | 0
[9 empty] | 103 | 37.4401 | 0
[9 empty] | 104 | 37.5928 | 0
[9 empty] | 105 | 38.3518 | 0
[9 empty] | 106 | 34.7651 | 1
[9 empty] | 107 | 35.3734 | 1
[9 empty] | 108 | 33.8962 | 1
[9 empty] | 109 | 37.2358 | 0
[9 empty] | 110 | 36.6348 | 0
[9 empty] | 111 | 34.4189 | 1
[9 empty] | 112 | 37.1942 | 0
[9 empty] | 113 | 37.4132 | 0
[9 empty] | 114 | 35.3196 | 1
[9 empty] | 115 | 36.5996 | 0
[9 empty] | 116 | 34.2073 | 1
[9 empty] | 117 | 34.8502 | 1
[9 empty] | 118 | 38.0746 | 0
[9 empty] | 119 | 35.7055 | 1
[9 empty] | 120 | 37.654 | 0
[9 empty] | 121 | 36.2527 | 0
[9 empty] | 122 | 34.6634 | 1
[9 empty] | 123 | 37.302 | 0
[9 empty] | 124 | 35.5772 | 1
[9 empty] | 125 | 38.1006 | 0
[9 empty] | 126 | 36.3355 | 0
[9 empty] | 127 | 36.3406 | 0
[9 empty] | 128 | 33.8314 | 1
[9 empty] | 129 | 38.3838 | 0
[9 empty] | 130 | 34.4899 | 1
[9 empty] | 131 | 37.2603 | 0
[9 empty] | 132 | 35.2164 | 1
[9 empty] | 133 | 34.9082 | 1
[9 empty] | 134 | 33.3689 | 1
[9 empty] | 135 | 36.6798 | 0
[9 empty] | 136 | 33.7518 | 1
[9 empty] | 137 | 35.7603 | 1
[9 empty] | 138 | 36.6056 | 0
[9 empty] | 139 | 34.5191 | 1
[9 empty] | 140 | 34.9701 | 1
[9 empty] | 141 | 38.0909 | 0
[9 empty] | 142 | 38.7284 | 0
[9 empty] | 143 | 38.4621 | 0
[9 empty] | 144 | 35.4254 | 1
[9 empty] | 145 | 34.5553 | 1
[9 empty] | 146 | 36.3963 | 0
[9 empty] | 147 | 36.1543 | 0
[9 empty] | 148 | 33.8088 | 1
[9 empty] | 149 | 34.4976 | 1
[9 empty] | 150 | 35.7786 | 1
[9 empty] | 151 | 38.7604 | 0
[9 empty] | 152 | 36.5844 | 0
[9 empty] | 153 | 36.2562 | 0
[9 empty] | 154 | 34.5932 | 1
[9 empty] | 155 | 38.0253 | 0
[9 empty] | 156 | 34.0044 | 1
[9 empty] | 157 | 38.6042 | 0
[9 empty] | 158 | 34.4874 | 1
[9 empty] | 159 | 36.2208 | 0
[9 empty] | 160 | 37.646 | 0
[9 empty] | 161 | 37.2917 | 0
[9 empty] | 162 | 37.4047 | 0
[9 empty] | 163 | 36.1644 | 0
[9 empty] | 164 | 35.4714 | 1
[9 empty] | 165 | 35.4815 | 1
[9 empty] | 166 | 36.1043 | 0
[9 empty] | 167 | 37.156 | 0
[9 empty] | 168 | 37.0896 | 0
[9 empty] | 169 | 37.1785 | 0
[9 empty] | 170 | 35.3834 | 1
[9 empty] | 171 | 36.8275 | 0
[9 empty] | 172 | 34.951 | 1
[9 empty] | 173 | 36.138 | 0
[9 empty] | 174 | 32.7184 | 1
[9 empty] | 175 | 34.0991 | 1
[9 empty] | 176 | 37.6261 | 0
[9 empty] | 177 | 36.9766 | 0
[9 empty] | 178 | 35.4397 | 1
[9 empty] | 179 | 35.0091 | 1
[9 empty] | 180 | 35.5419 | 1
[9 empty] | 181 | 39.0916 | 0
[9 empty] | 182 | 37.1534 | 0
[9 empty] | 183 | 39.1699 | 0
[9 empty] | 184 | 38.1336 | 0
[9 empty] | 185 | 37.6716 | 0
[9 empty] | 186 | 36.7593 | 0
[9 empty] | 187 | 35.3148 | 1
[9 empty] | 188 | 36.2941 | 0
[9 empty] | 189 | 37.8667 | 0
[9 empty] | 190 | 37.1234 | 0
[9 empty] | 191 | 37.5287 | 0
[9 empty] | 192 | 35.0389 | 1
[9 empty] | 193 | 32.9304 | 1
[9 empty] | 194 | 35.603 | 1
[9 empty] | 195 | 35.0703 | 1
[9 empty] | 196 | 38.1866 | 0
[9 empty] | 197 | 38.4739 | 0
[9 empty] | 198 | 36.7816 | 0
[9 empty] | 199 | 36.752 | 0
[9 empty] | 200 | 33.6387 | 1
[9 empty] | 201 | 36.2623 | 0
[9 empty] | 202 | 34.7054 | 1
[9 empty] | 203 | 37.9419 | 0
[9 empty] | 204 | 36.2662 | 0
[9 empty] | 205 | 36.9878 | 0
[9 empty] | 206 | 37.5309 | 0
[9 empty] | 207 | 37.541 | 0
[9 empty] | 208 | 36.76 | 0
[9 empty] | 209 | 38.166 | 0
[9 empty] | 210 | 40.4128 | 0
[9 empty] | 211 | 36.0485 | 0
[9 empty] | 212 | 36.2944 | 0
[9 empty] | 213 | 33.4531 | 1
[9 empty] | 214 | 34.1764 | 1
[9 empty] | 215 | 36.7307 | 0
[9 empty] | 216 | 37.2908 | 0
[9 empty] | 217 | 35.6691 | 1
[9 empty] | 218 | 39.2357 | 0
[9 empty] | 219 | 36.1367 | 0
[9 empty] | 220 | 33.5662 | 1
[9 empty] | 221 | 34.4874 | 1
[9 empty] | 222 | 34.1622 | 1
[9 empty] | 223 | 37.0472 | 0
[9 empty] | 224 | 33.9352 | 1
[9 empty] | 225 | 38.2758 | 0
[9 empty] | 226 | 35.8813 | 1
[9 empty] | 227 | 36.1261 | 0
[9 empty] | 228 | 34.4564 | 1
[9 empty] | 229 | 37.829 | 0
[9 empty] | 230 | 38.4844 | 0
[9 empty] | 231 | 33.2809 | 1
[9 empty] | 232 | 34.3282 | 1
[9 empty] | 233 | 33.0355 | 1
[9 empty] | 234 | 38.2771 | 0
[9 empty] | 235 | 38.66 | 0
[9 empty] | 236 | 34.0978 | 1
[9 empty] | 237 | 34.4638 | 1
[9 empty] | 238 | 36.05 | 0
[9 empty] | 239 | 35.9615 | 1
[9 empty] | 240 | 34.6826 | 1
[9 empty] | 241 | 35.8322 | 1
[9 empty] | 242 | 38.099 | 0
[9 empty] | 243 | 35.9522 | 1
[9 empty] | 244 | 36.7058 | 0
[9 empty] | 245 | 35.0571 | 1
[9 empty] | 246 | 35.9158 | 1
[9 empty] | 247 | 36.4909 | 0
[9 empty] | 248 | 32.6685 | 1
[9 empty] | 249 | 36.7928 | 0
[9 empty] | 250 | 35.9764 | 1
[9 empty] | 251 | 35.0969 | 1
[9 empty] | 252 | 38.9534 | 0
[9 empty] | 253 | 38.9233 | 0
[9 empty] | 254 | 35.4802 | 1
[9 empty] | 255 | 33.6151 | 1
[9 empty] | 256 | 34.0267 | 1
[9 empty] | 257 | 36.5813 | 0
[9 empty] | 258 | 35.4041 | 1
[9 empty] | 259 | 36.2792 | 0
[9 empty] | 260 | 37.9886 | 0
[9 empty] | 261 | 37.8231 | 0
[9 empty] | 262 | 35.672 | 1
[9 empty] | 263 | 37.9325 | 0
[9 empty] | 264 | 38.3929 | 0
[9 empty] | 265 | 36.2498 | 0
[9 empty] | 266 | 36.3966 | 0
[9 empty] | 267 | 39.0098 | 0
[9 empty] | 268 | 33.7103 | 1
[9 empty] | 269 | 36.3371 | 0
[9 empty] | 270 | 37.0101 | 0
[9 empty] | 271 | 34.7178 | 1
[9 empty] | 272 | 34.5157 | 1
[9 empty] | 273 | 33.4607 | 1
[9 empty] | 274 | 36.0009 | 0
[9 empty] | 275 | 39.1393 | 0
[9 empty] | 276 | 33.9234 | 1
[9 empty] | 277 | 39.1925 | 0
[9 empty] | 278 | 34.881 | 1
[9 empty] | 279 | 37.8033 | 0
[9 empty] | 280 | 33.6219 | 1
[9 empty] | 281 | 35.7351 | 1
[9 empty] | 282 | 35.6006 | 1
[9 empty] | 283 | 33.5964 | 1
[9 empty] | 284 | 36.8699 | 0
[9 empty] | 285 | 35.9425 | 1
[9 empty] | 286 | 35.8709 | 1
[9 empty] | 287 | 32.7492 | 1
[9 empty] | 288 | 38.0717 | 0
[9 empty] | 289 | 35.8209 | 1
[9 empty] | 290 | 37.2029 | 0
[9 empty] | 291 | 36.3141 | 0
[9 empty] | 292 | 35.6868 | 1
[9 empty] | 293 | 35.9045 | 1
[9 empty] | 294 | 36.1859 | 0
[9 empty] | 295 | 35.1255 | 1
[9 empty] | 296 | 34.4406 | 1
[9 empty] | 297 | 36.2647 | 0
[9 empty] | 298 | 35.6259 | 1
[9 empty] | 299 | 34.0969 | 1
[9 empty] | 300 | 35.9499 | 1
[9 empty] | 301 | 35.1494 | 1
[9 empty] | 302 | 35.1661 | 1
[9 empty] | 303 | 37.4032 | 0
[9 empty] | 304 | 33.9521 | 1
[9 empty] | 305 | 37.5983 | 0
[9 empty] | 306 | 37.7378 | 0
[9 empty] | 307 | 35.4702 | 1
[9 empty] | 308 | 35.0562 | 1
[9 empty] | 309 | 35.4421 | 1
[9 empty] | 310 | 37.511 | 0
[9 empty] | 311 | 34.8447 | 1
[9 empty] | 312 | 38.6645 | 0
[9 empty] | 313 | 36.5162 | 0
[9 empty] | 314 | 37.0443 | 0
[9 empty] | 315 | 37.0939 | 0
[9 empty] | 316 | 37.5813 | 0
[9 empty] | 317 | 37.4095 | 0
[9 empty] | 318 | 36.7513 | 0
[9 empty] | 319 | 36.4737 | 0
[9 empty] | 320 | 35.5 | 1
[9 empty] | 321 | 38.0161 | 0
[9 empty] | 322 | 37.7347 | 0
[9 empty] | 323 | 37.8995 | 0
[9 empty] | 324 | 34.7775 | 1
[9 empty] | 325 | 37.1937 | 0
[9 empty] | 326 | 34.3216 | 1
[9 empty] | 327 | 34.0503 | 1
[9 empty] | 328 | 35.5956 | 1
[9 empty] | 329 | 34.9191 | 1
[9 empty] | 330 | 34.9612 | 1
[9 empty] | 331 | 34.5552 | 1
[9 empty] | 332 | 39.6176 | 0
[9 empty] | 333 | 37.9919 | 0
[9 empty] | 334 | 37.5016 | 0
[9 empty] | 335 | 36.3647 | 0
[9 empty] | 336 | 36.4317 | 0
[9 empty] | 337 | 33.995 | 1
[9 empty] | 338 | 36.5548 | 0
[9 empty] | 339 | 35.538 | 1
[9 empty] | 340 | 35.9343 | 1
[9 empty] | 341 | 39.1495 | 0
[9 empty] | 342 | 35.0296 | 1
[9 empty] | 343 | 35.5217 | 1
[9 empty] | 344 | 35.7047 | 1
[9 empty] | 345 | 36.1249 | 0
[9 empty] | 346 | 37.5833 | 0
[9 empty] | 347 | 36.061 | 0
[9 empty] | 348 | 38.0685 | 0
[9 empty] | 349 | 34.1635 | 1
[9 empty] | 350 | 38.0793 | 0
[9 empty] | 351 | 34.9389 | 1
[9 empty] | 352 | 39.7237 | 0
[9 empty] | 353 | 34.9204 | 1
[9 empty] | 354 | 35.2383 | 1
[9 empty] | 355 | 36.4081 | 0
[9 empty] | 356 | 35.2252 | 1
[9 empty] | 357 | 38.2691 | 0
[9 empty] | 358 | 36.2493 | 0
[9 empty] | 359 | 36.0802 | 0
[9 empty] | 360 | 36.3286 | 0
[9 empty] | 361 | 38.3578 | 0
[9 empty] | 362 | 35.9762 | 1
[9 empty] | 363 | 34.447 | 1
[9 empty] | 364 | 35.7349 | 1
[9 empty] | 365 | 34.0008 | 1
[9 empty] | 366 | 36.7595 | 0
[9 empty] | 367 | 38.7434 | 0
[9 empty] | 368 | 37.9353 | 0
[9 empty] | 369 | 38.8261 | 0
[9 empty] | 370 | 33.8493 | 1
[9 empty] | 371 | 35.666 | 1
[9 empty] | 372 | 35.4459 | 1
[9 empty] | 373 | 38.071 | 0
[9 empty] | 374 | 38.8666 | 0
[9 empty] | 375 | 36.6423 | 0
[9 empty] | 376 | 36.8 | 0
[9 empty] | 377 | 39.7391 | 0
[9 empty] | 378 | 34.735 | 1
[9 empty] | 379 | 36.8589 | 0
[9 empty] | 380 | 39.1276 | 0
[9 empty] | 381 | 35.4423 | 1
[9 empty] | 382 | 37.6817 | 0
[9 empty] | 383 | 36.4443 | 0
[9 empty] | 384 | 38.0581 | 0
[9 empty] | 385 | 34.9095 | 1
[9 empty] | 386 | 35.4274 | 1
[9 empty] | 387 | 33.5051 | 1
[9 empty] | 388 | 37.9733 | 0
[9 empty] | 389 | 35.6673 | 1
[9 empty] | 390 | 34.6808 | 1
[9 empty] | 391 | 37.347 | 0
[9 empty] | 392 | 37.015 | 0
[9 empty] | 393 | 36.7177 | 0
[9 empty] | 394 | 37.5432 | 0
[9 empty] | 395 | 35.1274 | 1
[9 empty] | 396 | 38.3956 | 0
[9 empty] | 397 | 36.6461 | 0
[9 empty] | 398 | 38.8473 | 0
[9 empty] | 399 | 36.0828 | 0
[9 empty] | 400 | 36.7191 | 0
[9 empty] | 401 | 36.9931 | 0
[9 empty] | 402 | 36.3193 | 0
[9 empty] | 403 | 36.2119 | 0
[9 empty] | 404 | 35.6925 | 1
[9 empty] | 405 | 34.4275 | 1
[9 empty] | 406 | 36.8891 | 0
[9 empty] | 407 | 36.6072 | 0
[9 empty] | 408 | 35.4465 | 1
[9 empty] | 409 | 34.9186 | 1
[9 empty] | 410 | 34.1222 | 1
[9 empty] | 411 | 36.1179 | 0
[9 empty] | 412 | 40.5888 | 0
[9 empty] | 413 | 36.1979 | 0
[9 empty] | 414 | 34.3914 | 1
[9 empty] | 415 | 36.0145 | 0
[9 empty] | 416 | 37.2063 | 0
[9 empty] | 417 | 38.4684 | 0
[9 empty] | 418 | 38.7163 | 0
[9 empty] | 419 | 36.0777 | 0
[9 empty] | 420 | 34.7094 | 1
[9 empty] | 421 | 36.9864 | 0
[9 empty] | 422 | 36.9167 | 0
[9 empty] | 423 | 34.7263 | 1
[9 empty] | 424 | 36.4347 | 0
[9 empty] | 425 | 35.3808 | 1
[9 empty] | 426 | 37.2966 | 0
[9 empty] | 427 | 35.585 | 1
[9 empty] | 428 | 36.4681 | 0
[9 empty] | 429 | 38.2233 | 0
[9 empty] | 430 | 36.7959 | 0
[9 empty] | 431 | 37.897 | 0
[9 empty] | 432 | 36.5934 | 0
[9 empty] | 433 | 38.6897 | 0
[9 empty] | 434 | 36.1622 | 0
[9 empty] | 435 | 36.0773 | 0
[9 empty] | 436 | 36.7702 | 0
[9 empty] | 437 | 35.4978 | 1
[9 empty] | 438 | 35.0779 | 1
[9 empty] | 439 | 37.6523 | 0
[9 empty] | 440 | 35.1763 | 1
[9 empty] | 441 | 35.2856 | 1
[9 empty] | 442 | 37.0623 | 0
[9 empty] | 443 | 35.8073 | 1
[9 empty] | 444 | 35.3837 | 1
[9 empty] | 445 | 33.7449 | 1
[9 empty] | 446 | 37.9895 | 0
[9 empty] | 447 | 36.0195 | 0
[9 empty] | 448 | 35.1366 | 1
[9 empty] | 449 | 35.0745 | 1
[9 empty] | 450 | 36.211 | 0
[9 empty] | 451 | 37.1435 | 0
[9 empty] | 452 | 38.9616 | 0
[9 empty] | 453 | 35.861 | 1
[9 empty] | 454 | 36.0404 | 0
[9 empty] | 455 | 37.6158 | 0
[9 empty] | 456 | 35.8537 | 1
[9 empty] | 457 | 36.6097 | 0
[9 empty] | 458 | 36.3662 | 0
[9 empty] | 459 | 33.5319 | 1
[9 empty] | 460 | 35.7372 | 1
[9 empty] | 461 | 36.7827 | 0
[9 empty] | 462 | 39.0334 | 0
[9 empty] | 463 | 37.4822 | 0
[9 empty] | 464 | 35.8863 | 1
[9 empty] | 465 | 36.7132 | 0
[9 empty] | 466 | 37.5861 | 0
[9 empty] | 467 | 37.8314 | 0
[9 empty] | 468 | 35.2782 | 1
[9 empty] | 469 | 37.6443 | 0
[9 empty] | 470 | 36.6071 | 0
[9 empty] | 471 | 35.6512 | 1
[9 empty] | 472 | 33.8545 | 1
[9 empty] | 473 | 35.4524 | 1
[9 empty] | 474 | 34.3799 | 1
[9 empty] | 475 | 36.5281 | 0
[9 empty] | 476 | 36.5546 | 0
[9 empty] | 477 | 34.1635 | 1
[9 empty] | 478 | 34.3369 | 1
[9 empty] | 479 | 36.3961 | 0
[9 empty] | 480 | 36.941 | 0
[9 empty] | 481 | 32.719 | 1
[9 empty] | 482 | 35.3161 | 1
[9 empty] | 483 | 37.1927 | 0
[9 empty] | 484 | 35.2269 | 1
[9 empty] | 485 | 37.4592 | 0
[9 empty] | 486 | 36.2778 | 0
[9 empty] | 487 | 36.9914 | 0
[9 empty] | 488 | 37.2534 | 0
[9 empty] | 489 | 37.8183 | 0
[9 empty] | 490 | 38.2196 | 0
[9 empty] | 491 | 36.4226 | 0
[9 empty] | 492 | 34.8093 | 1
[9 empty] | 493 | 35.8607 | 1
[9 empty] | 494 | 37.0169 | 0
[9 empty] | 495 | 35.5364 | 1
[9 empty] | 496 | 37.8435 | 0
[9 empty] | 497 | 35.6559 | 1
[9 empty] | 498 | 37.0163 | 0
[9 empty] | 499 | 36.3754 | 0
[9 empty] | 500 | 35.1734 | 1
[9 empty] | 501 | 35.0718 | 1
[9 empty] | 502 | 36.4996 | 0
[9 empty] | 503 | 38.7085 | 0
[9 empty] | 504 | 36.8732 | 0
[9 empty] | 505 | 36.1069 | 0
[9 empty] | 506 | 34.7779 | 1
[9 empty] | 507 | 35.6704 | 1
[9 empty] | 508 | 34.4339 | 1
[9 empty] | 509 | 35.5445 | 1
[9 empty] | 510 | 37.2663 | 0
[9 empty] | 511 | 37.5263 | 0
[9 empty] | 512 | 38.4473 | 0
[9 empty] | 513 | 34.6991 | 1
[9 empty] | 514 | 37.1221 | 0
[9 empty] | 515 | 35.1159 | 1
[9 empty] | 516 | 37.5029 | 0
[9 empty] | 517 | 37.0174 | 0
[9 empty] | 518 | 39.5077 | 0
[9 empty] | 519 | 38.005 | 0
[9 empty] | 520 | 33.2857 | 1
[9 empty] | 521 | 35.2488 | 1
[9 empty] | 522 | 36.2314 | 0
[9 empty] | 523 | 36.7664 | 0
[9 empty] | 524 | 35.692 | 1
[9 empty] | 525 | 36.2756 | 0
[9 empty] | 526 | 38.0146 | 0
[9 empty] | 527 | 36.9223 | 0
[9 empty] | 528 | 37.3844 | 0
[9 empty] | 529 | 38.2624 | 0
[9 empty] | 530 | 38.2196 | 0
[9 empty] | 531 | 37.7297 | 0
[9 empty] | 532 | 35.8594 | 1
[9 empty] | 533 | 37.944 | 0
[9 empty] | 534 | 34.41 | 1
[9 empty] | 535 | 37.3364 | 0
[9 empty] | 536 | 37.9404 | 0
[9 empty] | 537 | 34.7031 | 1
[9 empty] | 538 | 38.8551 | 0
[9 empty] | 539 | 37.6147 | 0
[9 empty] | 540 | 39.618 | 0
[9 empty] | 541 | 36.2569 | 0
[9 empty] | 542 | 38.1825 | 0
[9 empty] | 543 | 34.2706 | 1
[9 empty] | 544 | 35.7004 | 1
[9 empty] | 545 | 34.9337 | 1
[9 empty] | 546 | 35.3884 | 1
[9 empty] | 547 | 35.4797 | 1
[9 empty] | 548 | 37.5806 | 0
[9 empty] | 549 | 34.8734 | 1
[9 empty] | 550 | 36.1308 | 0
[9 empty] | 551 | 37.57 | 0
[9 empty] | 552 | 36.0379 | 0
[9 empty] | 553 | 33.9046 | 1
[9 empty] | 554 | 35.2782 | 1
[9 empty] | 555 | 35.7802 | 1
[9 empty] | 556 | 37.4945 | 0
[9 empty] | 557 | 36.7128 | 0
[9 empty] | 558 | 36.2217 | 0
[9 empty] | 559 | 36.1332 | 0
[9 empty] | 560 | 37.4344 | 0
[9 empty] | 561 | 36.0746 | 0
[9 empty] | 562 | 36.8061 | 0
[9 empty] | 563 | 39.394 | 0
[9 empty] | 564 | 35.0971 | 1
[9 empty] | 565 | 36.761 | 0
[9 empty] | 566 | 37.7628 | 0
[9 empty] | 567 | 32.8566 | 1
[9 empty] | 568 | 38.4441 | 0
[9 empty] | 569 | 38.8094 | 0
[9 empty] | 570 | 37.6975 | 0
[9 empty] | 571 | 32.3581 | 1
[9 empty] | 572 | 37.6387 | 0
[9 empty] | 573 | 36.5623 | 0
[9 empty] | 574 | 36.4077 | 0
[9 empty] | 575 | 36.3726 | 0
[9 empty] | 576 | 35.6829 | 1
[9 empty] | 577 | 35.1073 | 1
[9 empty] | 578 | 35.8842 | 1
[9 empty] | 579 | 34.5158 | 1
[9 empty] | 580 | 33.9274 | 1
[9 empty] | 581 | 36.3732 | 0
[9 empty] | 582 | 35.0764 | 1
[9 empty] | 583 | 36.061 | 0
[9 empty] | 584 | 36.364 | 0
[9 empty] | 585 | 37.6077 | 0
[9 empty] | 586 | 36.708 | 0
[9 empty] | 587 | 38.0994 | 0
[9 empty] | 588 | 36.5779 | 0
[9 empty] | 589 | 38.8216 | 0
[9 empty] | 590 | 36.4554 | 0
[9 empty] | 591 | 34.7775 | 1
[9 empty] | 592 | 34.5523 | 1
[9 empty] | 593 | 38.077 | 0
[9 empty] | 594 | 35.0839 | 1
[9 empty] | 595 | 35.4468 | 1
[9 empty] | 596 | 34.8591 | 1
[9 empty] | 597 | 36.5966 | 0
[9 empty] | 598 | 34.3108 | 1
[9 empty] | 599 | 35.8954 | 1
[9 empty] | 600 | 37.0795 | 0
[9 empty] | 601 | 37.6347 | 0
[9 empty] | 602 | 39.2253 | 0
[9 empty] | 603 | 36.1998 | 0
[9 empty] | 604 | 35.2665 | 1
[9 empty] | 605 | 37.5425 | 0
[9 empty] | 606 | 35.9704 | 1
[9 empty] | 607 | 35.4006 | 1
[9 empty] | 608 | 39.087 | 0
[9 empty] | 609 | 34.2465 | 1
[9 empty] | 610 | 35.8626 | 1
[9 empty] | 611 | 35.4121 | 1
[9 empty] | 612 | 34.2094 | 1
[9 empty] | 613 | 36.3276 | 0
[9 empty] | 614 | 34.3574 | 1
[9 empty] | 615 | 39.4202 | 0
[9 empty] | 616 | 36.4486 | 0
[9 empty] | 617 | 37.2741 | 0
[9 empty] | 618 | 37.6537 | 0
[9 empty] | 619 | 36.8177 | 0
[9 empty] | 620 | 34.4189 | 1
[9 empty] | 621 | 37.5976 | 0
[9 empty] | 622 | 40.2967 | 0
[9 empty] | 623 | 37.6065 | 0
[9 empty] | 624 | 37.3628 | 0
[9 empty] | 625 | 35.5079 | 1
[9 empty] | 626 | 37.8411 | 0
[9 empty] | 627 | 34.017 | 1
[9 empty] | 628 | 36.2043 | 0
[9 empty] | 629 | 34.8516 | 1
[9 empty] | 630 | 34.5407 | 1
[9 empty] | 631 | 36.9238 | 0
[9 empty] | 632 | 33.6821 | 1
[9 empty] | 633 | 36.138 | 0
[9 empty] | 634 | 37.4689 | 0
[9 empty] | 635 | 36.2229 | 0
[9 empty] | 636 | 36.2481 | 0
[9 empty] | 637 | 37.3855 | 0
[9 empty] | 638 | 34.9078 | 1
[9 empty] | 639 | 39.607 | 0
[9 empty] | 640 | 34.373 | 1
[9 empty] | 641 | 34.647 | 1
[9 empty] | 642 | 35.23 | 1
[9 empty] | 643 | 38.2543 | 0
[9 empty] | 644 | 34.0556 | 1
[9 empty] | 645 | 37.1745 | 0
[9 empty] | 646 | 36.3608 | 0
[9 empty] | 647 | 37.2235 | 0
[9 empty] | 648 | 34.9485 | 1
[9 empty] | 649 | 37.2718 | 0
[9 empty] | 650 | 36.1536 | 0
[9 empty] | 651 | 36.347 | 0
[9 empty] | 652 | 37.0399 | 0
[9 empty] | 653 | 39.2805 | 0
[9 empty] | 654 | 36.7114 | 0
[9 empty] | 655 | 34.0617 | 1
[9 empty] | 656 | 35.1758 | 1
[9 empty] | 657 | 33.5988 | 1
[9 empty] | 658 | 33.0161 | 1
[9 empty] | 659 | 35.201 | 1
[9 empty] | 660 | 38.6514 | 0
[9 empty] | 661 | 38.7163 | 0
[9 empty] | 662 | 35.2328 | 1
[9 empty] | 663 | 36.0983 | 0
[9 empty] | 664 | 35.2804 | 1
[9 empty] | 665 | 34.0167 | 1
[9 empty] | 666 | 34.5877 | 1
[9 empty] | 667 | 36.8327 | 0
[9 empty] | 668 | 37.515 | 0
[9 empty] | 669 | 36.0518 | 0
[9 empty] | 670 | 34.5313 | 1
[9 empty] | 671 | 36.2756 | 0
[9 empty] | 672 | 34.73 | 1
[9 empty] | 673 | 35.3386 | 1
[9 empty] | 674 | 34.2335 | 1
[9 empty] | 675 | 34.2825 | 1
[9 empty] | 676 | 38.5589 | 0
[9 empty] | 677 | 35.8645 | 1
[9 empty] | 678 | 37.1385 | 0
[9 empty] | 679 | 36.3165 | 0
[9 empty] | 680 | 34.607 | 1
[9 empty] | 681 | 34.7082 | 1
[9 empty] | 682 | 35.4519 | 1
[9 empty] | 683 | 37.4103 | 0
[9 empty] | 684 | 36.9342 | 0
[9 empty] | 685 | 38.7854 | 0
[9 empty] | 686 | 36.1252 | 0
[9 empty] | 687 | 35.0568 | 1
[9 empty] | 688 | 37.3832 | 0
[9 empty] | 689 | 35.0301 | 1
[9 empty] | 690 | 38.8569 | 0
[9 empty] | 691 | 36.6953 | 0
[9 empty] | 692 | 35.5356 | 1
[9 empty] | 693 | 34.1541 | 1
[9 empty] | 694 | 34.5954 | 1
[9 empty] | 695 | 34.8141 | 1
[9 empty] | 696 | 36.3829 | 0
[9 empty] | 697 | 36.2943 | 0
[9 empty] | 698 | 36.9428 | 0
[9 empty] | 699 | 34.9204 | 1
[9 empty] | 700 | 37.2938 | 0
[9 empty] | 701 | 35.7834 | 1
[9 empty] | 702 | 37.3214 | 0
[9 empty] | 703 | 37.3412 | 0
[9 empty] | 704 | 35.9672 | 1
[9 empty] | 705 | 35.6524 | 1
[9 empty] | 706 | 35.0501 | 1
[9 empty] | 707 | 38.7741 | 0
[9 empty] | 708 | 34.011 | 1
[9 empty] | 709 | 34.3867 | 1
[9 empty] | 710 | 35.3855 | 1
[9 empty] | 711 | 35.8415 | 1
[9 empty] | 712 | 34.0894 | 1
[9 empty] | 713 | 36.5802 | 0
[9 empty] | 714 | 34.0094 | 1
[9 empty] | 715 | 35.2907 | 1
[9 empty] | 716 | 34.8739 | 1
[9 empty] | 717 | 35.2531 | 1
[9 empty] | 718 | 37.7993 | 0
[9 empty] | 719 | 37.683 | 0
[9 empty] | 720 | 37.1891 | 0
[9 empty] | 721 | 37.8719 | 0
[9 empty] | 722 | 36.0307 | 0
[9 empty] | 723 | 35.821 | 1
[9 empty] | 724 | 36.6826 | 0
[9 empty] | 725 | 35.791 | 1
[9 empty] | 726 | 37.9977 | 0
[9 empty] | 727 | 35.5242 | 1
[9 empty] | 728 | 35.0015 | 1
[9 empty] | 729 | 36.1711 | 0
[9 empty] | 730 | 35.6524 | 1
[9 empty] | 731 | 38.386 | 0
[9 empty] | 732 | 38.9784 | 0
[9 empty] | 733 | 35.8054 | 1
[9 empty] | 734 | 36.9118 | 0
[9 empty] | 735 | 35.9188 | 1
[9 empty] | 736 | 34.8867 | 1
[9 empty] | 737 | 35.0598 | 1
[9 empty] | 738 | 34.9732 | 1
[9 empty] | 739 | 35.6585 | 1
[9 empty] | 740 | 37.7614 | 0
[9 empty] | 741 | 33.7951 | 1
[9 empty] | 742 | 35.3876 | 1
[9 empty] | 743 | 36.6848 | 0
[9 empty] | 744 | 36.6007 | 0
[9 empty] | 745 | 35.7294 | 1
[9 empty] | 746 | 34.6222 | 1
[9 empty] | 747 | 36.5512 | 0
[9 empty] | 748 | 38.2236 | 0
[9 empty] | 749 | 37.2093 | 0
[9 empty] | 750 | 35.7452 | 1
[9 empty] | 751 | 37.6509 | 0
[9 empty] | 752 | 36.9042 | 0
[9 empty] | 753 | 38.7474 | 0
[9 empty] | 754 | 38.6869 | 0
[9 empty] | 755 | 37.463 | 0
[9 empty] | 756 | 35.6858 | 1
[9 empty] | 757 | 37.5849 | 0
[9 empty] | 758 | 37.3674 | 0
[9 empty] | 759 | 33.7645 | 1
[9 empty] | 760 | 38.3776 | 0
[9 empty] | 761 | 37.1011 | 0
[9 empty] | 762 | 32.894 | 1
[9 empty] | 763 | 37.4611 | 0
[9 empty] | 764 | 37.4092 | 0
[9 empty] | 765 | 35.797 | 1
[9 empty] | 766 | 37.5338 | 0
[9 empty] | 767 | 32.9814 | 1
[9 empty] | 768 | 36.0103 | 0
[9 empty] | 769 | 36.8533 | 0
[9 empty] | 770 | 35.3688 | 1
[9 empty] | 771 | 38.822 | 0
[9 empty] | 772 | 35.4612 | 1
[9 empty] | 773 | 38.1947 | 0
[9 empty] | 774 | 33.3566 | 1
[9 empty] | 775 | 39.0002 | 0
[9 empty] | 776 | 38.219 | 0
[9 empty] | 777 | 36.5503 | 0
[9 empty] | 778 | 36.0198 | 0
[9 empty] | 779 | 37.4378 | 0
[9 empty] | 780 | 36.3616 | 0
[9 empty] | 781 | 36.7393 | 0
[9 empty] | 782 | 37.959 | 0
[9 empty] | 783 | 37.2029 | 0
[9 empty] | 784 | 36.7638 | 0
[9 empty] | 785 | 37.6731 | 0
[9 empty] | 786 | 37.6276 | 0
[9 empty] | 787 | 35.0852 | 1
[9 empty] | 788 | 35.1768 | 1
[9 empty] | 789 | 35.6273 | 1
[9 empty] | 790 | 34.9747 | 1
[9 empty] | 791 | 37.0455 | 0
[9 empty] | 792 | 36.3539 | 0
[9 empty] | 793 | 37.4863 | 0
[9 empty] | 794 | 38.6521 | 0
[9 empty] | 795 | 36.1525 | 0
[9 empty] | 796 | 33.5131 | 1
[9 empty] | 797 | 36.4928 | 0
[9 empty] | 798 | 35.6083 | 1
[9 empty] | 799 | 36.7788 | 0
[9 empty] | 800 | 37.9595 | 0
[9 empty] | 801 | 36.0591 | 0
[9 empty] | 802 | 36.2606 | 0
[9 empty] | 803 | 37.4087 | 0
[9 empty] | 804 | 38.032 | 0
[9 empty] | 805 | 38.3522 | 0
[9 empty] | 806 | 36.6946 | 0
[9 empty] | 807 | 37.3944 | 0
[9 empty] | 808 | 38.4542 | 0
[9 empty] | 809 | 35.813 | 1
[9 empty] | 810 | 36.4244 | 0
[9 empty] | 811 | 35.7662 | 1
[9 empty] | 812 | 38.3275 | 0
[9 empty] | 813 | 37.2089 | 0
[9 empty] | 814 | 34.8502 | 1
[9 empty] | 815 | 36.1786 | 0
[9 empty] | 816 | 36.2026 | 0
[9 empty] | 817 | 34.9502 | 1
[9 empty] | 818 | 35.1148 | 1
[9 empty] | 819 | 36.2702 | 0
[9 empty] | 820 | 37.348 | 0
[9 empty] | 821 | 37.0623 | 0
[9 empty] | 822 | 37.23 | 0
[9 empty] | 823 | 36.1259 | 0
[9 empty] | 824 | 34.3487 | 1
[9 empty] | 825 | 34.7084 | 1
[9 empty] | 826 | 35.6911 | 1
[9 empty] | 827 | 35.9612 | 1
[9 empty] | 828 | 37.3291 | 0
[9 empty] | 829 | 36.7493 | 0
[9 empty] | 830 | 36.3418 | 0
[9 empty] | 831 | 36.9562 | 0
[9 empty] | 832 | 35.7366 | 1
[9 empty] | 833 | 35.871 | 1
[9 empty] | 834 | 36.4046 | 0
[9 empty] | 835 | 36.5762 | 0
[9 empty] | 836 | 38.5231 | 0
[9 empty] | 837 | 36.7521 | 0
[9 empty] | 838 | 34.7115 | 1
[9 empty] | 839 | 38.2731 | 0
[9 empty] | 840 | 37.2332 | 0
[9 empty] | 841 | 36.8471 | 0
[9 empty] | 842 | 34.7733 | 1
[9 empty] | 843 | 35.9624 | 1
[9 empty] | 844 | 37.974 | 0
[9 empty] | 845 | 39.8532 | 0
[9 empty] | 846 | 36.4488 | 0
[9 empty] | 847 | 38.7397 | 0
[9 empty] | 848 | 36.9046 | 0
[9 empty] | 849 | 35.353 | 1
[9 empty] | 850 | 35.7541 | 1
[9 empty] | 851 | 36.7717 | 0
[9 empty] | 852 | 35.4398 | 1
[9 empty] | 853 | 36.7695 | 0
[9 empty] | 854 | 34.9503 | 1
[9 empty] | 855 | 36.2038 | 0
[9 empty] | 856 | 36.0469 | 0
[9 empty] | 857 | 34.3941 | 1
[9 empty] | 858 | 39.2716 | 0
[9 empty] | 859 | 35.494 | 1
[9 empty] | 860 | 36.2574 | 0
[9 empty] | 861 | 34.4245 | 1
[9 empty] | 862 | 35.8215 | 1
[9 empty] | 863 | 35.988 | 1
[9 empty] | 864 | 33.1709 | 1
[9 empty] | 865 | 37.3813 | 0
[9 empty] | 866 | 38.7255 | 0
[9 empty] | 867 | 34.2869 | 1
[9 empty] | 868 | 35.4325 | 1
[9 empty] | 869 | 38.9723 | 0
[9 empty] | 870 | 32.8386 | 1
[9 empty] | 871 | 35.6503 | 1
[9 empty] | 872 | 37.0137 | 0
[9 empty] | 873 | 35.7463 | 1
[9 empty] | 874 | 34.9831 | 1
[9 empty] | 875 | 37.3696 | 0
[9 empty] | 876 | 36.6061 | 0
[9 empty] | 877 | 38.0513 | 0
[9 empty] | 878 | 38.1373 | 0
[9 empty] | 879 | 34.4878 | 1
[9 empty] | 880 | 38.6878 | 0
[9 empty] | 881 | 37.2694 | 0
[9 empty] | 882 | 38.1911 | 0
[9 empty] | 883 | 39.8828 | 0
[9 empty] | 884 | 36.6411 | 0
[9 empty] | 885 | 39.4147 | 0
[9 empty] | 886 | 37.5756 | 0
[9 empty] | 887 | 35.0723 | 1
[9 empty] | 888 | 36.536 | 0
[9 empty] | 889 | 37.7325 | 0
[9 empty] | 890 | 36.0696 | 0
[9 empty] | 891 | 34.9079 | 1
[9 empty] | 892 | 33.5101 | 1
[9 empty] | 893 | 37.5824 | 0
[9 empty] | 894 | 38.8049 | 0
[9 empty] | 895 | 36.9405 | 0
[9 empty] | 896 | 34.9442 | 1
[9 empty] | 897 | 35.9384 | 1
[9 empty] | 898 | 34.975 | 1
[9 empty] | 899 | 35.8685 | 1
[9 empty] | 900 | 35.8216 | 1
[9 empty] | 901 | 32.8088 | 1
[9 empty] | 902 | 37.598 | 0
[9 empty] | 903 | 34.1094 | 1
[9 empty] | 904 | 34.5635 | 1
[9 empty] | 905 | 36.7999 | 0
[9 empty] | 906 | 33.5338 | 1
[9 empty] | 907 | 35.3043 | 1
[9 empty] | 908 | 36.1901 | 0
[9 empty] | 909 | 33.8117 | 1
[9 empty] | 910 | 36.2563 | 0
[9 empty] | 911 | 37.8782 | 0
[9 empty] | 912 | 37.296 | 0
[9 empty] | 913 | 37.6165 | 0
[9 empty] | 914 | 37.3731 | 0
[9 empty] | 915 | 34.8189 | 1
[9 empty] | 916 | 35.5823 | 1
[9 empty] | 917 | 33.082 | 1
[9 empty] | 918 | 36.3352 | 0
[9 empty] | 919 | 37.3519 | 0
[9 empty] | 920 | 38.0425 | 0
[9 empty] | 921 | 36.0123 | 0
[9 empty] | 922 | 36.8823 | 0
[9 empty] | 923 | 36.674 | 0
[9 empty] | 924 | 35.5994 | 1
[9 empty] | 925 | 37.2466 | 0
[9 empty] | 926 | 36.1245 | 0
[9 empty] | 927 | 35.4126 | 1
[9 empty] | 928 | 36.728 | 0
[9 empty] | 929 | 37.5027 | 0
[9 empty] | 930 | 37.293 | 0
[9 empty] | 931 | 37.0818 | 0
[9 empty] | 932 | 36.0629 | 0
[9 empty] | 933 | 36.1068 | 0
[9 empty] | 934 | 37.579 | 0
[9 empty] | 935 | 37.1119 | 0
[9 empty] | 936 | 37.9204 | 0
[9 empty] | 937 | 36.5432 | 0
[9 empty] | 938 | 36.8257 | 0
[9 empty] | 939 | 38.9388 | 0
[9 empty] | 940 | 35.4154 | 1
[9 empty] | 941 | 37.1187 | 0
[9 empty] | 942 | 36.5827 | 0
[9 empty] | 943 | 36.9201 | 0
[9 empty] | 944 | 35.8907 | 1
[9 empty] | 945 | 34.7736 | 1
[9 empty] | 946 | 35.9038 | 1
[9 empty] | 947 | 33.0621 | 1
[9 empty] | 948 | 37.082 | 0
[9 empty] | 949 | 37.0945 | 0
[9 empty] | 950 | 36.3194 | 0
[9 empty] | 951 | 35.1858 | 1
[9 empty] | 952 | 39.7722 | 0
[9 empty] | 953 | 35.4078 | 1
[9 empty] | 954 | 39.0613 | 0
[9 empty] | 955 | 37.1279 | 0
[9 empty] | 956 | 36.6025 | 0
[9 empty] | 957 | 34.8196 | 1
[9 empty] | 958 | 37.9254 | 0
[9 empty] | 959 | 35.3848 | 1
[9 empty] | 960 | 34.8389 | 1
[9 empty] | 961 | 35.2584 | 1
[9 empty] | 962 | 36.8245 | 0
[9 empty] | 963 | 37.7981 | 0
[9 empty] | 964 | 37.2936 | 0
[9 empty] | 965 | 37.1834 | 0
[9 empty] | 966 | 34.7516 | 1
[9 empty] | 967 | 33.8158 | 1
[9 empty] | 968 | 37.3207 | 0
[9 empty] | 969 | 38.6597 | 0
[9 empty] | 970 | 35.9484 | 1
[9 empty] | 971 | 37.4696 | 0
[9 empty] | 972 | 35.6604 | 1
[9 empty] | 973 | 36.6076 | 0
[9 empty] | 974 | 36.9612 | 0
[9 empty] | 975 | 37.2605 | 0
[9 empty] | 976 | 35.6543 | 1
[9 empty] | 977 | 31.191 | 1
[9 empty] | 978 | 37.2314 | 0
[9 empty] | 979 | 36.0728 | 0
[9 empty] | 980 | 35.1537 | 1
[9 empty] | 981 | 38.6595 | 0
[9 empty] | 982 | 36.6896 | 0
[9 empty] | 983 | 33.9344 | 1
[9 empty] | 984 | 36.851 | 0
[9 empty] | 985 | 35.7588 | 1
[9 empty] | 986 | 36.8508 | 0
[9 empty] | 987 | 37.038 | 0
[9 empty] | 988 | 37.2681 | 0
[9 empty] | 989 | 36.8831 | 0
[9 empty] | 990 | 35.9844 | 1
[9 empty] | 991 | 37.2494 | 0
[9 empty] | 992 | 36.902 | 0
[9 empty] | 993 | 39.5646 | 0
[9 empty] | 994 | 35.5582 | 1
[9 empty] | 995 | 38.2858 | 0
[9 empty] | 996 | 34.2209 | 1
[9 empty] | 997 | 36.2425 | 0
[9 empty] | 998 | 34.3126 | 1
[9 empty] | 999 | 35.9452 | 1
[9 empty] | 1000 | 34.7691 | 1

## Project2_RT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.69989 | 0.35864 | 5.4247 | 5.4247 | 1 | 36.8486 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.4247 | 0.86738 | 0.28035 | 6.7348 | 12.1595 | 2 | 40.4213 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4247 | 0.55463 | 0.79488 | 4.3 | 9.7247 | 3 | 41.4804 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.1595 | 0.68563 | 0.74015 | 5.2205 | 17.3799 | 4 | 39.785 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.1595 | 0.7481 | 0.13515 | 9.0458 | 21.2053 | 5 | 40.7272 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.7247 | 0.045712 | 0.3948 | 8.5792 | 18.3039 | 6 | 38.5257 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.7247 | 0.23142 | 0.77836 | 5.0681 | 14.7928 | 7 | 41.1035 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 21.2053 | 0.69131 | 0.82069 | 9.0393 | 30.2446 | 8 | 39.2823 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.3039 | 0.92832 | 0.73644 | 9.8566 | 28.1606 | 9 | 40.4876 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30.2446 | 0.60515 | 0.079848 | 2.4 | 32.6446 | 10 | 41.646 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.1606 | 0.59874 | 0.45158 | 3.9962 | 32.1568 | 11 | 35.2839 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 32.6446 | 0.064089 | 0.20087 | 4.2039 | 36.8486 | 12 | 39.2775 | 0
[10 empty] | 13 | 37.2332 | 0
[10 empty] | 14 | 37.8153 | 0
[10 empty] | 15 | 39.7213 | 0
[10 empty] | 16 | 40.8902 | 0
Project-2 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 41.3653 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 37.6187 | 0
36 | 39.5014 | 0.021 | [7 empty] | 19 | 38.8209 | 0
[10 empty] | 20 | 38.6599 | 0
[10 empty] | 21 | 39.3978 | 0
[10 empty] | 22 | 39.7069 | 0
[10 empty] | 23 | 37.0786 | 0
[10 empty] | 24 | 37.208 | 0
[10 empty] | 25 | 40.3873 | 0
[10 empty] | 26 | 40.1552 | 0
[10 empty] | 27 | 40.2259 | 0
[10 empty] | 28 | 38.9656 | 0
[10 empty] | 29 | 39.9379 | 0
[10 empty] | 30 | 41.0659 | 0
[10 empty] | 31 | 41.9676 | 0
[10 empty] | 32 | 38.482 | 0
[10 empty] | 33 | 38.8147 | 0
[10 empty] | 34 | 39.313 | 0
[10 empty] | 35 | 41.9794 | 0
[10 empty] | 36 | 38.8915 | 0
[10 empty] | 37 | 39.2592 | 0
[10 empty] | 38 | 36.063 | 0
[10 empty] | 39 | 42.018 | 0
[10 empty] | 40 | 42.8735 | 0
[10 empty] | 41 | 39.4251 | 0
[10 empty] | 42 | 40.6671 | 0
[10 empty] | 43 | 41.8247 | 0
[10 empty] | 44 | 40.1049 | 0
[10 empty] | 45 | 40.4352 | 0
[10 empty] | 46 | 39.6815 | 0
[10 empty] | 47 | 39.9556 | 0
[10 empty] | 48 | 38.9542 | 0
[10 empty] | 49 | 40.3083 | 0
[10 empty] | 50 | 39.2983 | 0
[10 empty] | 51 | 40.977 | 0
[10 empty] | 52 | 39.0613 | 0
[10 empty] | 53 | 39.0871 | 0
[10 empty] | 54 | 40.6477 | 0
[10 empty] | 55 | 37.259 | 0
[10 empty] | 56 | 37.091 | 0
[10 empty] | 57 | 39.8947 | 0
[10 empty] | 58 | 42.0691 | 0
[10 empty] | 59 | 38.7917 | 0
[10 empty] | 60 | 40.6681 | 0
[10 empty] | 61 | 41.1801 | 0
[10 empty] | 62 | 38.3717 | 0
[10 empty] | 63 | 39.4768 | 0
[10 empty] | 64 | 41.2615 | 0
[10 empty] | 65 | 41.4303 | 0
[10 empty] | 66 | 40.4547 | 0
[10 empty] | 67 | 41.1124 | 0
[10 empty] | 68 | 39.9244 | 0
[10 empty] | 69 | 39.8457 | 0
[10 empty] | 70 | 41.9103 | 0
[10 empty] | 71 | 40.4688 | 0
[10 empty] | 72 | 40.049 | 0
[10 empty] | 73 | 36.4623 | 0
[10 empty] | 74 | 40.4677 | 0
[10 empty] | 75 | 39.5224 | 0
[10 empty] | 76 | 40.6142 | 0
[10 empty] | 77 | 40.6236 | 0
[10 empty] | 78 | 40.0205 | 0
[10 empty] | 79 | 37.8139 | 0
[10 empty] | 80 | 40.533 | 0
[10 empty] | 81 | 39.5802 | 0
[10 empty] | 82 | 38.5504 | 0
[10 empty] | 83 | 41.8943 | 0
[10 empty] | 84 | 39.6803 | 0
[10 empty] | 85 | 40.7715 | 0
[10 empty] | 86 | 41.0286 | 0
[10 empty] | 87 | 41.8986 | 0
[10 empty] | 88 | 39.2122 | 0
[10 empty] | 89 | 41.5315 | 0
[10 empty] | 90 | 43.0371 | 0
[10 empty] | 91 | 38.657 | 0
[10 empty] | 92 | 39.3298 | 0
[10 empty] | 93 | 38.7739 | 0
[10 empty] | 94 | 40.6615 | 0
[10 empty] | 95 | 42.2938 | 0
[10 empty] | 96 | 38.1436 | 0
[10 empty] | 97 | 40.3706 | 0
[10 empty] | 98 | 37.7746 | 0
[10 empty] | 99 | 40.6238 | 0
[10 empty] | 100 | 41.3959 | 0
[10 empty] | 101 | 38.8872 | 0
[10 empty] | 102 | 41.2844 | 0
[10 empty] | 103 | 38.8951 | 0
[10 empty] | 104 | 41.2441 | 0
[10 empty] | 105 | 40.1287 | 0
[10 empty] | 106 | 37.2188 | 0
[10 empty] | 107 | 39.4083 | 0
[10 empty] | 108 | 39.086 | 0
[10 empty] | 109 | 39.5388 | 0
[10 empty] | 110 | 38.589 | 0
[10 empty] | 111 | 41.1255 | 0
[10 empty] | 112 | 39.7123 | 0
[10 empty] | 113 | 41.6509 | 0
[10 empty] | 114 | 40.0002 | 0
[10 empty] | 115 | 41.415 | 0
[10 empty] | 116 | 38.0413 | 0
[10 empty] | 117 | 39.6098 | 0
[10 empty] | 118 | 41.2262 | 0
[10 empty] | 119 | 39.5658 | 0
[10 empty] | 120 | 39.3289 | 0
[10 empty] | 121 | 42.1076 | 0
[10 empty] | 122 | 37.3112 | 0
[10 empty] | 123 | 39.8191 | 0
[10 empty] | 124 | 40.5646 | 0
[10 empty] | 125 | 40.6232 | 0
[10 empty] | 126 | 40.9798 | 0
[10 empty] | 127 | 40.7692 | 0
[10 empty] | 128 | 37.8809 | 0
[10 empty] | 129 | 34.9688 | 1
[10 empty] | 130 | 39.4393 | 0
[10 empty] | 131 | 40.3785 | 0
[10 empty] | 132 | 40.4894 | 0
[10 empty] | 133 | 38.1852 | 0
[10 empty] | 134 | 39.9282 | 0
[10 empty] | 135 | 39.4894 | 0
[10 empty] | 136 | 39.4217 | 0
[10 empty] | 137 | 42.0157 | 0
[10 empty] | 138 | 39.3997 | 0
[10 empty] | 139 | 39.3643 | 0
[10 empty] | 140 | 41.4325 | 0
[10 empty] | 141 | 41.1131 | 0
[10 empty] | 142 | 39.8457 | 0
[10 empty] | 143 | 41.9162 | 0
[10 empty] | 144 | 36.9606 | 0
[10 empty] | 145 | 39.774 | 0
[10 empty] | 146 | 39.8545 | 0
[10 empty] | 147 | 38.9811 | 0
[10 empty] | 148 | 39.6517 | 0
[10 empty] | 149 | 38.2953 | 0
[10 empty] | 150 | 41.5451 | 0
[10 empty] | 151 | 39.4211 | 0
[10 empty] | 152 | 40.963 | 0
[10 empty] | 153 | 40.4751 | 0
[10 empty] | 154 | 39.9322 | 0
[10 empty] | 155 | 40.535 | 0
[10 empty] | 156 | 39.4299 | 0
[10 empty] | 157 | 40.3772 | 0
[10 empty] | 158 | 37.8681 | 0
[10 empty] | 159 | 37.3873 | 0
[10 empty] | 160 | 39.7392 | 0
[10 empty] | 161 | 40.9597 | 0
[10 empty] | 162 | 39.7916 | 0
[10 empty] | 163 | 37.7203 | 0
[10 empty] | 164 | 38.8151 | 0
[10 empty] | 165 | 40.1702 | 0
[10 empty] | 166 | 38.4014 | 0
[10 empty] | 167 | 40.7832 | 0
[10 empty] | 168 | 37.5097 | 0
[10 empty] | 169 | 39.0288 | 0
[10 empty] | 170 | 39.6345 | 0
[10 empty] | 171 | 35.9138 | 1
[10 empty] | 172 | 39.1103 | 0
[10 empty] | 173 | 40.7433 | 0
[10 empty] | 174 | 39.6423 | 0
[10 empty] | 175 | 36.4077 | 0
[10 empty] | 176 | 41.2186 | 0
[10 empty] | 177 | 39.4836 | 0
[10 empty] | 178 | 39.2852 | 0
[10 empty] | 179 | 37.4138 | 0
[10 empty] | 180 | 39.581 | 0
[10 empty] | 181 | 39.1197 | 0
[10 empty] | 182 | 39.583 | 0
[10 empty] | 183 | 38.5875 | 0
[10 empty] | 184 | 38.0335 | 0
[10 empty] | 185 | 42.5257 | 0
[10 empty] | 186 | 41.475 | 0
[10 empty] | 187 | 40.0315 | 0
[10 empty] | 188 | 39.2314 | 0
[10 empty] | 189 | 39.5471 | 0
[10 empty] | 190 | 37.1023 | 0
[10 empty] | 191 | 36.9713 | 0
[10 empty] | 192 | 40.7598 | 0
[10 empty] | 193 | 38.3224 | 0
[10 empty] | 194 | 39.041 | 0
[10 empty] | 195 | 40.4457 | 0
[10 empty] | 196 | 39.2254 | 0
[10 empty] | 197 | 40.6302 | 0
[10 empty] | 198 | 41.2965 | 0
[10 empty] | 199 | 38.8622 | 0
[10 empty] | 200 | 38.2092 | 0
[10 empty] | 201 | 41.7144 | 0
[10 empty] | 202 | 39.5917 | 0
[10 empty] | 203 | 40.8794 | 0
[10 empty] | 204 | 39.3578 | 0
[10 empty] | 205 | 41.7439 | 0
[10 empty] | 206 | 41.4956 | 0
[10 empty] | 207 | 42.0579 | 0
[10 empty] | 208 | 37.7213 | 0
[10 empty] | 209 | 38.789 | 0
[10 empty] | 210 | 40.8612 | 0
[10 empty] | 211 | 39.5615 | 0
[10 empty] | 212 | 38.3673 | 0
[10 empty] | 213 | 36.2071 | 0
[10 empty] | 214 | 38.6195 | 0
[10 empty] | 215 | 35.7396 | 1
[10 empty] | 216 | 41.3189 | 0
[10 empty] | 217 | 40.4261 | 0
[10 empty] | 218 | 39.9855 | 0
[10 empty] | 219 | 39.8567 | 0
[10 empty] | 220 | 36.6247 | 0
[10 empty] | 221 | 40.1494 | 0
[10 empty] | 222 | 38.9289 | 0
[10 empty] | 223 | 39.946 | 0
[10 empty] | 224 | 41.1874 | 0
[10 empty] | 225 | 36.8331 | 0
[10 empty] | 226 | 42.354 | 0
[10 empty] | 227 | 41.4142 | 0
[10 empty] | 228 | 39.5269 | 0
[10 empty] | 229 | 37.2472 | 0
[10 empty] | 230 | 37.484 | 0
[10 empty] | 231 | 40.1382 | 0
[10 empty] | 232 | 38.3543 | 0
[10 empty] | 233 | 39.362 | 0
[10 empty] | 234 | 37.2551 | 0
[10 empty] | 235 | 37.5719 | 0
[10 empty] | 236 | 38.4345 | 0
[10 empty] | 237 | 39.7912 | 0
[10 empty] | 238 | 40.8316 | 0
[10 empty] | 239 | 39.9501 | 0
[10 empty] | 240 | 40.3361 | 0
[10 empty] | 241 | 37.4281 | 0
[10 empty] | 242 | 41.1316 | 0
[10 empty] | 243 | 40.7324 | 0
[10 empty] | 244 | 38.7759 | 0
[10 empty] | 245 | 40.3887 | 0
[10 empty] | 246 | 39.9108 | 0
[10 empty] | 247 | 39.1685 | 0
[10 empty] | 248 | 36.1397 | 0
[10 empty] | 249 | 37.4739 | 0
[10 empty] | 250 | 42.1731 | 0
[10 empty] | 251 | 40.322 | 0
[10 empty] | 252 | 39.412 | 0
[10 empty] | 253 | 40.4047 | 0
[10 empty] | 254 | 41.6905 | 0
[10 empty] | 255 | 37.5137 | 0
[10 empty] | 256 | 39.5571 | 0
[10 empty] | 257 | 39.3717 | 0
[10 empty] | 258 | 34.7582 | 1
[10 empty] | 259 | 39.7695 | 0
[10 empty] | 260 | 40.3355 | 0
[10 empty] | 261 | 38.3555 | 0
[10 empty] | 262 | 40.4017 | 0
[10 empty] | 263 | 38.6904 | 0
[10 empty] | 264 | 37.4518 | 0
[10 empty] | 265 | 41.1688 | 0
[10 empty] | 266 | 40.0637 | 0
[10 empty] | 267 | 37.2931 | 0
[10 empty] | 268 | 38.049 | 0
[10 empty] | 269 | 40.7668 | 0
[10 empty] | 270 | 41.9047 | 0
[10 empty] | 271 | 39.0618 | 0
[10 empty] | 272 | 39.6774 | 0
[10 empty] | 273 | 39.1101 | 0
[10 empty] | 274 | 40.4152 | 0
[10 empty] | 275 | 36.4367 | 0
[10 empty] | 276 | 40.4138 | 0
[10 empty] | 277 | 40.6801 | 0
[10 empty] | 278 | 40.0641 | 0
[10 empty] | 279 | 41.4896 | 0
[10 empty] | 280 | 40.7132 | 0
[10 empty] | 281 | 40.122 | 0
[10 empty] | 282 | 42.018 | 0
[10 empty] | 283 | 39.5784 | 0
[10 empty] | 284 | 38.4185 | 0
[10 empty] | 285 | 39.9063 | 0
[10 empty] | 286 | 40.5491 | 0
[10 empty] | 287 | 42.1048 | 0
[10 empty] | 288 | 37.2706 | 0
[10 empty] | 289 | 39.8185 | 0
[10 empty] | 290 | 37.4599 | 0
[10 empty] | 291 | 39.1849 | 0
[10 empty] | 292 | 41.9263 | 0
[10 empty] | 293 | 40.4786 | 0
[10 empty] | 294 | 40.4917 | 0
[10 empty] | 295 | 40.189 | 0
[10 empty] | 296 | 38.0796 | 0
[10 empty] | 297 | 37.8836 | 0
[10 empty] | 298 | 41.9468 | 0
[10 empty] | 299 | 38.3109 | 0
[10 empty] | 300 | 41.1232 | 0
[10 empty] | 301 | 38.445 | 0
[10 empty] | 302 | 39.4584 | 0
[10 empty] | 303 | 39.9475 | 0
[10 empty] | 304 | 40.7234 | 0
[10 empty] | 305 | 41.4752 | 0
[10 empty] | 306 | 41.0667 | 0
[10 empty] | 307 | 38.1449 | 0
[10 empty] | 308 | 38.2062 | 0
[10 empty] | 309 | 39.6762 | 0
[10 empty] | 310 | 39.2343 | 0
[10 empty] | 311 | 40.0769 | 0
[10 empty] | 312 | 39.6511 | 0
[10 empty] | 313 | 38.9202 | 0
[10 empty] | 314 | 38.6364 | 0
[10 empty] | 315 | 37.9662 | 0
[10 empty] | 316 | 41.3383 | 0
[10 empty] | 317 | 38.0134 | 0
[10 empty] | 318 | 39.8752 | 0
[10 empty] | 319 | 39.596 | 0
[10 empty] | 320 | 40.0448 | 0
[10 empty] | 321 | 39.5845 | 0
[10 empty] | 322 | 41.0173 | 0
[10 empty] | 323 | 39.5058 | 0
[10 empty] | 324 | 38.1835 | 0
[10 empty] | 325 | 40.7108 | 0
[10 empty] | 326 | 39.0712 | 0
[10 empty] | 327 | 38.9375 | 0
[10 empty] | 328 | 40.8867 | 0
[10 empty] | 329 | 38.5711 | 0
[10 empty] | 330 | 39.5918 | 0
[10 empty] | 331 | 37.7112 | 0
[10 empty] | 332 | 40.7032 | 0
[10 empty] | 333 | 39.364 | 0
[10 empty] | 334 | 40.7905 | 0
[10 empty] | 335 | 39.3631 | 0
[10 empty] | 336 | 41.0172 | 0
[10 empty] | 337 | 38.1777 | 0
[10 empty] | 338 | 41.4786 | 0
[10 empty] | 339 | 37.4196 | 0
[10 empty] | 340 | 43.0142 | 0
[10 empty] | 341 | 41.0692 | 0
[10 empty] | 342 | 37.8716 | 0
[10 empty] | 343 | 38.2331 | 0
[10 empty] | 344 | 37.3766 | 0
[10 empty] | 345 | 37.6712 | 0
[10 empty] | 346 | 38.6626 | 0
[10 empty] | 347 | 40.9354 | 0
[10 empty] | 348 | 39.2369 | 0
[10 empty] | 349 | 39.5198 | 0
[10 empty] | 350 | 38.638 | 0
[10 empty] | 351 | 41.8087 | 0
[10 empty] | 352 | 39.5776 | 0
[10 empty] | 353 | 38.7601 | 0
[10 empty] | 354 | 35.7902 | 1
[10 empty] | 355 | 39.0379 | 0
[10 empty] | 356 | 40.0548 | 0
[10 empty] | 357 | 40.5592 | 0
[10 empty] | 358 | 41.4485 | 0
[10 empty] | 359 | 42.1107 | 0
[10 empty] | 360 | 39.2207 | 0
[10 empty] | 361 | 38.1917 | 0
[10 empty] | 362 | 40.386 | 0
[10 empty] | 363 | 39.8807 | 0
[10 empty] | 364 | 40.7641 | 0
[10 empty] | 365 | 40.8813 | 0
[10 empty] | 366 | 39.0342 | 0
[10 empty] | 367 | 40.2932 | 0
[10 empty] | 368 | 40.1857 | 0
[10 empty] | 369 | 35.9459 | 1
[10 empty] | 370 | 39.831 | 0
[10 empty] | 371 | 40.6492 | 0
[10 empty] | 372 | 39.6151 | 0
[10 empty] | 373 | 39.1617 | 0
[10 empty] | 374 | 39.7083 | 0
[10 empty] | 375 | 37.8484 | 0
[10 empty] | 376 | 39.4922 | 0
[10 empty] | 377 | 40.2778 | 0
[10 empty] | 378 | 37.9663 | 0
[10 empty] | 379 | 42.1709 | 0
[10 empty] | 380 | 40.033 | 0
[10 empty] | 381 | 40.6187 | 0
[10 empty] | 382 | 40.9576 | 0
[10 empty] | 383 | 36.6409 | 0
[10 empty] | 384 | 38.4838 | 0
[10 empty] | 385 | 38.1913 | 0
[10 empty] | 386 | 39.7473 | 0
[10 empty] | 387 | 35.903 | 1
[10 empty] | 388 | 40.3857 | 0
[10 empty] | 389 | 40.4293 | 0
[10 empty] | 390 | 39.7084 | 0
[10 empty] | 391 | 37.4928 | 0
[10 empty] | 392 | 42.2059 | 0
[10 empty] | 393 | 36.7464 | 0
[10 empty] | 394 | 37.8347 | 0
[10 empty] | 395 | 40.3391 | 0
[10 empty] | 396 | 40.4974 | 0
[10 empty] | 397 | 39.3094 | 0
[10 empty] | 398 | 38.031 | 0
[10 empty] | 399 | 39.616 | 0
[10 empty] | 400 | 39.0904 | 0
[10 empty] | 401 | 38.4931 | 0
[10 empty] | 402 | 38.4032 | 0
[10 empty] | 403 | 40.2829 | 0
[10 empty] | 404 | 40.1856 | 0
[10 empty] | 405 | 39.7225 | 0
[10 empty] | 406 | 38.0015 | 0
[10 empty] | 407 | 37.3289 | 0
[10 empty] | 408 | 40.1329 | 0
[10 empty] | 409 | 40.0428 | 0
[10 empty] | 410 | 35.537 | 1
[10 empty] | 411 | 39.8886 | 0
[10 empty] | 412 | 38.1967 | 0
[10 empty] | 413 | 39.8981 | 0
[10 empty] | 414 | 39.26 | 0
[10 empty] | 415 | 41.049 | 0
[10 empty] | 416 | 41.8585 | 0
[10 empty] | 417 | 39.5661 | 0
[10 empty] | 418 | 36.9394 | 0
[10 empty] | 419 | 38.3843 | 0
[10 empty] | 420 | 39.1613 | 0
[10 empty] | 421 | 37.6814 | 0
[10 empty] | 422 | 41.2296 | 0
[10 empty] | 423 | 40.7932 | 0
[10 empty] | 424 | 40.8928 | 0
[10 empty] | 425 | 39.8281 | 0
[10 empty] | 426 | 40.0829 | 0
[10 empty] | 427 | 43.0572 | 0
[10 empty] | 428 | 40.2264 | 0
[10 empty] | 429 | 36.0704 | 0
[10 empty] | 430 | 39.5814 | 0
[10 empty] | 431 | 36.7055 | 0
[10 empty] | 432 | 40.4569 | 0
[10 empty] | 433 | 38.7382 | 0
[10 empty] | 434 | 39.1445 | 0
[10 empty] | 435 | 41.086 | 0
[10 empty] | 436 | 40.3082 | 0
[10 empty] | 437 | 39.9721 | 0
[10 empty] | 438 | 37.1637 | 0
[10 empty] | 439 | 41.3865 | 0
[10 empty] | 440 | 38.8779 | 0
[10 empty] | 441 | 39.7677 | 0
[10 empty] | 442 | 41.6882 | 0
[10 empty] | 443 | 39.857 | 0
[10 empty] | 444 | 37.9768 | 0
[10 empty] | 445 | 40.8122 | 0
[10 empty] | 446 | 40.4428 | 0
[10 empty] | 447 | 38.6137 | 0
[10 empty] | 448 | 38.9223 | 0
[10 empty] | 449 | 40.4248 | 0
[10 empty] | 450 | 39.0024 | 0
[10 empty] | 451 | 37.7069 | 0
[10 empty] | 452 | 41.2005 | 0
[10 empty] | 453 | 39.3861 | 0
[10 empty] | 454 | 40.5166 | 0
[10 empty] | 455 | 38.1167 | 0
[10 empty] | 456 | 40.4486 | 0
[10 empty] | 457 | 36.5963 | 0
[10 empty] | 458 | 38.2472 | 0
[10 empty] | 459 | 39.3074 | 0
[10 empty] | 460 | 41.8934 | 0
[10 empty] | 461 | 41.7981 | 0
[10 empty] | 462 | 39.1301 | 0
[10 empty] | 463 | 37.5938 | 0
[10 empty] | 464 | 36.9053 | 0
[10 empty] | 465 | 38.6442 | 0
[10 empty] | 466 | 39.7103 | 0
[10 empty] | 467 | 39.204 | 0
[10 empty] | 468 | 39.7842 | 0
[10 empty] | 469 | 37.6841 | 0
[10 empty] | 470 | 39.5689 | 0
[10 empty] | 471 | 38.3317 | 0
[10 empty] | 472 | 38.3145 | 0
[10 empty] | 473 | 38.2767 | 0
[10 empty] | 474 | 37.1451 | 0
[10 empty] | 475 | 36.8 | 0
[10 empty] | 476 | 35.049 | 1
[10 empty] | 477 | 39.0593 | 0
[10 empty] | 478 | 39.1671 | 0
[10 empty] | 479 | 38.1714 | 0
[10 empty] | 480 | 38.6549 | 0
[10 empty] | 481 | 40.1405 | 0
[10 empty] | 482 | 38.552 | 0
[10 empty] | 483 | 39.9504 | 0
[10 empty] | 484 | 39.2022 | 0
[10 empty] | 485 | 39.6608 | 0
[10 empty] | 486 | 37.3789 | 0
[10 empty] | 487 | 38.2453 | 0
[10 empty] | 488 | 39.7948 | 0
[10 empty] | 489 | 41.2515 | 0
[10 empty] | 490 | 38.2145 | 0
[10 empty] | 491 | 40.899 | 0
[10 empty] | 492 | 42.0944 | 0
[10 empty] | 493 | 39.7629 | 0
[10 empty] | 494 | 38.1555 | 0
[10 empty] | 495 | 41.5529 | 0
[10 empty] | 496 | 38.7536 | 0
[10 empty] | 497 | 42.4808 | 0
[10 empty] | 498 | 39.3195 | 0
[10 empty] | 499 | 41.0951 | 0
[10 empty] | 500 | 41.233 | 0
[10 empty] | 501 | 40.1054 | 0
[10 empty] | 502 | 39.0107 | 0
[10 empty] | 503 | 39.6045 | 0
[10 empty] | 504 | 41.7542 | 0
[10 empty] | 505 | 40.1629 | 0
[10 empty] | 506 | 37.8915 | 0
[10 empty] | 507 | 39.068 | 0
[10 empty] | 508 | 39.3377 | 0
[10 empty] | 509 | 40.7169 | 0
[10 empty] | 510 | 38.5494 | 0
[10 empty] | 511 | 40.0107 | 0
[10 empty] | 512 | 42.0486 | 0
[10 empty] | 513 | 40.0381 | 0
[10 empty] | 514 | 38.2849 | 0
[10 empty] | 515 | 37.7752 | 0
[10 empty] | 516 | 41.565 | 0
[10 empty] | 517 | 40.6486 | 0
[10 empty] | 518 | 39.248 | 0
[10 empty] | 519 | 39.2247 | 0
[10 empty] | 520 | 37.2132 | 0
[10 empty] | 521 | 39.6065 | 0
[10 empty] | 522 | 40.2982 | 0
[10 empty] | 523 | 40.9776 | 0
[10 empty] | 524 | 42.4685 | 0
[10 empty] | 525 | 36.3072 | 0
[10 empty] | 526 | 39.3658 | 0
[10 empty] | 527 | 39.689 | 0
[10 empty] | 528 | 39.85 | 0
[10 empty] | 529 | 40.2649 | 0
[10 empty] | 530 | 38.209 | 0
[10 empty] | 531 | 39.4749 | 0
[10 empty] | 532 | 38.6565 | 0
[10 empty] | 533 | 40.6134 | 0
[10 empty] | 534 | 40.302 | 0
[10 empty] | 535 | 37.3098 | 0
[10 empty] | 536 | 41.0156 | 0
[10 empty] | 537 | 40.343 | 0
[10 empty] | 538 | 37.9968 | 0
[10 empty] | 539 | 37.991 | 0
[10 empty] | 540 | 40.1289 | 0
[10 empty] | 541 | 35.9342 | 1
[10 empty] | 542 | 40.8064 | 0
[10 empty] | 543 | 38.764 | 0
[10 empty] | 544 | 39.7241 | 0
[10 empty] | 545 | 38.8142 | 0
[10 empty] | 546 | 41.877 | 0
[10 empty] | 547 | 39.1443 | 0
[10 empty] | 548 | 38.1914 | 0
[10 empty] | 549 | 40.7228 | 0
[10 empty] | 550 | 38.0158 | 0
[10 empty] | 551 | 40.6872 | 0
[10 empty] | 552 | 38.4992 | 0
[10 empty] | 553 | 37.3916 | 0
[10 empty] | 554 | 39.0324 | 0
[10 empty] | 555 | 41.7789 | 0
[10 empty] | 556 | 36.5288 | 0
[10 empty] | 557 | 40.1974 | 0
[10 empty] | 558 | 39.771 | 0
[10 empty] | 559 | 38.172 | 0
[10 empty] | 560 | 40.2774 | 0
[10 empty] | 561 | 38.1681 | 0
[10 empty] | 562 | 41.7804 | 0
[10 empty] | 563 | 40.2221 | 0
[10 empty] | 564 | 39.335 | 0
[10 empty] | 565 | 37.2297 | 0
[10 empty] | 566 | 38.843 | 0
[10 empty] | 567 | 35.687 | 1
[10 empty] | 568 | 36.3927 | 0
[10 empty] | 569 | 40.4354 | 0
[10 empty] | 570 | 39.3063 | 0
[10 empty] | 571 | 37.6558 | 0
[10 empty] | 572 | 40.1734 | 0
[10 empty] | 573 | 34.9998 | 1
[10 empty] | 574 | 39.1577 | 0
[10 empty] | 575 | 40.906 | 0
[10 empty] | 576 | 40.2574 | 0
[10 empty] | 577 | 38.3017 | 0
[10 empty] | 578 | 40.2444 | 0
[10 empty] | 579 | 37.5553 | 0
[10 empty] | 580 | 38.5259 | 0
[10 empty] | 581 | 37.058 | 0
[10 empty] | 582 | 41.1403 | 0
[10 empty] | 583 | 37.7671 | 0
[10 empty] | 584 | 40.5748 | 0
[10 empty] | 585 | 40.1237 | 0
[10 empty] | 586 | 36.5473 | 0
[10 empty] | 587 | 39.8528 | 0
[10 empty] | 588 | 41.4487 | 0
[10 empty] | 589 | 40.6661 | 0
[10 empty] | 590 | 41.6002 | 0
[10 empty] | 591 | 37.7361 | 0
[10 empty] | 592 | 40.0472 | 0
[10 empty] | 593 | 37.7145 | 0
[10 empty] | 594 | 38.9152 | 0
[10 empty] | 595 | 37.751 | 0
[10 empty] | 596 | 41.9739 | 0
[10 empty] | 597 | 37.3952 | 0
[10 empty] | 598 | 39.4064 | 0
[10 empty] | 599 | 38.5929 | 0
[10 empty] | 600 | 40.2295 | 0
[10 empty] | 601 | 41.1341 | 0
[10 empty] | 602 | 42.1111 | 0
[10 empty] | 603 | 38.6711 | 0
[10 empty] | 604 | 39.3984 | 0
[10 empty] | 605 | 37.4334 | 0
[10 empty] | 606 | 38.7771 | 0
[10 empty] | 607 | 38.6975 | 0
[10 empty] | 608 | 38.0043 | 0
[10 empty] | 609 | 41.7436 | 0
[10 empty] | 610 | 40.3044 | 0
[10 empty] | 611 | 39.3039 | 0
[10 empty] | 612 | 40.5531 | 0
[10 empty] | 613 | 38.6837 | 0
[10 empty] | 614 | 38.0673 | 0
[10 empty] | 615 | 38.1036 | 0
[10 empty] | 616 | 39.1234 | 0
[10 empty] | 617 | 40.0587 | 0
[10 empty] | 618 | 39.3249 | 0
[10 empty] | 619 | 41.3888 | 0
[10 empty] | 620 | 40.5451 | 0
[10 empty] | 621 | 40.5183 | 0
[10 empty] | 622 | 39.8365 | 0
[10 empty] | 623 | 41.4298 | 0
[10 empty] | 624 | 39.183 | 0
[10 empty] | 625 | 38.3705 | 0
[10 empty] | 626 | 41.1683 | 0
[10 empty] | 627 | 36.9651 | 0
[10 empty] | 628 | 38.2298 | 0
[10 empty] | 629 | 41.5909 | 0
[10 empty] | 630 | 41.0547 | 0
[10 empty] | 631 | 41.5415 | 0
[10 empty] | 632 | 36.7864 | 0
[10 empty] | 633 | 41.1062 | 0
[10 empty] | 634 | 38.6993 | 0
[10 empty] | 635 | 36.7559 | 0
[10 empty] | 636 | 40.8216 | 0
[10 empty] | 637 | 39.3943 | 0
[10 empty] | 638 | 40.8723 | 0
[10 empty] | 639 | 41.5325 | 0
[10 empty] | 640 | 40.0922 | 0
[10 empty] | 641 | 39.9526 | 0
[10 empty] | 642 | 38.5998 | 0
[10 empty] | 643 | 40.1147 | 0
[10 empty] | 644 | 41.7569 | 0
[10 empty] | 645 | 40.2549 | 0
[10 empty] | 646 | 40.0212 | 0
[10 empty] | 647 | 40.5455 | 0
[10 empty] | 648 | 40.7951 | 0
[10 empty] | 649 | 38.2019 | 0
[10 empty] | 650 | 41.257 | 0
[10 empty] | 651 | 39.993 | 0
[10 empty] | 652 | 40.3516 | 0
[10 empty] | 653 | 37.6748 | 0
[10 empty] | 654 | 38.5228 | 0
[10 empty] | 655 | 40.4021 | 0
[10 empty] | 656 | 39.0697 | 0
[10 empty] | 657 | 37.3043 | 0
[10 empty] | 658 | 40.86 | 0
[10 empty] | 659 | 40.1901 | 0
[10 empty] | 660 | 38.8679 | 0
[10 empty] | 661 | 36.7724 | 0
[10 empty] | 662 | 39.2961 | 0
[10 empty] | 663 | 39.4048 | 0
[10 empty] | 664 | 38.8277 | 0
[10 empty] | 665 | 36.3247 | 0
[10 empty] | 666 | 40.6999 | 0
[10 empty] | 667 | 39.1012 | 0
[10 empty] | 668 | 40.7622 | 0
[10 empty] | 669 | 39.1929 | 0
[10 empty] | 670 | 36.8405 | 0
[10 empty] | 671 | 36.7444 | 0
[10 empty] | 672 | 38.3189 | 0
[10 empty] | 673 | 41.6449 | 0
[10 empty] | 674 | 38.8736 | 0
[10 empty] | 675 | 40.1917 | 0
[10 empty] | 676 | 39.1043 | 0
[10 empty] | 677 | 36.6044 | 0
[10 empty] | 678 | 41.0719 | 0
[10 empty] | 679 | 38.0226 | 0
[10 empty] | 680 | 40.89 | 0
[10 empty] | 681 | 38.6648 | 0
[10 empty] | 682 | 40.2761 | 0
[10 empty] | 683 | 39.9299 | 0
[10 empty] | 684 | 41.5392 | 0
[10 empty] | 685 | 40.971 | 0
[10 empty] | 686 | 40.9758 | 0
[10 empty] | 687 | 38.8377 | 0
[10 empty] | 688 | 39.7418 | 0
[10 empty] | 689 | 37.7906 | 0
[10 empty] | 690 | 37.1504 | 0
[10 empty] | 691 | 36.5205 | 0
[10 empty] | 692 | 36.2862 | 0
[10 empty] | 693 | 41.2055 | 0
[10 empty] | 694 | 38.8863 | 0
[10 empty] | 695 | 39.3559 | 0
[10 empty] | 696 | 39.0728 | 0
[10 empty] | 697 | 38.0836 | 0
[10 empty] | 698 | 40.6767 | 0
[10 empty] | 699 | 38.6801 | 0
[10 empty] | 700 | 39.44 | 0
[10 empty] | 701 | 39.4776 | 0
[10 empty] | 702 | 40.3205 | 0
[10 empty] | 703 | 38.8845 | 0
[10 empty] | 704 | 38.4804 | 0
[10 empty] | 705 | 39.877 | 0
[10 empty] | 706 | 37.9815 | 0
[10 empty] | 707 | 39.8576 | 0
[10 empty] | 708 | 41.8188 | 0
[10 empty] | 709 | 37.7228 | 0
[10 empty] | 710 | 39.2517 | 0
[10 empty] | 711 | 38.0344 | 0
[10 empty] | 712 | 40.0403 | 0
[10 empty] | 713 | 40.1076 | 0
[10 empty] | 714 | 41.9939 | 0
[10 empty] | 715 | 39.2406 | 0
[10 empty] | 716 | 40.3793 | 0
[10 empty] | 717 | 38.9044 | 0
[10 empty] | 718 | 39.7013 | 0
[10 empty] | 719 | 41.0774 | 0
[10 empty] | 720 | 36.3251 | 0
[10 empty] | 721 | 39.9156 | 0
[10 empty] | 722 | 38.5523 | 0
[10 empty] | 723 | 37.1167 | 0
[10 empty] | 724 | 38.9956 | 0
[10 empty] | 725 | 39.7341 | 0
[10 empty] | 726 | 36.9819 | 0
[10 empty] | 727 | 37.4722 | 0
[10 empty] | 728 | 34.3715 | 1
[10 empty] | 729 | 38.6701 | 0
[10 empty] | 730 | 35.8096 | 1
[10 empty] | 731 | 40.9079 | 0
[10 empty] | 732 | 40.7795 | 0
[10 empty] | 733 | 37.0061 | 0
[10 empty] | 734 | 36.2399 | 0
[10 empty] | 735 | 36.8807 | 0
[10 empty] | 736 | 38.1101 | 0
[10 empty] | 737 | 39.3219 | 0
[10 empty] | 738 | 38.8448 | 0
[10 empty] | 739 | 40.5154 | 0
[10 empty] | 740 | 41.422 | 0
[10 empty] | 741 | 41.0534 | 0
[10 empty] | 742 | 40.6521 | 0
[10 empty] | 743 | 40.0068 | 0
[10 empty] | 744 | 37.9668 | 0
[10 empty] | 745 | 40.4808 | 0
[10 empty] | 746 | 39.3494 | 0
[10 empty] | 747 | 39.3441 | 0
[10 empty] | 748 | 37.7602 | 0
[10 empty] | 749 | 40.488 | 0
[10 empty] | 750 | 41.2564 | 0
[10 empty] | 751 | 40.4163 | 0
[10 empty] | 752 | 37.8045 | 0
[10 empty] | 753 | 42.6963 | 0
[10 empty] | 754 | 39.4247 | 0
[10 empty] | 755 | 40.7661 | 0
[10 empty] | 756 | 37.8496 | 0
[10 empty] | 757 | 39.1075 | 0
[10 empty] | 758 | 41.6172 | 0
[10 empty] | 759 | 38.3478 | 0
[10 empty] | 760 | 41.3511 | 0
[10 empty] | 761 | 39.2432 | 0
[10 empty] | 762 | 37.3509 | 0
[10 empty] | 763 | 39.0877 | 0
[10 empty] | 764 | 38.9027 | 0
[10 empty] | 765 | 41.3876 | 0
[10 empty] | 766 | 41.4508 | 0
[10 empty] | 767 | 38.5529 | 0
[10 empty] | 768 | 34.5635 | 1
[10 empty] | 769 | 41.2689 | 0
[10 empty] | 770 | 41.8332 | 0
[10 empty] | 771 | 39.0513 | 0
[10 empty] | 772 | 41.4167 | 0
[10 empty] | 773 | 38.9311 | 0
[10 empty] | 774 | 38.7855 | 0
[10 empty] | 775 | 41.2538 | 0
[10 empty] | 776 | 38.8117 | 0
[10 empty] | 777 | 39.5062 | 0
[10 empty] | 778 | 41.1782 | 0
[10 empty] | 779 | 40.0182 | 0
[10 empty] | 780 | 40.1032 | 0
[10 empty] | 781 | 40.8905 | 0
[10 empty] | 782 | 40.9931 | 0
[10 empty] | 783 | 40.8137 | 0
[10 empty] | 784 | 40.78 | 0
[10 empty] | 785 | 38.8729 | 0
[10 empty] | 786 | 39.9181 | 0
[10 empty] | 787 | 39.9063 | 0
[10 empty] | 788 | 39.5331 | 0
[10 empty] | 789 | 38.686 | 0
[10 empty] | 790 | 42.1147 | 0
[10 empty] | 791 | 38.6188 | 0
[10 empty] | 792 | 39.0853 | 0
[10 empty] | 793 | 37.7726 | 0
[10 empty] | 794 | 40.3103 | 0
[10 empty] | 795 | 39.7839 | 0
[10 empty] | 796 | 41.1446 | 0
[10 empty] | 797 | 41.1642 | 0
[10 empty] | 798 | 38.5461 | 0
[10 empty] | 799 | 40.1426 | 0
[10 empty] | 800 | 38.7807 | 0
[10 empty] | 801 | 40.0018 | 0
[10 empty] | 802 | 39.7002 | 0
[10 empty] | 803 | 40.2395 | 0
[10 empty] | 804 | 42.6302 | 0
[10 empty] | 805 | 39.7274 | 0
[10 empty] | 806 | 40.001 | 0
[10 empty] | 807 | 39.8754 | 0
[10 empty] | 808 | 37.7444 | 0
[10 empty] | 809 | 38.5033 | 0
[10 empty] | 810 | 34.494 | 1
[10 empty] | 811 | 38.3127 | 0
[10 empty] | 812 | 39.1486 | 0
[10 empty] | 813 | 38.3256 | 0
[10 empty] | 814 | 40.0309 | 0
[10 empty] | 815 | 39.2301 | 0
[10 empty] | 816 | 38.6979 | 0
[10 empty] | 817 | 41.2723 | 0
[10 empty] | 818 | 40.0927 | 0
[10 empty] | 819 | 37.3314 | 0
[10 empty] | 820 | 41.191 | 0
[10 empty] | 821 | 40.0443 | 0
[10 empty] | 822 | 36.4799 | 0
[10 empty] | 823 | 35.7161 | 1
[10 empty] | 824 | 42.1457 | 0
[10 empty] | 825 | 37.6434 | 0
[10 empty] | 826 | 37.681 | 0
[10 empty] | 827 | 41.0084 | 0
[10 empty] | 828 | 42.0993 | 0
[10 empty] | 829 | 41.404 | 0
[10 empty] | 830 | 37.3884 | 0
[10 empty] | 831 | 37.9553 | 0
[10 empty] | 832 | 40.8053 | 0
[10 empty] | 833 | 41.3647 | 0
[10 empty] | 834 | 38.3278 | 0
[10 empty] | 835 | 41.0663 | 0
[10 empty] | 836 | 37.0788 | 0
[10 empty] | 837 | 40.4538 | 0
[10 empty] | 838 | 40.9042 | 0
[10 empty] | 839 | 36.5692 | 0
[10 empty] | 840 | 39.5381 | 0
[10 empty] | 841 | 42.3879 | 0
[10 empty] | 842 | 39.4341 | 0
[10 empty] | 843 | 41.6356 | 0
[10 empty] | 844 | 43.5708 | 0
[10 empty] | 845 | 40.6795 | 0
[10 empty] | 846 | 38.2978 | 0
[10 empty] | 847 | 38.7912 | 0
[10 empty] | 848 | 36.8423 | 0
[10 empty] | 849 | 39.4641 | 0
[10 empty] | 850 | 35.8593 | 1
[10 empty] | 851 | 38.9916 | 0
[10 empty] | 852 | 41.048 | 0
[10 empty] | 853 | 37.0768 | 0
[10 empty] | 854 | 40.8722 | 0
[10 empty] | 855 | 40.6871 | 0
[10 empty] | 856 | 42.4653 | 0
[10 empty] | 857 | 39.8055 | 0
[10 empty] | 858 | 38.7238 | 0
[10 empty] | 859 | 39.4413 | 0
[10 empty] | 860 | 40.3642 | 0
[10 empty] | 861 | 39.3917 | 0
[10 empty] | 862 | 40.0571 | 0
[10 empty] | 863 | 40.8168 | 0
[10 empty] | 864 | 39.5467 | 0
[10 empty] | 865 | 40.2034 | 0
[10 empty] | 866 | 38.9934 | 0
[10 empty] | 867 | 39.4064 | 0
[10 empty] | 868 | 36.954 | 0
[10 empty] | 869 | 39.982 | 0
[10 empty] | 870 | 40.5391 | 0
[10 empty] | 871 | 40.3449 | 0
[10 empty] | 872 | 38.3015 | 0
[10 empty] | 873 | 38.6988 | 0
[10 empty] | 874 | 42.2417 | 0
[10 empty] | 875 | 37.7246 | 0
[10 empty] | 876 | 41.4953 | 0
[10 empty] | 877 | 38.1105 | 0
[10 empty] | 878 | 40.6519 | 0
[10 empty] | 879 | 39.6017 | 0
[10 empty] | 880 | 38.5381 | 0
[10 empty] | 881 | 37.7983 | 0
[10 empty] | 882 | 41.8948 | 0
[10 empty] | 883 | 37.4988 | 0
[10 empty] | 884 | 40.1006 | 0
[10 empty] | 885 | 39.1799 | 0
[10 empty] | 886 | 42.882 | 0
[10 empty] | 887 | 38.9012 | 0
[10 empty] | 888 | 36.0829 | 0
[10 empty] | 889 | 37.9567 | 0
[10 empty] | 890 | 40.4954 | 0
[10 empty] | 891 | 40.6237 | 0
[10 empty] | 892 | 40.0863 | 0
[10 empty] | 893 | 37.9992 | 0
[10 empty] | 894 | 42.3824 | 0
[10 empty] | 895 | 39.5907 | 0
[10 empty] | 896 | 37.6028 | 0
[10 empty] | 897 | 38.4912 | 0
[10 empty] | 898 | 37.8751 | 0
[10 empty] | 899 | 40.4337 | 0
[10 empty] | 900 | 38.6308 | 0
[10 empty] | 901 | 41.29 | 0
[10 empty] | 902 | 41.1432 | 0
[10 empty] | 903 | 38.641 | 0
[10 empty] | 904 | 40.7143 | 0
[10 empty] | 905 | 36.6987 | 0
[10 empty] | 906 | 38.4053 | 0
[10 empty] | 907 | 40.0293 | 0
[10 empty] | 908 | 38.9462 | 0
[10 empty] | 909 | 42.2444 | 0
[10 empty] | 910 | 38.3736 | 0
[10 empty] | 911 | 38.5937 | 0
[10 empty] | 912 | 40.1018 | 0
[10 empty] | 913 | 37.0492 | 0
[10 empty] | 914 | 40.9338 | 0
[10 empty] | 915 | 38.6913 | 0
[10 empty] | 916 | 41.7902 | 0
[10 empty] | 917 | 37.5924 | 0
[10 empty] | 918 | 39.2361 | 0
[10 empty] | 919 | 38.4933 | 0
[10 empty] | 920 | 40.8477 | 0
[10 empty] | 921 | 40.6933 | 0
[10 empty] | 922 | 38.2495 | 0
[10 empty] | 923 | 40.1564 | 0
[10 empty] | 924 | 39.4895 | 0
[10 empty] | 925 | 37.6297 | 0
[10 empty] | 926 | 40.0488 | 0
[10 empty] | 927 | 41.0461 | 0
[10 empty] | 928 | 41.127 | 0
[10 empty] | 929 | 39.9893 | 0
[10 empty] | 930 | 42.2831 | 0
[10 empty] | 931 | 38.0846 | 0
[10 empty] | 932 | 41.4128 | 0
[10 empty] | 933 | 37.721 | 0
[10 empty] | 934 | 40.9613 | 0
[10 empty] | 935 | 42.1285 | 0
[10 empty] | 936 | 37.1795 | 0
[10 empty] | 937 | 38.5216 | 0
[10 empty] | 938 | 37.4079 | 0
[10 empty] | 939 | 39.1257 | 0
[10 empty] | 940 | 38.8659 | 0
[10 empty] | 941 | 38.9264 | 0
[10 empty] | 942 | 38.4086 | 0
[10 empty] | 943 | 40.9978 | 0
[10 empty] | 944 | 35.5428 | 1
[10 empty] | 945 | 37.1638 | 0
[10 empty] | 946 | 41.7893 | 0
[10 empty] | 947 | 37.7662 | 0
[10 empty] | 948 | 38.3125 | 0
[10 empty] | 949 | 38.1244 | 0
[10 empty] | 950 | 37.8464 | 0
[10 empty] | 951 | 40.2886 | 0
[10 empty] | 952 | 40.3659 | 0
[10 empty] | 953 | 43.0506 | 0
[10 empty] | 954 | 41.305 | 0
[10 empty] | 955 | 40.9388 | 0
[10 empty] | 956 | 36.5516 | 0
[10 empty] | 957 | 41.3329 | 0
[10 empty] | 958 | 38.0261 | 0
[10 empty] | 959 | 40.318 | 0
[10 empty] | 960 | 41.3818 | 0
[10 empty] | 961 | 38.4592 | 0
[10 empty] | 962 | 40.2042 | 0
[10 empty] | 963 | 41.8808 | 0
[10 empty] | 964 | 40.4059 | 0
[10 empty] | 965 | 38.4899 | 0
[10 empty] | 966 | 39.5695 | 0
[10 empty] | 967 | 42.1894 | 0
[10 empty] | 968 | 40.6238 | 0
[10 empty] | 969 | 37.8865 | 0
[10 empty] | 970 | 40.6865 | 0
[10 empty] | 971 | 40.4228 | 0
[10 empty] | 972 | 41.1293 | 0
[10 empty] | 973 | 38.5898 | 0
[10 empty] | 974 | 39.232 | 0
[10 empty] | 975 | 36.5117 | 0
[10 empty] | 976 | 41.2943 | 0
[10 empty] | 977 | 40.4555 | 0
[10 empty] | 978 | 39.111 | 0
[10 empty] | 979 | 41.872 | 0
[10 empty] | 980 | 38.7293 | 0
[10 empty] | 981 | 40.1905 | 0
[10 empty] | 982 | 41.3183 | 0
[10 empty] | 983 | 42.9737 | 0
[10 empty] | 984 | 39.3813 | 0
[10 empty] | 985 | 42.005 | 0
[10 empty] | 986 | 41.1757 | 0
[10 empty] | 987 | 37.036 | 0
[10 empty] | 988 | 42.2381 | 0
[10 empty] | 989 | 39.2952 | 0
[10 empty] | 990 | 39.6978 | 0
[10 empty] | 991 | 40.5264 | 0
[10 empty] | 992 | 38.8905 | 0
[10 empty] | 993 | 40.2896 | 0
[10 empty] | 994 | 39.2247 | 0
[10 empty] | 995 | 39.0726 | 0
[10 empty] | 996 | 39.2253 | 0
[10 empty] | 997 | 35.6208 | 1
[10 empty] | 998 | 38.5752 | 0
[10 empty] | 999 | 36.6566 | 0
[10 empty] | 1000 | 40.1981 | 0

## Project2_LT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.086821 | 0.3887 | 5.1811 | 5.1811 | 1 | 34.3735 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.1811 | 0.8767 | 0.87826 | 5.2435 | 10.4246 | 2 | 31.9062 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1811 | 0.91379 | 0.27936 | 4.3 | 9.4811 | 3 | 34.671 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.4246 | 0.34445 | 0.50187 | 4.4944 | 14.919 | 4 | 31.4342 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.4246 | 0.54672 | 0.33325 | 8.3972 | 18.8218 | 5 | 33.7875 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.4811 | 0.59562 | 0.72766 | 8.0893 | 17.5704 | 6 | 35.6671 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.4811 | 0.037663 | 0.49718 | 4.4068 | 13.8879 | 7 | 33.925 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.8218 | 0.24867 | 0.98381 | 5.1777 | 23.9995 | 8 | 31.2759 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 17.5704 | 0.71954 | 0.19724 | 8.5609 | 26.1314 | 9 | 35.9392 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.1314 | 0.21712 | 0.027667 | 2.4 | 28.5314 | 10 | 33.4463 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.1314 | 0.19192 | 0.73746 | 2.9876 | 29.119 | 11 | 34.3731 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 29.119 | 0.56566 | 0.17515 | 5.2545 | 34.3735 | 12 | 34.421 | 1
[10 empty] | 13 | 33.1499 | 1
[10 empty] | 14 | 32.2606 | 1
[10 empty] | 15 | 30.8552 | 1
[10 empty] | 16 | 34.5376 | 1
Project-2 (using left triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 32.7014 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 35.6288 | 1
36 | 33.8529 | 0.884 | [7 empty] | 19 | 35.276 | 1
[10 empty] | 20 | 35.9861 | 1
[10 empty] | 21 | 32.5934 | 1
[10 empty] | 22 | 35.9516 | 1
[10 empty] | 23 | 34.148 | 1
[10 empty] | 24 | 32.1642 | 1
[10 empty] | 25 | 35.6726 | 1
[10 empty] | 26 | 33.3686 | 1
[10 empty] | 27 | 32.8253 | 1
[10 empty] | 28 | 34.7534 | 1
[10 empty] | 29 | 33.6261 | 1
[10 empty] | 30 | 35.3631 | 1
[10 empty] | 31 | 33.2026 | 1
[10 empty] | 32 | 30.7057 | 1
[10 empty] | 33 | 33.8082 | 1
[10 empty] | 34 | 34.8983 | 1
[10 empty] | 35 | 36.7775 | 0
[10 empty] | 36 | 30.851 | 1
[10 empty] | 37 | 33.1024 | 1
[10 empty] | 38 | 33.5842 | 1
[10 empty] | 39 | 33.914 | 1
[10 empty] | 40 | 32.6798 | 1
[10 empty] | 41 | 32.7742 | 1
[10 empty] | 42 | 32.2737 | 1
[10 empty] | 43 | 34.4137 | 1
[10 empty] | 44 | 33.3673 | 1
[10 empty] | 45 | 36.3578 | 0
[10 empty] | 46 | 31.1139 | 1
[10 empty] | 47 | 33.3099 | 1
[10 empty] | 48 | 33.3888 | 1
[10 empty] | 49 | 34.4322 | 1
[10 empty] | 50 | 31.8104 | 1
[10 empty] | 51 | 33.0468 | 1
[10 empty] | 52 | 37.2861 | 0
[10 empty] | 53 | 33.5424 | 1
[10 empty] | 54 | 34.5865 | 1
[10 empty] | 55 | 33.5138 | 1
[10 empty] | 56 | 31.1545 | 1
[10 empty] | 57 | 34.2625 | 1
[10 empty] | 58 | 37.753 | 0
[10 empty] | 59 | 37.5917 | 0
[10 empty] | 60 | 34.383 | 1
[10 empty] | 61 | 35.2282 | 1
[10 empty] | 62 | 34.1321 | 1
[10 empty] | 63 | 32.242 | 1
[10 empty] | 64 | 33.8549 | 1
[10 empty] | 65 | 34.739 | 1
[10 empty] | 66 | 35.6193 | 1
[10 empty] | 67 | 35.9028 | 1
[10 empty] | 68 | 35.3477 | 1
[10 empty] | 69 | 34.7762 | 1
[10 empty] | 70 | 31.8275 | 1
[10 empty] | 71 | 34.8587 | 1
[10 empty] | 72 | 35.4963 | 1
[10 empty] | 73 | 35.0629 | 1
[10 empty] | 74 | 32.8738 | 1
[10 empty] | 75 | 34.659 | 1
[10 empty] | 76 | 32.3815 | 1
[10 empty] | 77 | 32.0115 | 1
[10 empty] | 78 | 34.1299 | 1
[10 empty] | 79 | 35.8455 | 1
[10 empty] | 80 | 31.9161 | 1
[10 empty] | 81 | 34.9579 | 1
[10 empty] | 82 | 36.2382 | 0
[10 empty] | 83 | 34.8389 | 1
[10 empty] | 84 | 34.0366 | 1
[10 empty] | 85 | 33.528 | 1
[10 empty] | 86 | 31.4067 | 1
[10 empty] | 87 | 31.6899 | 1
[10 empty] | 88 | 33.0216 | 1
[10 empty] | 89 | 35.1916 | 1
[10 empty] | 90 | 32.7486 | 1
[10 empty] | 91 | 33.5206 | 1
[10 empty] | 92 | 37.2503 | 0
[10 empty] | 93 | 33.8561 | 1
[10 empty] | 94 | 36.3534 | 0
[10 empty] | 95 | 35.0865 | 1
[10 empty] | 96 | 36.58 | 0
[10 empty] | 97 | 29.6359 | 1
[10 empty] | 98 | 32.2441 | 1
[10 empty] | 99 | 30.6916 | 1
[10 empty] | 100 | 34.0184 | 1
[10 empty] | 101 | 33.4769 | 1
[10 empty] | 102 | 34.9669 | 1
[10 empty] | 103 | 30.8604 | 1
[10 empty] | 104 | 36.2552 | 0
[10 empty] | 105 | 34.6641 | 1
[10 empty] | 106 | 33.6734 | 1
[10 empty] | 107 | 35.1863 | 1
[10 empty] | 108 | 33.8932 | 1
[10 empty] | 109 | 35.5397 | 1
[10 empty] | 110 | 32.8551 | 1
[10 empty] | 111 | 34.2191 | 1
[10 empty] | 112 | 32.4683 | 1
[10 empty] | 113 | 31.7209 | 1
[10 empty] | 114 | 31.1555 | 1
[10 empty] | 115 | 33.546 | 1
[10 empty] | 116 | 30.8112 | 1
[10 empty] | 117 | 32.7734 | 1
[10 empty] | 118 | 32.1401 | 1
[10 empty] | 119 | 31.5976 | 1
[10 empty] | 120 | 31.6722 | 1
[10 empty] | 121 | 34.4035 | 1
[10 empty] | 122 | 33.615 | 1
[10 empty] | 123 | 34.1069 | 1
[10 empty] | 124 | 34.1651 | 1
[10 empty] | 125 | 32.9485 | 1
[10 empty] | 126 | 31.2374 | 1
[10 empty] | 127 | 36.6194 | 0
[10 empty] | 128 | 35.2981 | 1
[10 empty] | 129 | 35.315 | 1
[10 empty] | 130 | 35.8899 | 1
[10 empty] | 131 | 33.3216 | 1
[10 empty] | 132 | 35.7238 | 1
[10 empty] | 133 | 36.5951 | 0
[10 empty] | 134 | 37.7681 | 0
[10 empty] | 135 | 35.1887 | 1
[10 empty] | 136 | 32.55 | 1
[10 empty] | 137 | 35.9145 | 1
[10 empty] | 138 | 34.0093 | 1
[10 empty] | 139 | 33.6593 | 1
[10 empty] | 140 | 33.2824 | 1
[10 empty] | 141 | 31.4863 | 1
[10 empty] | 142 | 31.3759 | 1
[10 empty] | 143 | 31.9623 | 1
[10 empty] | 144 | 32.6386 | 1
[10 empty] | 145 | 31.9869 | 1
[10 empty] | 146 | 32.0003 | 1
[10 empty] | 147 | 33.6265 | 1
[10 empty] | 148 | 30.9879 | 1
[10 empty] | 149 | 32.1692 | 1
[10 empty] | 150 | 30.6848 | 1
[10 empty] | 151 | 31.9254 | 1
[10 empty] | 152 | 32.0202 | 1
[10 empty] | 153 | 32.9368 | 1
[10 empty] | 154 | 32.8433 | 1
[10 empty] | 155 | 33.258 | 1
[10 empty] | 156 | 32.7629 | 1
[10 empty] | 157 | 33.0028 | 1
[10 empty] | 158 | 32.1658 | 1
[10 empty] | 159 | 34.8333 | 1
[10 empty] | 160 | 34.5896 | 1
[10 empty] | 161 | 31.594 | 1
[10 empty] | 162 | 36.2279 | 0
[10 empty] | 163 | 32.6907 | 1
[10 empty] | 164 | 32.4972 | 1
[10 empty] | 165 | 32.6283 | 1
[10 empty] | 166 | 33.4579 | 1
[10 empty] | 167 | 32.8319 | 1
[10 empty] | 168 | 30.5369 | 1
[10 empty] | 169 | 35.9061 | 1
[10 empty] | 170 | 30.7646 | 1
[10 empty] | 171 | 31.0409 | 1
[10 empty] | 172 | 32.2998 | 1
[10 empty] | 173 | 32.7894 | 1
[10 empty] | 174 | 32.3588 | 1
[10 empty] | 175 | 31.8181 | 1
[10 empty] | 176 | 34.0361 | 1
[10 empty] | 177 | 34.7915 | 1
[10 empty] | 178 | 37.2047 | 0
[10 empty] | 179 | 35.8228 | 1
[10 empty] | 180 | 32.354 | 1
[10 empty] | 181 | 34.3572 | 1
[10 empty] | 182 | 34.9659 | 1
[10 empty] | 183 | 36.9305 | 0
[10 empty] | 184 | 35.6893 | 1
[10 empty] | 185 | 33.6985 | 1
[10 empty] | 186 | 32.8173 | 1
[10 empty] | 187 | 32.6326 | 1
[10 empty] | 188 | 32.666 | 1
[10 empty] | 189 | 34.1378 | 1
[10 empty] | 190 | 35.6723 | 1
[10 empty] | 191 | 35.2001 | 1
[10 empty] | 192 | 33.6615 | 1
[10 empty] | 193 | 34.1794 | 1
[10 empty] | 194 | 33.4948 | 1
[10 empty] | 195 | 30.4893 | 1
[10 empty] | 196 | 33.07 | 1
[10 empty] | 197 | 34.7875 | 1
[10 empty] | 198 | 31.7091 | 1
[10 empty] | 199 | 31.2983 | 1
[10 empty] | 200 | 30.8604 | 1
[10 empty] | 201 | 35.3719 | 1
[10 empty] | 202 | 34.4129 | 1
[10 empty] | 203 | 36.1447 | 0
[10 empty] | 204 | 31.7762 | 1
[10 empty] | 205 | 34.8225 | 1
[10 empty] | 206 | 37.3483 | 0
[10 empty] | 207 | 34.6379 | 1
[10 empty] | 208 | 36.2284 | 0
[10 empty] | 209 | 34.3255 | 1
[10 empty] | 210 | 31.9996 | 1
[10 empty] | 211 | 33.1269 | 1
[10 empty] | 212 | 35.6647 | 1
[10 empty] | 213 | 34.4763 | 1
[10 empty] | 214 | 31.7858 | 1
[10 empty] | 215 | 33.6931 | 1
[10 empty] | 216 | 34.7695 | 1
[10 empty] | 217 | 35.4237 | 1
[10 empty] | 218 | 32.9706 | 1
[10 empty] | 219 | 33.038 | 1
[10 empty] | 220 | 34.135 | 1
[10 empty] | 221 | 32.6785 | 1
[10 empty] | 222 | 31.7665 | 1
[10 empty] | 223 | 33.8423 | 1
[10 empty] | 224 | 34.7287 | 1
[10 empty] | 225 | 31.798 | 1
[10 empty] | 226 | 33.9925 | 1
[10 empty] | 227 | 34.0019 | 1
[10 empty] | 228 | 34.8873 | 1
[10 empty] | 229 | 34.295 | 1
[10 empty] | 230 | 34.2592 | 1
[10 empty] | 231 | 38.1287 | 0
[10 empty] | 232 | 32.0797 | 1
[10 empty] | 233 | 32.8001 | 1
[10 empty] | 234 | 30.2897 | 1
[10 empty] | 235 | 36.5794 | 0
[10 empty] | 236 | 33.84 | 1
[10 empty] | 237 | 31.5229 | 1
[10 empty] | 238 | 31.1501 | 1
[10 empty] | 239 | 32.2832 | 1
[10 empty] | 240 | 34.074 | 1
[10 empty] | 241 | 34.8947 | 1
[10 empty] | 242 | 32.9518 | 1
[10 empty] | 243 | 32.6437 | 1
[10 empty] | 244 | 33.4471 | 1
[10 empty] | 245 | 32.7627 | 1
[10 empty] | 246 | 32.8999 | 1
[10 empty] | 247 | 31.5212 | 1
[10 empty] | 248 | 34.0635 | 1
[10 empty] | 249 | 34.9437 | 1
[10 empty] | 250 | 31.8257 | 1
[10 empty] | 251 | 33.164 | 1
[10 empty] | 252 | 34.3478 | 1
[10 empty] | 253 | 32.2291 | 1
[10 empty] | 254 | 32.865 | 1
[10 empty] | 255 | 34.3244 | 1
[10 empty] | 256 | 33.6903 | 1
[10 empty] | 257 | 36.1341 | 0
[10 empty] | 258 | 34.081 | 1
[10 empty] | 259 | 35.3656 | 1
[10 empty] | 260 | 33.4841 | 1
[10 empty] | 261 | 30.915 | 1
[10 empty] | 262 | 31.1553 | 1
[10 empty] | 263 | 34.6447 | 1
[10 empty] | 264 | 32.9739 | 1
[10 empty] | 265 | 35.6877 | 1
[10 empty] | 266 | 33.7473 | 1
[10 empty] | 267 | 31.5864 | 1
[10 empty] | 268 | 36.0494 | 0
[10 empty] | 269 | 34.2278 | 1
[10 empty] | 270 | 31.7175 | 1
[10 empty] | 271 | 31.9596 | 1
[10 empty] | 272 | 35.4605 | 1
[10 empty] | 273 | 33.486 | 1
[10 empty] | 274 | 34.2802 | 1
[10 empty] | 275 | 35.6769 | 1
[10 empty] | 276 | 34.4863 | 1
[10 empty] | 277 | 32.4122 | 1
[10 empty] | 278 | 35.8205 | 1
[10 empty] | 279 | 33.4653 | 1
[10 empty] | 280 | 35.2145 | 1
[10 empty] | 281 | 34.6661 | 1
[10 empty] | 282 | 33.3293 | 1
[10 empty] | 283 | 33.1048 | 1
[10 empty] | 284 | 32.7581 | 1
[10 empty] | 285 | 36.1731 | 0
[10 empty] | 286 | 32.7583 | 1
[10 empty] | 287 | 34.0624 | 1
[10 empty] | 288 | 32.9318 | 1
[10 empty] | 289 | 33.9786 | 1
[10 empty] | 290 | 33.2451 | 1
[10 empty] | 291 | 35.1913 | 1
[10 empty] | 292 | 34.4249 | 1
[10 empty] | 293 | 33.3674 | 1
[10 empty] | 294 | 32.7625 | 1
[10 empty] | 295 | 33.8427 | 1
[10 empty] | 296 | 32.4287 | 1
[10 empty] | 297 | 34.9499 | 1
[10 empty] | 298 | 33.3431 | 1
[10 empty] | 299 | 35.8637 | 1
[10 empty] | 300 | 34.031 | 1
[10 empty] | 301 | 32.4554 | 1
[10 empty] | 302 | 34.0469 | 1
[10 empty] | 303 | 35.6435 | 1
[10 empty] | 304 | 33.5537 | 1
[10 empty] | 305 | 32.4818 | 1
[10 empty] | 306 | 34.8931 | 1
[10 empty] | 307 | 32.5799 | 1
[10 empty] | 308 | 34.186 | 1
[10 empty] | 309 | 35.5363 | 1
[10 empty] | 310 | 34.9203 | 1
[10 empty] | 311 | 30.632 | 1
[10 empty] | 312 | 34.8398 | 1
[10 empty] | 313 | 33.4625 | 1
[10 empty] | 314 | 31.7744 | 1
[10 empty] | 315 | 38.1492 | 0
[10 empty] | 316 | 36.8227 | 0
[10 empty] | 317 | 32.5846 | 1
[10 empty] | 318 | 36.9421 | 0
[10 empty] | 319 | 31.4798 | 1
[10 empty] | 320 | 34.661 | 1
[10 empty] | 321 | 34.2632 | 1
[10 empty] | 322 | 33.6653 | 1
[10 empty] | 323 | 33.5798 | 1
[10 empty] | 324 | 33.4675 | 1
[10 empty] | 325 | 34.493 | 1
[10 empty] | 326 | 34.8179 | 1
[10 empty] | 327 | 32.8135 | 1
[10 empty] | 328 | 34.3776 | 1
[10 empty] | 329 | 33.0969 | 1
[10 empty] | 330 | 36.0382 | 0
[10 empty] | 331 | 31.8328 | 1
[10 empty] | 332 | 33.1452 | 1
[10 empty] | 333 | 31.322 | 1
[10 empty] | 334 | 33.7628 | 1
[10 empty] | 335 | 31.6974 | 1
[10 empty] | 336 | 34.166 | 1
[10 empty] | 337 | 31.5737 | 1
[10 empty] | 338 | 34.5898 | 1
[10 empty] | 339 | 35.8385 | 1
[10 empty] | 340 | 33.3635 | 1
[10 empty] | 341 | 34.3097 | 1
[10 empty] | 342 | 34.9019 | 1
[10 empty] | 343 | 34.7125 | 1
[10 empty] | 344 | 34.0606 | 1
[10 empty] | 345 | 35.3082 | 1
[10 empty] | 346 | 35.2094 | 1
[10 empty] | 347 | 35.0442 | 1
[10 empty] | 348 | 32.9218 | 1
[10 empty] | 349 | 33.2945 | 1
[10 empty] | 350 | 30.9279 | 1
[10 empty] | 351 | 33.969 | 1
[10 empty] | 352 | 31.7979 | 1
[10 empty] | 353 | 33.85 | 1
[10 empty] | 354 | 41.0047 | 0
[10 empty] | 355 | 32.6754 | 1
[10 empty] | 356 | 34.3942 | 1
[10 empty] | 357 | 35.353 | 1
[10 empty] | 358 | 35.6308 | 1
[10 empty] | 359 | 33.7326 | 1
[10 empty] | 360 | 33.1699 | 1
[10 empty] | 361 | 33.4003 | 1
[10 empty] | 362 | 36.0466 | 0
[10 empty] | 363 | 34.5565 | 1
[10 empty] | 364 | 36.0079 | 0
[10 empty] | 365 | 33.853 | 1
[10 empty] | 366 | 34.1878 | 1
[10 empty] | 367 | 33.5829 | 1
[10 empty] | 368 | 32.0557 | 1
[10 empty] | 369 | 30.2797 | 1
[10 empty] | 370 | 35.985 | 1
[10 empty] | 371 | 30.9162 | 1
[10 empty] | 372 | 34.9142 | 1
[10 empty] | 373 | 30.6752 | 1
[10 empty] | 374 | 34.1913 | 1
[10 empty] | 375 | 34.2808 | 1
[10 empty] | 376 | 34.3857 | 1
[10 empty] | 377 | 31.6355 | 1
[10 empty] | 378 | 38.0065 | 0
[10 empty] | 379 | 33.6925 | 1
[10 empty] | 380 | 34.6478 | 1
[10 empty] | 381 | 34.3293 | 1
[10 empty] | 382 | 31.2467 | 1
[10 empty] | 383 | 32.4056 | 1
[10 empty] | 384 | 36.2428 | 0
[10 empty] | 385 | 35.6615 | 1
[10 empty] | 386 | 35.4144 | 1
[10 empty] | 387 | 33.8506 | 1
[10 empty] | 388 | 34.894 | 1
[10 empty] | 389 | 32.3198 | 1
[10 empty] | 390 | 35.2833 | 1
[10 empty] | 391 | 34.2619 | 1
[10 empty] | 392 | 35.9316 | 1
[10 empty] | 393 | 33.991 | 1
[10 empty] | 394 | 30.6581 | 1
[10 empty] | 395 | 31.1988 | 1
[10 empty] | 396 | 34.2043 | 1
[10 empty] | 397 | 33.3737 | 1
[10 empty] | 398 | 30.7626 | 1
[10 empty] | 399 | 34.7274 | 1
[10 empty] | 400 | 32.9206 | 1
[10 empty] | 401 | 32.6866 | 1
[10 empty] | 402 | 34.2917 | 1
[10 empty] | 403 | 33.4331 | 1
[10 empty] | 404 | 33.1453 | 1
[10 empty] | 405 | 33.2114 | 1
[10 empty] | 406 | 34.5303 | 1
[10 empty] | 407 | 32.5963 | 1
[10 empty] | 408 | 37.0746 | 0
[10 empty] | 409 | 32.0039 | 1
[10 empty] | 410 | 35.45 | 1
[10 empty] | 411 | 33.2649 | 1
[10 empty] | 412 | 34.0617 | 1
[10 empty] | 413 | 35.3054 | 1
[10 empty] | 414 | 33.4892 | 1
[10 empty] | 415 | 34.1013 | 1
[10 empty] | 416 | 31.944 | 1
[10 empty] | 417 | 33.2082 | 1
[10 empty] | 418 | 36.7846 | 0
[10 empty] | 419 | 31.7575 | 1
[10 empty] | 420 | 34.708 | 1
[10 empty] | 421 | 31.2427 | 1
[10 empty] | 422 | 34.2587 | 1
[10 empty] | 423 | 34.8269 | 1
[10 empty] | 424 | 30.1253 | 1
[10 empty] | 425 | 36.0523 | 0
[10 empty] | 426 | 33.0203 | 1
[10 empty] | 427 | 32.6019 | 1
[10 empty] | 428 | 31.9615 | 1
[10 empty] | 429 | 33.4926 | 1
[10 empty] | 430 | 32.6189 | 1
[10 empty] | 431 | 32.4818 | 1
[10 empty] | 432 | 34.3538 | 1
[10 empty] | 433 | 35.4321 | 1
[10 empty] | 434 | 32.9268 | 1
[10 empty] | 435 | 33.4917 | 1
[10 empty] | 436 | 34.7375 | 1
[10 empty] | 437 | 33.7859 | 1
[10 empty] | 438 | 33.2175 | 1
[10 empty] | 439 | 34.5079 | 1
[10 empty] | 440 | 31.0251 | 1
[10 empty] | 441 | 34.3919 | 1
[10 empty] | 442 | 30.1955 | 1
[10 empty] | 443 | 35.4115 | 1
[10 empty] | 444 | 31.1215 | 1
[10 empty] | 445 | 37.2513 | 0
[10 empty] | 446 | 35.5764 | 1
[10 empty] | 447 | 32.0265 | 1
[10 empty] | 448 | 33.9909 | 1
[10 empty] | 449 | 33.4042 | 1
[10 empty] | 450 | 32.7788 | 1
[10 empty] | 451 | 33.1292 | 1
[10 empty] | 452 | 34.9057 | 1
[10 empty] | 453 | 36.032 | 0
[10 empty] | 454 | 31.5864 | 1
[10 empty] | 455 | 33.8632 | 1
[10 empty] | 456 | 36.3155 | 0
[10 empty] | 457 | 35.1672 | 1
[10 empty] | 458 | 37.3832 | 0
[10 empty] | 459 | 31.3093 | 1
[10 empty] | 460 | 36.1436 | 0
[10 empty] | 461 | 33.5866 | 1
[10 empty] | 462 | 36.2679 | 0
[10 empty] | 463 | 34.2253 | 1
[10 empty] | 464 | 33.657 | 1
[10 empty] | 465 | 32.8454 | 1
[10 empty] | 466 | 32.7027 | 1
[10 empty] | 467 | 32.9405 | 1
[10 empty] | 468 | 34.9505 | 1
[10 empty] | 469 | 31.0545 | 1
[10 empty] | 470 | 34.5905 | 1
[10 empty] | 471 | 33.7989 | 1
[10 empty] | 472 | 33.3214 | 1
[10 empty] | 473 | 36.2809 | 0
[10 empty] | 474 | 31.8772 | 1
[10 empty] | 475 | 34.3227 | 1
[10 empty] | 476 | 35.3884 | 1
[10 empty] | 477 | 33.8568 | 1
[10 empty] | 478 | 34.3647 | 1
[10 empty] | 479 | 32.1795 | 1
[10 empty] | 480 | 34.6668 | 1
[10 empty] | 481 | 34.0137 | 1
[10 empty] | 482 | 31.8315 | 1
[10 empty] | 483 | 33.7388 | 1
[10 empty] | 484 | 32.122 | 1
[10 empty] | 485 | 33.8278 | 1
[10 empty] | 486 | 34.1006 | 1
[10 empty] | 487 | 33.9035 | 1
[10 empty] | 488 | 33.7747 | 1
[10 empty] | 489 | 35.3836 | 1
[10 empty] | 490 | 32.6249 | 1
[10 empty] | 491 | 33.5309 | 1
[10 empty] | 492 | 36.1696 | 0
[10 empty] | 493 | 35.5603 | 1
[10 empty] | 494 | 34.7431 | 1
[10 empty] | 495 | 34.9566 | 1
[10 empty] | 496 | 33.0969 | 1
[10 empty] | 497 | 34.9596 | 1
[10 empty] | 498 | 34.9657 | 1
[10 empty] | 499 | 36.9893 | 0
[10 empty] | 500 | 33.3537 | 1
[10 empty] | 501 | 33.1613 | 1
[10 empty] | 502 | 37.3606 | 0
[10 empty] | 503 | 32.8062 | 1
[10 empty] | 504 | 33.0446 | 1
[10 empty] | 505 | 33.1849 | 1
[10 empty] | 506 | 33.5954 | 1
[10 empty] | 507 | 32.3892 | 1
[10 empty] | 508 | 33.4265 | 1
[10 empty] | 509 | 37.109 | 0
[10 empty] | 510 | 35.1119 | 1
[10 empty] | 511 | 34.6205 | 1
[10 empty] | 512 | 34.5091 | 1
[10 empty] | 513 | 34.3833 | 1
[10 empty] | 514 | 33.7721 | 1
[10 empty] | 515 | 35.0436 | 1
[10 empty] | 516 | 33.8471 | 1
[10 empty] | 517 | 33.5965 | 1
[10 empty] | 518 | 35.2796 | 1
[10 empty] | 519 | 33.8523 | 1
[10 empty] | 520 | 32.2693 | 1
[10 empty] | 521 | 32.5621 | 1
[10 empty] | 522 | 34.4328 | 1
[10 empty] | 523 | 36.6444 | 0
[10 empty] | 524 | 31.6276 | 1
[10 empty] | 525 | 33.8043 | 1
[10 empty] | 526 | 35.6048 | 1
[10 empty] | 527 | 30.9806 | 1
[10 empty] | 528 | 35.0582 | 1
[10 empty] | 529 | 34.4625 | 1
[10 empty] | 530 | 34.018 | 1
[10 empty] | 531 | 33.7873 | 1
[10 empty] | 532 | 32.7213 | 1
[10 empty] | 533 | 34.9548 | 1
[10 empty] | 534 | 32.3112 | 1
[10 empty] | 535 | 35.5104 | 1
[10 empty] | 536 | 33.826 | 1
[10 empty] | 537 | 33.836 | 1
[10 empty] | 538 | 35.1612 | 1
[10 empty] | 539 | 35.0933 | 1
[10 empty] | 540 | 32.0624 | 1
[10 empty] | 541 | 32.9538 | 1
[10 empty] | 542 | 31.2625 | 1
[10 empty] | 543 | 35.2754 | 1
[10 empty] | 544 | 32.8126 | 1
[10 empty] | 545 | 33.3757 | 1
[10 empty] | 546 | 34.6387 | 1
[10 empty] | 547 | 33.7851 | 1
[10 empty] | 548 | 33.6884 | 1
[10 empty] | 549 | 37.9044 | 0
[10 empty] | 550 | 30.0604 | 1
[10 empty] | 551 | 32.6302 | 1
[10 empty] | 552 | 33.7576 | 1
[10 empty] | 553 | 32.8465 | 1
[10 empty] | 554 | 33.1167 | 1
[10 empty] | 555 | 33.0085 | 1
[10 empty] | 556 | 30.5122 | 1
[10 empty] | 557 | 32.2685 | 1
[10 empty] | 558 | 32.474 | 1
[10 empty] | 559 | 34.3303 | 1
[10 empty] | 560 | 32.5642 | 1
[10 empty] | 561 | 33.6038 | 1
[10 empty] | 562 | 30.3945 | 1
[10 empty] | 563 | 32.6378 | 1
[10 empty] | 564 | 35.3762 | 1
[10 empty] | 565 | 32.4889 | 1
[10 empty] | 566 | 35.0696 | 1
[10 empty] | 567 | 35.4072 | 1
[10 empty] | 568 | 35.0418 | 1
[10 empty] | 569 | 31.6651 | 1
[10 empty] | 570 | 33.7815 | 1
[10 empty] | 571 | 32.9553 | 1
[10 empty] | 572 | 35.6903 | 1
[10 empty] | 573 | 32.4303 | 1
[10 empty] | 574 | 32.8185 | 1
[10 empty] | 575 | 35.2873 | 1
[10 empty] | 576 | 34.295 | 1
[10 empty] | 577 | 34.5903 | 1
[10 empty] | 578 | 30.1513 | 1
[10 empty] | 579 | 33.4816 | 1
[10 empty] | 580 | 32.3405 | 1
[10 empty] | 581 | 35.3064 | 1
[10 empty] | 582 | 34.9642 | 1
[10 empty] | 583 | 31.9557 | 1
[10 empty] | 584 | 36.551 | 0
[10 empty] | 585 | 35.4967 | 1
[10 empty] | 586 | 34.6025 | 1
[10 empty] | 587 | 32.2687 | 1
[10 empty] | 588 | 35.3187 | 1
[10 empty] | 589 | 31.8502 | 1
[10 empty] | 590 | 37.3919 | 0
[10 empty] | 591 | 34.6102 | 1
[10 empty] | 592 | 32.0154 | 1
[10 empty] | 593 | 33.2897 | 1
[10 empty] | 594 | 34.6352 | 1
[10 empty] | 595 | 32.7283 | 1
[10 empty] | 596 | 33.9023 | 1
[10 empty] | 597 | 33.1477 | 1
[10 empty] | 598 | 34.8708 | 1
[10 empty] | 599 | 34.6069 | 1
[10 empty] | 600 | 36.6114 | 0
[10 empty] | 601 | 32.8112 | 1
[10 empty] | 602 | 34.5104 | 1
[10 empty] | 603 | 35.3072 | 1
[10 empty] | 604 | 37.2394 | 0
[10 empty] | 605 | 32.8367 | 1
[10 empty] | 606 | 34.9024 | 1
[10 empty] | 607 | 30.9192 | 1
[10 empty] | 608 | 34.3185 | 1
[10 empty] | 609 | 32.4922 | 1
[10 empty] | 610 | 33.2893 | 1
[10 empty] | 611 | 35.465 | 1
[10 empty] | 612 | 34.187 | 1
[10 empty] | 613 | 34.8352 | 1
[10 empty] | 614 | 34.8753 | 1
[10 empty] | 615 | 33.8051 | 1
[10 empty] | 616 | 31.3142 | 1
[10 empty] | 617 | 34.1995 | 1
[10 empty] | 618 | 37.0668 | 0
[10 empty] | 619 | 32.9571 | 1
[10 empty] | 620 | 32.068 | 1
[10 empty] | 621 | 33.4632 | 1
[10 empty] | 622 | 32.6752 | 1
[10 empty] | 623 | 34.6724 | 1
[10 empty] | 624 | 34.119 | 1
[10 empty] | 625 | 30.466 | 1
[10 empty] | 626 | 35.5371 | 1
[10 empty] | 627 | 33.5724 | 1
[10 empty] | 628 | 33.5534 | 1
[10 empty] | 629 | 33.523 | 1
[10 empty] | 630 | 32.047 | 1
[10 empty] | 631 | 37.6314 | 0
[10 empty] | 632 | 34.4953 | 1
[10 empty] | 633 | 33.3158 | 1
[10 empty] | 634 | 37.6745 | 0
[10 empty] | 635 | 33.9316 | 1
[10 empty] | 636 | 33.0327 | 1
[10 empty] | 637 | 34.34 | 1
[10 empty] | 638 | 34.8645 | 1
[10 empty] | 639 | 32.0949 | 1
[10 empty] | 640 | 34.2751 | 1
[10 empty] | 641 | 33.7841 | 1
[10 empty] | 642 | 35.47 | 1
[10 empty] | 643 | 34.4735 | 1
[10 empty] | 644 | 34.2858 | 1
[10 empty] | 645 | 32.4464 | 1
[10 empty] | 646 | 36.9569 | 0
[10 empty] | 647 | 32.2079 | 1
[10 empty] | 648 | 37.6655 | 0
[10 empty] | 649 | 34.1361 | 1
[10 empty] | 650 | 32.509 | 1
[10 empty] | 651 | 32.083 | 1
[10 empty] | 652 | 32.1548 | 1
[10 empty] | 653 | 30.2333 | 1
[10 empty] | 654 | 33.586 | 1
[10 empty] | 655 | 37.9301 | 0
[10 empty] | 656 | 31.1339 | 1
[10 empty] | 657 | 36.4452 | 0
[10 empty] | 658 | 37.3843 | 0
[10 empty] | 659 | 33.4461 | 1
[10 empty] | 660 | 34.7826 | 1
[10 empty] | 661 | 32.4425 | 1
[10 empty] | 662 | 32.1283 | 1
[10 empty] | 663 | 31.7474 | 1
[10 empty] | 664 | 36.0505 | 0
[10 empty] | 665 | 30.7568 | 1
[10 empty] | 666 | 31.7854 | 1
[10 empty] | 667 | 33.1712 | 1
[10 empty] | 668 | 36.1858 | 0
[10 empty] | 669 | 36.1968 | 0
[10 empty] | 670 | 34.1369 | 1
[10 empty] | 671 | 35.4757 | 1
[10 empty] | 672 | 33.1642 | 1
[10 empty] | 673 | 32.9977 | 1
[10 empty] | 674 | 34.7049 | 1
[10 empty] | 675 | 33.6041 | 1
[10 empty] | 676 | 32.6335 | 1
[10 empty] | 677 | 30.354 | 1
[10 empty] | 678 | 34.0645 | 1
[10 empty] | 679 | 33.2382 | 1
[10 empty] | 680 | 34.9538 | 1
[10 empty] | 681 | 33.6315 | 1
[10 empty] | 682 | 32.3935 | 1
[10 empty] | 683 | 30.4451 | 1
[10 empty] | 684 | 34.4865 | 1
[10 empty] | 685 | 34.5183 | 1
[10 empty] | 686 | 33.5118 | 1
[10 empty] | 687 | 34.0393 | 1
[10 empty] | 688 | 32.3374 | 1
[10 empty] | 689 | 36.1996 | 0
[10 empty] | 690 | 34.9989 | 1
[10 empty] | 691 | 33.7733 | 1
[10 empty] | 692 | 34.2585 | 1
[10 empty] | 693 | 38.1867 | 0
[10 empty] | 694 | 33.987 | 1
[10 empty] | 695 | 31.6825 | 1
[10 empty] | 696 | 35.7739 | 1
[10 empty] | 697 | 33.9714 | 1
[10 empty] | 698 | 35.6544 | 1
[10 empty] | 699 | 33.7533 | 1
[10 empty] | 700 | 36.227 | 0
[10 empty] | 701 | 32.3056 | 1
[10 empty] | 702 | 30.9637 | 1
[10 empty] | 703 | 31.9594 | 1
[10 empty] | 704 | 33.0977 | 1
[10 empty] | 705 | 35.9775 | 1
[10 empty] | 706 | 30.6875 | 1
[10 empty] | 707 | 36.8237 | 0
[10 empty] | 708 | 32.2987 | 1
[10 empty] | 709 | 33.4638 | 1
[10 empty] | 710 | 34.1275 | 1
[10 empty] | 711 | 34.0345 | 1
[10 empty] | 712 | 33.2375 | 1
[10 empty] | 713 | 31.317 | 1
[10 empty] | 714 | 37.7744 | 0
[10 empty] | 715 | 31.7458 | 1
[10 empty] | 716 | 33.3973 | 1
[10 empty] | 717 | 33.9346 | 1
[10 empty] | 718 | 33.5551 | 1
[10 empty] | 719 | 33.397 | 1
[10 empty] | 720 | 35.739 | 1
[10 empty] | 721 | 36.9239 | 0
[10 empty] | 722 | 35.2597 | 1
[10 empty] | 723 | 29.8723 | 1
[10 empty] | 724 | 34.1732 | 1
[10 empty] | 725 | 31.8724 | 1
[10 empty] | 726 | 32.9772 | 1
[10 empty] | 727 | 33.5573 | 1
[10 empty] | 728 | 35.3675 | 1
[10 empty] | 729 | 33.1267 | 1
[10 empty] | 730 | 33.5686 | 1
[10 empty] | 731 | 30.3058 | 1
[10 empty] | 732 | 35.3948 | 1
[10 empty] | 733 | 32.5821 | 1
[10 empty] | 734 | 36.3689 | 0
[10 empty] | 735 | 32.662 | 1
[10 empty] | 736 | 38.5932 | 0
[10 empty] | 737 | 33.6111 | 1
[10 empty] | 738 | 32.0125 | 1
[10 empty] | 739 | 31.8921 | 1
[10 empty] | 740 | 36.7483 | 0
[10 empty] | 741 | 32.7082 | 1
[10 empty] | 742 | 34.2272 | 1
[10 empty] | 743 | 35.1508 | 1
[10 empty] | 744 | 31.0186 | 1
[10 empty] | 745 | 35.9909 | 1
[10 empty] | 746 | 32.1417 | 1
[10 empty] | 747 | 32.5553 | 1
[10 empty] | 748 | 31.0014 | 1
[10 empty] | 749 | 34.1896 | 1
[10 empty] | 750 | 32.9752 | 1
[10 empty] | 751 | 36.4564 | 0
[10 empty] | 752 | 32.2191 | 1
[10 empty] | 753 | 33.5772 | 1
[10 empty] | 754 | 37.1308 | 0
[10 empty] | 755 | 31.7797 | 1
[10 empty] | 756 | 35.2002 | 1
[10 empty] | 757 | 33.6513 | 1
[10 empty] | 758 | 34.5156 | 1
[10 empty] | 759 | 35.1209 | 1
[10 empty] | 760 | 35.9871 | 1
[10 empty] | 761 | 31.6088 | 1
[10 empty] | 762 | 36.0121 | 0
[10 empty] | 763 | 32.0809 | 1
[10 empty] | 764 | 33.9397 | 1
[10 empty] | 765 | 33.1293 | 1
[10 empty] | 766 | 33.0572 | 1
[10 empty] | 767 | 33.1259 | 1
[10 empty] | 768 | 35.5859 | 1
[10 empty] | 769 | 34.9951 | 1
[10 empty] | 770 | 33.0536 | 1
[10 empty] | 771 | 32.3718 | 1
[10 empty] | 772 | 34.4055 | 1
[10 empty] | 773 | 35.0798 | 1
[10 empty] | 774 | 33.0077 | 1
[10 empty] | 775 | 38.9405 | 0
[10 empty] | 776 | 33.2404 | 1
[10 empty] | 777 | 33.4976 | 1
[10 empty] | 778 | 35.8027 | 1
[10 empty] | 779 | 32.6816 | 1
[10 empty] | 780 | 36.0915 | 0
[10 empty] | 781 | 31.2521 | 1
[10 empty] | 782 | 35.4198 | 1
[10 empty] | 783 | 31.2052 | 1
[10 empty] | 784 | 35.4372 | 1
[10 empty] | 785 | 36.4292 | 0
[10 empty] | 786 | 38.2521 | 0
[10 empty] | 787 | 33.8405 | 1
[10 empty] | 788 | 33.6385 | 1
[10 empty] | 789 | 34.4557 | 1
[10 empty] | 790 | 32.7499 | 1
[10 empty] | 791 | 38.2957 | 0
[10 empty] | 792 | 36.4373 | 0
[10 empty] | 793 | 34.1326 | 1
[10 empty] | 794 | 33.8571 | 1
[10 empty] | 795 | 33.2824 | 1
[10 empty] | 796 | 34.2838 | 1
[10 empty] | 797 | 35.1254 | 1
[10 empty] | 798 | 37.7343 | 0
[10 empty] | 799 | 32.136 | 1
[10 empty] | 800 | 34.3137 | 1
[10 empty] | 801 | 30.0784 | 1
[10 empty] | 802 | 34.0568 | 1
[10 empty] | 803 | 33.7575 | 1
[10 empty] | 804 | 32.1367 | 1
[10 empty] | 805 | 36.348 | 0
[10 empty] | 806 | 35.6176 | 1
[10 empty] | 807 | 34.2116 | 1
[10 empty] | 808 | 37.5723 | 0
[10 empty] | 809 | 35.2392 | 1
[10 empty] | 810 | 36.949 | 0
[10 empty] | 811 | 35.3945 | 1
[10 empty] | 812 | 32.8939 | 1
[10 empty] | 813 | 32.5653 | 1
[10 empty] | 814 | 35.3329 | 1
[10 empty] | 815 | 36.1713 | 0
[10 empty] | 816 | 37.1927 | 0
[10 empty] | 817 | 36.9872 | 0
[10 empty] | 818 | 36.7551 | 0
[10 empty] | 819 | 37.107 | 0
[10 empty] | 820 | 34.0131 | 1
[10 empty] | 821 | 31.565 | 1
[10 empty] | 822 | 34.7315 | 1
[10 empty] | 823 | 34.6993 | 1
[10 empty] | 824 | 32.2566 | 1
[10 empty] | 825 | 32.2361 | 1
[10 empty] | 826 | 32.6358 | 1
[10 empty] | 827 | 32.4141 | 1
[10 empty] | 828 | 32.5563 | 1
[10 empty] | 829 | 33.5283 | 1
[10 empty] | 830 | 36.8667 | 0
[10 empty] | 831 | 34.6133 | 1
[10 empty] | 832 | 37.2318 | 0
[10 empty] | 833 | 34.9532 | 1
[10 empty] | 834 | 37.8818 | 0
[10 empty] | 835 | 37.0776 | 0
[10 empty] | 836 | 34.6178 | 1
[10 empty] | 837 | 32.1651 | 1
[10 empty] | 838 | 32.5523 | 1
[10 empty] | 839 | 36.8861 | 0
[10 empty] | 840 | 32.5798 | 1
[10 empty] | 841 | 31.6042 | 1
[10 empty] | 842 | 34.5782 | 1
[10 empty] | 843 | 35.4435 | 1
[10 empty] | 844 | 36.6796 | 0
[10 empty] | 845 | 30.6494 | 1
[10 empty] | 846 | 31.1594 | 1
[10 empty] | 847 | 32.2542 | 1
[10 empty] | 848 | 30.9034 | 1
[10 empty] | 849 | 31.5091 | 1
[10 empty] | 850 | 33.7043 | 1
[10 empty] | 851 | 31.4315 | 1
[10 empty] | 852 | 36.1265 | 0
[10 empty] | 853 | 34.7644 | 1
[10 empty] | 854 | 35.7674 | 1
[10 empty] | 855 | 35.0949 | 1
[10 empty] | 856 | 32.5404 | 1
[10 empty] | 857 | 31.6149 | 1
[10 empty] | 858 | 33.9702 | 1
[10 empty] | 859 | 30.7005 | 1
[10 empty] | 860 | 31.6152 | 1
[10 empty] | 861 | 31.3647 | 1
[10 empty] | 862 | 35.9401 | 1
[10 empty] | 863 | 34.1513 | 1
[10 empty] | 864 | 32.9846 | 1
[10 empty] | 865 | 32.7421 | 1
[10 empty] | 866 | 34.1899 | 1
[10 empty] | 867 | 34.8123 | 1
[10 empty] | 868 | 36.3907 | 0
[10 empty] | 869 | 33.8045 | 1
[10 empty] | 870 | 32.2311 | 1
[10 empty] | 871 | 32.534 | 1
[10 empty] | 872 | 33.3736 | 1
[10 empty] | 873 | 33.829 | 1
[10 empty] | 874 | 35.0847 | 1
[10 empty] | 875 | 35.0416 | 1
[10 empty] | 876 | 34.4075 | 1
[10 empty] | 877 | 31.1336 | 1
[10 empty] | 878 | 34.5111 | 1
[10 empty] | 879 | 32.8746 | 1
[10 empty] | 880 | 33.3027 | 1
[10 empty] | 881 | 34.6035 | 1
[10 empty] | 882 | 37.7819 | 0
[10 empty] | 883 | 33.8372 | 1
[10 empty] | 884 | 33.3055 | 1
[10 empty] | 885 | 35.0841 | 1
[10 empty] | 886 | 34.7646 | 1
[10 empty] | 887 | 36.624 | 0
[10 empty] | 888 | 33.213 | 1
[10 empty] | 889 | 29.9254 | 1
[10 empty] | 890 | 35.1092 | 1
[10 empty] | 891 | 34.9972 | 1
[10 empty] | 892 | 35.1893 | 1
[10 empty] | 893 | 34.6666 | 1
[10 empty] | 894 | 31.8967 | 1
[10 empty] | 895 | 36.1571 | 0
[10 empty] | 896 | 33.9715 | 1
[10 empty] | 897 | 30.6254 | 1
[10 empty] | 898 | 30.7898 | 1
[10 empty] | 899 | 32.7397 | 1
[10 empty] | 900 | 36.318 | 0
[10 empty] | 901 | 31.5804 | 1
[10 empty] | 902 | 36.171 | 0
[10 empty] | 903 | 31.1295 | 1
[10 empty] | 904 | 33.9129 | 1
[10 empty] | 905 | 35.1216 | 1
[10 empty] | 906 | 33.871 | 1
[10 empty] | 907 | 34.3964 | 1
[10 empty] | 908 | 35.3741 | 1
[10 empty] | 909 | 34.986 | 1
[10 empty] | 910 | 32.6907 | 1
[10 empty] | 911 | 31.8104 | 1
[10 empty] | 912 | 35.7286 | 1
[10 empty] | 913 | 31.8862 | 1
[10 empty] | 914 | 33.134 | 1
[10 empty] | 915 | 33.9867 | 1
[10 empty] | 916 | 37.0342 | 0
[10 empty] | 917 | 33.2594 | 1
[10 empty] | 918 | 38.3993 | 0
[10 empty] | 919 | 34.7759 | 1
[10 empty] | 920 | 33.8843 | 1
[10 empty] | 921 | 36.4003 | 0
[10 empty] | 922 | 34.5252 | 1
[10 empty] | 923 | 33.6625 | 1
[10 empty] | 924 | 31.4634 | 1
[10 empty] | 925 | 34.1012 | 1
[10 empty] | 926 | 34.626 | 1
[10 empty] | 927 | 35.9099 | 1
[10 empty] | 928 | 32.269 | 1
[10 empty] | 929 | 33.2545 | 1
[10 empty] | 930 | 34.8927 | 1
[10 empty] | 931 | 35.769 | 1
[10 empty] | 932 | 34.1519 | 1
[10 empty] | 933 | 31.6503 | 1
[10 empty] | 934 | 33.1594 | 1
[10 empty] | 935 | 33.695 | 1
[10 empty] | 936 | 34.5926 | 1
[10 empty] | 937 | 32.7183 | 1
[10 empty] | 938 | 31.6685 | 1
[10 empty] | 939 | 35.5213 | 1
[10 empty] | 940 | 31.1337 | 1
[10 empty] | 941 | 34.133 | 1
[10 empty] | 942 | 33.7537 | 1
[10 empty] | 943 | 31.8145 | 1
[10 empty] | 944 | 34.7972 | 1
[10 empty] | 945 | 37.3339 | 0
[10 empty] | 946 | 33.1298 | 1
[10 empty] | 947 | 34.2168 | 1
[10 empty] | 948 | 32.8251 | 1
[10 empty] | 949 | 33.0195 | 1
[10 empty] | 950 | 32.8435 | 1
[10 empty] | 951 | 33.1137 | 1
[10 empty] | 952 | 31.9707 | 1
[10 empty] | 953 | 35.255 | 1
[10 empty] | 954 | 37.5725 | 0
[10 empty] | 955 | 30.6635 | 1
[10 empty] | 956 | 36.8934 | 0
[10 empty] | 957 | 35.4493 | 1
[10 empty] | 958 | 34.9384 | 1
[10 empty] | 959 | 33.4688 | 1
[10 empty] | 960 | 36.7141 | 0
[10 empty] | 961 | 34.6235 | 1
[10 empty] | 962 | 31.8454 | 1
[10 empty] | 963 | 34.5369 | 1
[10 empty] | 964 | 30.6183 | 1
[10 empty] | 965 | 30.3233 | 1
[10 empty] | 966 | 33.4649 | 1
[10 empty] | 967 | 33.7161 | 1
[10 empty] | 968 | 31.9112 | 1
[10 empty] | 969 | 33.3224 | 1
[10 empty] | 970 | 33.5242 | 1
[10 empty] | 971 | 34.8639 | 1
[10 empty] | 972 | 34.1763 | 1
[10 empty] | 973 | 32.8311 | 1
[10 empty] | 974 | 32.4792 | 1
[10 empty] | 975 | 34.1597 | 1
[10 empty] | 976 | 30.5169 | 1
[10 empty] | 977 | 35.8139 | 1
[10 empty] | 978 | 33.1215 | 1
[10 empty] | 979 | 33.9962 | 1
[10 empty] | 980 | 35.8534 | 1
[10 empty] | 981 | 33.5022 | 1
[10 empty] | 982 | 31.3683 | 1
[10 empty] | 983 | 34.281 | 1
[10 empty] | 984 | 34.3028 | 1
[10 empty] | 985 | 31.2653 | 1
[10 empty] | 986 | 33.2442 | 1
[10 empty] | 987 | 34.8028 | 1
[10 empty] | 988 | 32.7883 | 1
[10 empty] | 989 | 33.5128 | 1
[10 empty] | 990 | 36.6409 | 0
[10 empty] | 991 | 34.4326 | 1
[10 empty] | 992 | 37.7542 | 0
[10 empty] | 993 | 30.8932 | 1
[10 empty] | 994 | 36.4009 | 0
[10 empty] | 995 | 36.2169 | 0
[10 empty] | 996 | 36.9976 | 0
[10 empty] | 997 | 33.2199 | 1
[10 empty] | 998 | 33.6102 | 1
[10 empty] | 999 | 35.3789 | 1
[10 empty] | 1000 | 32.4984 | 1